Отчет о ходе реализации «Плана мероприятий («дорожной карты»)

по содействию развитию конкуренции Ромодановского муниципального района» за 2024 г.

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок реализации | Результат выполнения | Причины невыполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| I. Рынки товаров и услуг |  |  |  |  |
| Рынки услуг образования |  |  |  |  |
| 1. Рынок услуг дошкольного образования |  |  |  |  |
| 1.1. | Уменьшение очерёдности для определения в муниципальные дошкольные учреждения за счёт открытия новых мест в ДОУ и строительства новых детских садов | 2019-2025 гг. | В 2019 г. завершено строительство нового корпуса МБДОУ «Ромодановский детский сад комбинированного вида» на 160 мест. В 2020г. завершено строительство нового детского сада в с. Белозерье на 160 мест. Благодаря этому очерёдность для определения в муниципальные дошкольные образовательные учреждения ликвидирована | - |
| 2. Рынок услуг общего образования |  |  |  |  |
| 2.1 | Приведение образовательных учреждений в соответствие с современными требованиями за счёт создания условий инклюзивного образования и дистанционных технологий | 2019-2025 гг. | В учебном процессе в школах района 1787 учащихся имеют возможность применять дистанционные технологии. 1 ученица МБОУ «Атьминская СОШ» обучается по договору с отделом дистанционного образования детей – инвалидов при ГБУ РМ «Центр мониторинга и оценки качества образования» | - |
| 2.2 | Обеспечение создания и функционирования Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» в рамках реализации регионального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование» | 2019-2025 гг. | В 2019 г. на базе МБОУ «Ромодановская СОШ №3» открыт центр образования цифрового и гуманитарного профиля «Точка роста». В 2020 г. МБОУ «РСОШ№2» и «Белозерьевская СОШ» В 2021 г. - в МБОУ «Красноузельская СОШ». В 2022 – в МБОУ «РСОШ№1». В 2022 - в МБОУ «Пятинская СОШ» В 2023 – в МБОУ «Атьминская СОШ» В 2024 – Пушкинский филиал МБОУ «Атьминская СОШ», МБОУ «Алтарская СОШ», Малоберезниковский филиал МБДОУ «Пятинская СОШ» | - |
| 3. Рынок услуг дополнительного образования детей |  |  |  |  |
| 3.1 | Оказание организационно-методической и информационно-консультативной помощи лицам, желающим стать негосударственными поставщиками услуг дополнительного образования детей | 2019-2025 гг. | Размещение Постановления « Об утверждении муниципального социального заказа на оказание муниципальных услуг в социальной сфере на 2025 год и плановый период 2026 – 2029 годов в Ромодановском муниципальном районе» на официальном сайте администрации Ромодановского муниципального района | - |
| 3.2 | Реализация регионального проекта «Успех каждого ребёнка» в Ромодановском муниципальном районе | 2019-2025 гг. | 2248 выданных сертификатов детям в возрасте от 5 до 18 лет | - |
| 3.3 | Переход на персонифицированное финансирование дополнительного образования в рамках реализации регионального проекта «Успех каждого ребёнка» | 2019-2025 гг. | 26,1 % получающих услугу дополнительного образования детей в возрасте от 5 до 18 лет перешли на персонифицированное финансирование дополнительного образования в рамках реализации регионального проекта «Успех каждого ребёнка» | - |
| Медицинские услуги |  |  |  |  |
| 4. Рынок медицинских услуг |  |  |  |  |
| 4.1 | Оказание имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства в форме предоставления во владение и (или)пользование муниципального имущества для организации и осуществления предпринимательской деятельности | 2019-2025 гг. | В целях оказания имущественной поддержки субъектам предпринимательства постановлением Администрации Ромодановского муниципального района Республики Мордовия от 5 сентября 2016 года № 747 был утверждён перечень муниципального имущества Ромодановского муниципального района, предназначенного для передачи во владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства». В 2024 году перечень был актуализирован и дополнен ещё одним объектом муниципального имущества. Изменения утверждены постановлением Администрации Ромодановского муниципального района Республики Мордовия от 22 марта 2024 года № 267 «О внесении изменений в постановление Администрации Ромодановского муниципального района Республики Мордовия от 05 сентября 2016 г. № 747 «Об утверждении перечня муниципального имущества Ромодановского муниципального района, предназначенного для предоставления во владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства, организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства и физическим лицам, применяющим специальный налоговый режим». Темп роста объектов, включённых в перечни муниципального имущества, составил 120 % к уровню 2023 года. Относительно объектов, включённых в первоначально утверждённый перечень, их количество увеличено в 3 раза. Информация является общедоступной и размещена на официальном сайте администрации Ромодановского муниципального района в сети Интернет в специально созданном подразделе «Поддержка субъектов предпринимательства» раздела «Малое и среднее предпринимательство». | - |
| 5. Рынок услуг розничной торговли лекарственными препаратами, медицинскими изделиями и сопутствующими товарами |  |  |  |  |
| 5.1 | Информирование ОМСУ субъектов предпринимательства о действующих программах развития предпринимательства, наличии финансовой поддержки, кредитных ресурсах и т.д. | 2019-2025 гг. | ОМСУ на постоянной основе по мере наличия актуальной информации оказывают информационную поддержку субъектам предпринимательства. Органы местного самоуправления на постоянной основе осуществляют взаимодействие с отраслевыми министерствами и ведомствами республики, оказывают содействие организациям, составляющим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего бизнеса по проведению совместных встреч, форумов и совещаний, проводят работу по информационной поддержке местных предпринимателей, обеспечивают открытый доступ к необходимым сведениям по государственной поддержке малого и среднего предпринимательства в Республике Мордовия. Кроме этого на официальном сайте администрации района в сети «Интернет» вся информация размещена в открытом доступе, имеется отдельный раздел по развитию предпринимательской деятельности, в том числе подраздел по оказанию мер государственной поддержки субъектам МСП. Результатом постоянной работы по информированию субъектов МСП стало наличие обращений местных предпринимателей и юридических лиц и получение ими финансовой поддержки: - в 2024 году АУ «Гарантийный фонд Республики Мордовия» предоставлено поручительство субъекту МСП Ромодановского муниципального района на сумму 2500 тыс. руб. - в 2024 году в результате обращения субъекта малого и среднего предпринимательства Ромодановского муниципального района по вопросу государственной поддержки о предоставлении заемного финансирования в микрокредитную компанию «Фонд поддержки предпринимательства РМ» был оформлен 1 договор микрозайма на сумму 4 448 тыс. руб. Также наблюдается рост количества субъектов МСП на территории Ромодановского муниципального района. К уровню года предшествующему отчётному он составил 106,9 %. | - |
| Социальные услуги |  |  |  |  |
| 6. Рынок социальных услуг |  |  |  |  |
| 6.1 | Создание условий для развития конкуренции в сфере социального обслуживания | 2019-2025 гг. | В 2024 году организаций социального обслуживания граждан дополнительно создано не было. Работу в данной сфере проводит созданное в ноябре 2016 года АНО социального обслуживания граждан «Доброе дело» | - |
| 6.2 | Повышение качества предоставления услуг социального обслуживания населения | 2019-2025 гг. | АНО СОГ «Доброе дело» ежегодно участвует в конкурсах на получение государственной поддержки Фонда президентских грантов. АНО СОГ «Доброе дело» проводит работу с использованием электронных средств, которые позволяют упростить и повысить скорость выполнения поставленных задач. Осуществляется ведение программного комплекса РПСУ | - |
| Жилищно-коммунальные услуги |  |  |  |  |
| 7. Рынок ритуальных услуг |  |  |  |  |
| 7.1 | Информирование субъектов, осуществляющих деятельность по оказанию ритуальных услуг, о существующих мерах поддержки малого и среднего предпринимательства | 2019-2025 гг. | ОМСУ на постоянной основе по мере наличия актуальной информации оказывают информационную поддержку субъектам предпринимательства. Кроме этого на официальном сайте администрации района в сети «Интернет» информация о существующих мерах государственной поддержки размещена в подразделе «Государственная поддержка предпринимательства» раздела «Развитие малого и среднего предпринимательства». Все субъекты на рынке ритуальных услуг осуществляют деятельность в сфере малого предпринимательства | - |
| 8. Рынок выполнения работ по содержанию и текущему ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме |  |  |  |  |
| 8.1 | Размещение в государственных информационных системах и открытом доступе сети «Интернет» информации о состоянии жилищного фонда района и муниципальных программ развития ЖКХ | 2019-2025 гг. | На постоянной основе проводится работа по размещению в государственной информационной системе и открытом доступе сети «Интернет» информации о состоянии жилищного фонда Ромодановского муниципального района, а также в ГИС «ЖКЖ», ГАС «Управление» и на официальном сайте администрации размещены муниципальные программы развития ЖКХ | - |
| 8.2 | Проведение ОМСУ работы с собственниками жилых помещений многоквартирных домов по вопросу выбора способа управления многоквартирными домами | 2019-2025 гг. | На постоянной основе ОМСУ проводят работу с собственниками жилых помещений многоквартирных домов по вопросу выбора способа управления многоквартирными домами | - |
| 8.3 | Проведение ОМСУ в соответствии требованиями действующего законодательства конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирными домами | 2019-2025 гг. | По мере необходимости в соответствии с требованиями действующего законодательства ОМСУ проводятся собрания собственников жилых помещений по решению вопроса отбора управляющей организации для управления многоквартирными домами. В отчетном году ОМСУ конкурс по отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом проведён не был. Собственники помещений 90 многоквартирных домов (100 %) на общем собрании самостоятельно выбрали один из способов управления многоквартирным домом | - |
| 9. Рынок водоснабжения и водоотведения |  |  |  |  |
| 9.1 | Разработка в соответствии с утверждённым в администрации района Планом мероприятий по привлечению инвестиций в Ромодановский муниципальный район Республики Мордовия на 2019-2024 годы инвестиционных ниш в сфере ЖКХ и размещение их описания на официальном сайте в сети «Интернет» | 2019-2024 гг. | В целях исполнения п.1 Плана мероприятий по привлечению инвестиций в Ромодановский муниципальный район Республики Мордовия на 2019-2024 годы, утверждённого постановлением администрации Ромодановского муниципального района от 8 февраля 2019 года № 93, в администрации района была определена и разработана рыночная ниша в сфере ЖКХ - строительство очистных сооружений и сетей канализации. Данная ниша на сегодняшний день актуальна. Возможности для потенциальных инвесторов размещены на официальном сайте администрации района в разделе «Развитие конкуренции и инвестиционной деятельности» | - |
| 9.2 | Реализация в сфере ЖКХ инвестиционных проектов с использованием механизма ГЧП | 2019-2025 гг. | В 2017 году проведена экспертиза ПСД, подготовка документации для заключения концессионного соглашения по проекту «Строительство очистных сооружений и сетей канализации в п.Ромоданово» в 2019 году. Реализация мероприятия на 2024 год не была запланирована. В настоящее время данный проект включён в муниципальную программу комплексного развития сельских территорий и предусматривает реализацию за счёт бюджетных средств. | - |
| 9.3 | Ведение работы в государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства в соответствии с Федеральным законом "О государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства" | 2019-2025 гг. | Объем информации, раскрываемой в соответствии с требованиями государственной информационной системы жилищно-коммунального хозяйства (ГИС ЖКХ), об отрасли жилищно-коммунального хозяйства составляет 100 %. По мере изменений проводится актуализация внесенной информации. | - |
|  | Транспортные услуги |  |  |  |
| 10. Рынок оказания услуг по перевозке пассажиров автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок (городской транспорт), за исключением городского наземного электрического транспорта |  |  |  |  |
| 10.1 | Организация и проведение конкурсных процедур по определению перевозчиков на муниципальных маршрутах регулярных перевозок пассажиров наземным транспортом | 2019-2025 гг. | Администрацией района была проведена процедура торгов на право получения карт маршрутов об осуществлении перевозок по муниципальным маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам на территории Ромодановского муниципального района. По результатам аукциона карты маршрута были выданы ИП Егорову С.Ю. и ИП Мамаеву С.А. ИП Егоров С.Ю. осуществлял перевозки с 12.02.202 г. по 29.02.2024 г., 01.03.2024 г. по 09.09.2024 г., с 11.09.2024 г. по 14.11.2024 г., с 18.11.2024 г. по 26.12.2024 г. ИП Мамаев С.А.с 12.02.2024 г. по 29.02.2024г., с 01.03.2024 г. по 11.09.2024 г., с 11.09.2024 г., по 14.11.2024 г., с 18.11.2024 г. по 26.12.2024 г. | - |
| 10.2 | Организация взаимодействия ОМСУ и перевозчиков в целях обеспечения устойчивого и безопасного функционирования рынка перевозки пассажиров и багажа | 2019-2025 гг. | Осуществляется по мере необходимости | - |
| 10.3 | Проведение организационной работы с использованием СМИ и сети «Интернет» по информированию населения и предоставлению возможности принятия участия в опросе по оценке эффективности деятельности руководителей органов местного самоуправления и руководителей унитарных предприятий и учреждений, действующих на региональном и муниципальном уровнях, акционерных обществ, контрольный пакет акций которых находится в республиканской или муниципальной собственности, осуществляющих оказание услуг населению, проводимого в соответствии с Указом Главы Республики Мордовия от 28.10.2013 года № 252-УГ | 2019-2025 гг. | Официальный сайт администрации Ромодановского муниципального района предусматривает наличие в открытом доступе раздела, который предоставляет возможность принять участие в опросе. Кроме этого о данной возможности население оповещено через СМИ, а также информирование руководителей учреждений и предприятий района путём проведения рабочих сессий и совещаний | - |
| 11. Рынок оказания услуг по ремонту автотранспортных средств |  |  |  |  |
| 11.1 | Размещение в открытом доступе на официальном сайте Администрации информации о состоянии сферы малого и среднего предпринимательства | 2019-2025 гг. | На официальном сайте администрации района в подразделе «Общая информация» раздела «Малое и среднее предпринимательство» размещается и периодически обновляется информация, включающая характеристику сферы малого и среднего предпринимательства с указанием количества субъектов данной сферы в соответствии с их классификацией по видам экономической деятельности | - |
|  | Агропродовольственный комплекс |  |  |  |
|  | 12. Рынок реализации сельскохозяйственной продукции |  |  |  |
| 12.1 | Оказание консультационной и информационной поддержки с/х организациям, в т.ч. по подготовке необходимой документации на получение субсидий в рамках действующих проектов и программ | 2019-2025 гг. | Осуществляется в рабочем порядке | - |
| 12.2 | Возмещение части затрат связанных с производством и реализацией продукции, работ и услуг в рамках Государственной программы РМ «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» | 2019-2025 гг. | С/х предприятия района, являясь участниками Государственной программы РМ «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия», получают все предусмотренные выплаты в рамках её реализации | - |
| 12.3 | Проведение ярмарок по продаже сельскохозяйственной продукции | 2019-2025 гг. | 28.04.2024 г. была организована поставка продукции местных сельскохозяйственных предприятий на ярмарочные мероприятия в г. Саранск. Аналогичная работа проведена также 26.10.2024 г. и 21.12.2024 г. | - |
|  | 13. Рынок производства молока |  |  |  |
| 13.1 | Обеспечение возможности участия фермеров в конкурсе «Агростартап» с целью получения средств на становление или развитие своего дела | 2019-2025 гг. | Осуществляется в рамках подпрограммы «Развитие отраслей агропромышленного комплекса». В случае изъявления желания участвовать в конкурсе для получения гранта на реализацию проекта создания и (или) развития хозяйства граждан, ведущих ЛПХ и ИП, осуществляющих деятельность в сфере сельского хозяйства, управление по работе с отраслями АПК и ЛПХ граждан оказывает консультативную поддержку и при условии соответствия требованиям, необходимым для подачи заявления, обеспечивает участие претендентов в конкурсе для получения финансовой поддержки | - |
| 13.2 | Реализация мероприятий программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Ромодановском муниципальном районе | 2019-2025 гг. | Реализация программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков с/х продукции, сырья и продовольствия в Ромодановском муниципальном районе осуществляется в рамках запланированных мероприятий в течение всего периода | - |
| 14. Рынок нефтепродуктов |  |  |  |  |
| 14.1 | Выявление наличия или отсутствия административных барьеров выхода на рынок, определение их преодолимости | 2019-2025 гг. | Для выхода на рынок нефтепродуктов административные барьеры, наличие которых может зависеть от деятельности ОМСУ, отсутствуют | - |
| Товарные рынки промышленности |  |  |  |  |
| 15. Рынок легкой промышленности |  |  |  |  |
| 15.1 | Размещение в открытом доступе сети «Интернет» информации о финансовой поддержке предпринимательства, возможности получения кредитных ресурсов, микрозаймов поручительств | 2019-2025 гг. | В подразделе «Поддержка предпринимательства» раздела «Развитие малого и среднего предпринимательства» на официальном сайте администрации района размещена и по мере наличия актуальных сведений обновляется информация о возможности привлечения кредитных ресурсов, получения микрофинансирования, субсидий и микрозаймов субъектами предпринимательства | - |
| 15.2 | Проведение оценки состояния рынка лёгкой промышленности | 2019-2025 гг. | За 2024 год выручка от реализации продукции предприятий составила 90 893 тыс.руб. | - |
| 16. Рынок обработки древесины и производства изделий из дерева |  |  |  |  |
| 16.1 | Оценка и анализ состояния конкурентной среды на рынке обработки древесины и производства изделий из дерева | 2019-2025 гг. | В ходе осуществления как текущей деятельности, так и в рамках подготовки отчётной информации по развитию конкуренции и анкетирования, в т.ч. на рынке обработки древесины и производства изделий из дерева, проводится анализ данной сферы. На вышеуказанном рынке в районе деятельность осуществляет 5 индивидуальных предпринимателей | - |
| 17. Рынок пищевой промышленности |  |  |  |  |
| 17.1 | Оценка и анализ состояния конкурентной среды на рынке пищевой промышленности | 2019-2025 гг. | Осуществляется в ходе подготовки отчётной информации по развитию конкуренции на рынке пищевой промышленности. Данный рынок в районе представлен предприятиями, производящими сахарный песок – ООО «Ромодановосахар», семечки и снеки – ООО «Карпай», хлеб и хлебобулочные изделия – ООО «Хлебопёк» | - |
| 17.2 | Разработка плановых показателей выпуска продукции предприятия крупной промышленности в рамках подготовки прогноза социально-экономического развития района | 2019-2025 гг. | В отчётном году были разработаны и утверждены постановлением администрации Ромодановского муниципального района Республики Мордовия от 25 октября 2024 года № 884 «О прогнозе социально-экономического развития Ромодановского муниципального района на 2025 год и основных параметрах прогноза на период до 2027 года» в том числе плановые показатели выпуска и отгрузки продукции крупного предприятия пищевой промышленности – ООО «Ромодановосахар» | - |
| 17.3 | Создание благоприятных условий для деятельности сельскохозяйственных предприятий, осуществляющих выращивание сахарной свёклы | 2019-2025 гг. | Осуществляется соблюдение сроков посева, условий всех необходимых агротехнических правил при выращивании данной культуры и условий обработки, используется специализированная агротехника. Принимаемые меры и погодные условия позволили в отчётном году увеличить урожай сахарной свёклы и обеспечить её поставку на перерабатывающий завод в объёме 171,4 тыс. тонн | - |
| 17.4 | Обеспечение участия местных производителей хлеба и хлебобулочной продукции в районных выставках-ярмарках | 2019-2025 гг. | В отчётном году предприятие хлебопечения ООО «Хлебопёк» принимало участие в районном мероприятии, Ромодановского района, имея возможность реализации продукции собственного производства | - |
| II. Системные показатели и мероприятия, направленные на развитие конкурентной среды |  |  |  |  |
| 1. Мероприятия, направленные на развитие конкурентоспособности товаров, работ, услуг субъектов малого и среднего предпринимательства |  |  |  |  |
| 1.1 | Информирование субъектов предпринимательства о возможности участия в конкурсе «Лучшие товары Мордовии», республиканском трудовом соперничестве, Всероссийских торговых выставках-ярмарках и т.д. | 2019-2025 гг. | Осуществляется по мере проведения вышеуказанных мероприятий. Информирование осуществляется в ходе личного контакта, так и с использованием электронных средств. Кроме этого анонсы мероприятий и вся необходимая информация размещается на официальном сайте администрации района в сети «Интернет». В отчётном году было обеспечено участие предприятия промышленности ООО «Ромодановосахар», с/х организаций и КФХ в республиканском трудовом соперничестве; ИП и организаций в сфере торговли и производства пищевых продуктов в выставках-продажах и фестивалях. На сайте за отчётный год размещено 5 новостных статей о проведении мероприятий различного уровня, в том числе в онлайн формате | - |
| 1.2 | Утверждение графика проведения розничных ярмарок на территории Ромодановского муниципального района в соответствии с требованиями действующего законодательства | 2019-2025 гг. | График проведения розничных ярмарок был утверждён постановлением администрации Ромодановского муниципального района Республики Мордовия от 5 декабря 2023 года № 1080 «Об утверждении графика проведения розничных ярмарок на территории Ромодановского муниципального района». Постановлением администрации Ромодановского муниципального района Республики Мордовия от 19 июля 2024 года № 577 в график были внесены изменения в связи с новым собственником одной из ярмарочных площадок. Постановлением администрации Ромодановского муниципального района Республики Мордовия от 5 декабря 2024 года № 1040 «Об утверждении графика проведения розничных ярмарок на территории Ромодановского муниципального района» был утверждён график на 2025 год. | - |
| 1.3 | Обеспечение возможности презентации продукции собственного производства в рамках проведения районных мероприятий | 2019-2025 гг. | За отчётный год в районе были проведены праздничные мероприятия «Масленица», «ВкусФест», «За здоровый образ жизни», благодаря которым субъекты предпринимательства были обеспечены возможностью презентации и реализации продукции собственного производства | - |
| 2. Мероприятия, направленные на обеспечение прозрачности и доступности закупок, товаров, работ, услуг, проводимых с использованием конкурентных способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) |  |  |  |  |
| 2.1 | Развитие конкуренции при осуществлении процедур муниципальных закупок, в том числе, за счет расширения участия в процедурах субъектов малого и среднего предпринимательства | 2019-2025 гг. | В соответствии с действующим законодательством участие субъектов малого и среднего предпринимательства определено в размере не менее 25 %, за отчётный год доля их участия в общем объёме закупок составила 55,4 % | - |
| 3. Мероприятия, направленные на устранение избыточного государственного и муниципального регулирования и снижение административных барьеров |  |  |  |  |
| 3.1 | Проведение процедур оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов и экспертизы муниципальных нормативных актов, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности | 2019-2025 гг. | За отчётный год была проведена 1 экспертиза НПА: - с 15.05.2023 г. по 26.05.2023 г. (Постановление администрации Ромодановского муниципального района Республики Мордовия от 22 июля 2013 года № 620 «Об утверждении административного регламента администрации Ромодановского муниципального района по предоставлению муниципальной услуги: Выдача разрешения на право организации розничного рынка на территории Ромодановского муниципального рынка Республики Мордовия» | - |
| 3.2 | Применение электронных технологий, направленных на автоматизацию, сокращение сроков, упрощение получения муниципальных услуг, а также повышение информированности хозяйствующих субъектов района | 2019-2025 гг. | Текущая деятельность осуществляется с использованием информационных систем, баз данных, возможностей электронной связи, площадок, порталов и сайтов сети «Интернет» | - |
| 3.3 | Реализация механизмов противодействия коррупции в сферах деятельности органов местного самоуправления муниципального района | 2019-2025 гг. | В 2024 году проведён анализ сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера муниципальных служащих, руководителей муниципальных учреждений. Осуществлена реализация мероприятий плана противодействия коррупции в органах местного самоуправления Ромодановского муниципального района, утверждённого на период до 2024 года. Постановлением администрации от 23.09.2021 г. № 702 утвержден План противодействия коррупции в органах местного самоуправления Ромодановского муниципального района на 2021-2024 годы. На постоянной основе проводится работа по правовому и антикоррупционному просвещению муниципальных служащих, привлечению институтов гражданского общества и средств массовой информации к антикоррупционной деятельности. | - |
| 3.4 | Соблюдение сроков выдачи разрешения на строительство | 2019-2025 гг. | Сроки выдачи разрешения на строительство в отчётном году соблюдены. Продолжительность периода с даты подачи заявки на получение разрешения на строительство составляет не более 5 дней. В 2024 году она составила 5 дней. | - |
| 4. Мероприятия, направленные на совершенствование процессов управления в рамках полномочий органов исполнительной власти РМ или органов местного самоуправления, закрепленных за ними законодательством РФ, объектами государственной собственности РМ и муниципальной собственности, а также на ограничение влияния государственных и муниципальных предприятий на конкуренцию |  |  |  |  |
| 4.1 | Проведение балансовых комиссий по рассмотрению результатов финансово- хозяйственной деятельности муниципальных предприятий | 2019-2025 гг. | В отчётном году была проведена 1 балансовая комиссия по рассмотрению результатов финансово- хозяйственной деятельности МУП Ромодановского сельского поселения «Коммунальник» (протокол № 1 от 27.05.2024 года) | - |
| 4.2 | Информирование о планах по приватизации имущества, находящегося в муниципальной собственности, посредством размещения информации в СМИ и информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | 2019-2025 гг. | Соответствующая информация размещается на официальном сайте администрации в сети «Интернет». | - |
| 5. Мероприятия, направленные на создание условий для недискриминационного доступа хозяйствующих субъектовна товарные рынки |  |  |  |  |
| 5.1 | Размещение информации о реализации муниципального имущества, а также о предоставлении его в аренду в СМИ и информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | 2019-2025 гг. | В плановом порядке извещения размещаются на официальном сайте администрации в сети «Интернет». | - |
| 5.2 | Формирование максимально доступной и прозрачной конкурсной системы размещения муниципального заказа | 2019-2025 гг. | Размещение 100 % информации в открытом доступе информации о проведении закупок товаров, работ и услуг в единой информационной системе в сфере закупок и на официальном сайте администрации Ромодановского муниципального района заказчиками Ромодановского муниципального района | - |
| 5.3 | Размещение на официальном сайте в сети «Интернет» материала об основных отраслях и сферах развития района, необходимого для доступа на товарный рынок хозяйствующих субъектов | 2019-2025 гг. | На основной странице официального сайта администрации района в сети «Интернет» размещена и по мере актуализации сведений обновляется информация о социально-экономическом развитии района, включающая характеристику основных отраслей и сфер развития района | - |
| 6. Мероприятия, направленные на содействие развитию негосударственных (немуниципальных) социально ориентированных некоммерческих организаций и «социального предпринимательства», включая наличие в региональных программах поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций и (или) субъектов малого и среднего предпринимательства, в том числе индивидуальных предпринимателей, мероприятий, направленных на поддержку негосударственного (немуниципального) сектора и развитие «социального предпринимательства» в таких сферах, как дошкольное, общее образование, детский отдых и оздоровление детей, дополнительное образование детей, производство на территории РФ технических средств реабилитации для лиц с ограниченными возможностями, включая мероприятия по развитию инфраструктуры поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций и «социального предпринимательства |  |  |  |  |
| 6.1 | Ведение перечня социально ориентированных некоммерческих организаций - получателей поддержки из местного бюджета | 2019-2025 гг. | Ведётся на постоянной основе. Сведения ежегодно предоставляются в Мордовиястат | - |
| 6.2 | Оказание поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям | 2019-2025 гг. | В отчётном году финансовая поддержка из районного бюджета была получена 1 СОНКО: АНО «Редакция газеты «Победа» | - |
| 7. Мероприятия, направленные на стимулирование новых предпринимательских инициатив за счет проведения образовательных мероприятий, обеспечивающих возможности для поиска, отбора и обучения потенциальных предпринимателей |  |  |  |  |
| 7.1 | Проведение мероприятия «Город мастеров» совместно с районным Центром занятости населения и участием представителей предпринимательских структур | 2019-2025 гг. | В 2024 г. в Республике Мордовия мероприятие не проводилось | - |
| 8. Мероприятия, направленные на развитие механизмов поддержки технического и научно-технического творчества детей и молодежи, обучения их правовой, технологической грамотности и основам цифровой экономики, в том числе в рамках стационарных загородных лагерей с соответствующим специализированным уклоном, а также на повышение их информированности о потенциальных возможностях саморазвития, обеспечения поддержки научной, творческой и предпринимательской активности |  |  |  |  |
| 8.1 | Введение кружков технической направленности (робототехника) на базе учреждений дополнительного образования | 2019-2025 гг. | В 2022 г. открытие 30 новых мест в МБОУ «Ромодановская СОШ № 1» на базе центра «Точка Роста». В 2024 году их количество было сохранено. | - |
| 8.2 | Обеспечение участия обучающихся 1-11 классов в конкурсе «Урок цифры» | 2019-2025 гг. | Количество участников в 2024 г. – 1641 чел. | - |
| 9. Мероприятия, направленные на выявление одаренных детей и молодежи, развитие их талантов и способностей, в том числе с использованием механизмов наставничества и дистанционного обучения в электронной форме, а также социальную поддержку молодых специалистов в различных сферах экономической деятельности |  |  |  |  |
| 9.1 | Проведение Всероссийской предметной олимпиады школьников (муниципальный этап) | 2019-2025 гг. | Участниками муниципальных этапов стало 591 человек | - |
| 9.2 | Поддержка молодых специалистов в сфере образования | 2019-2025 гг. | 5 человек получает поддержку, как молодой специалист | - |
| 10. На обеспечение равных условий доступа к информации об имуществе, находящимся в собственности муниципальных образований, в том числе имуществе, включаемом в перечни для предоставления на льготных условиях субъектам малого и среднего предпринимательства, о реализации такого имущества и предоставлении его во владении и (или) пользование, а также ресурсах всех видов, находящихся в муниципальной собственности, путем размещения указанной информации на официальном сайте РФ в сети «Интернет» для размещения информации о проведении торгов (www.torgi.gov.ru) и на официальном сайте уполномоченного органа в сети «Интернет» |  |  |  |  |
| 10.1 | Ведение перечня муниципального имущества Ромодановского муниципального района, предназначенного для передачи во владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства | 2019-2025 гг. | Данный перечень ведётся на постоянной основе и утверждён постановлением Администрации Ромодановского муниципального района Республики Мордовия от 5 сентября 2016 года № 747 «Об утверждении перечня муниципального имущества Ромодановского муниципального района, предназначенного для передачи во владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства». В 2024 году перечень был актуализирован и дополнен ещё одним объектом муниципального имущества. Изменения утверждены постановлением Администрации Ромодановского муниципального района Республики Мордовия от 22 марта 2024 года № 267 «О внесении изменений в постановление Администрации Ромодановского муниципального района Республики Мордовия от 05 сентября 2016 г. № 747 «Об утверждении перечня муниципального имущества Ромодановского муниципального района, предназначенного для предоставления во владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства, организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства и физическим лицам, применяющим специальный налоговый режим» Темп роста объектов, включённых в перечни муниципального имущества, составил 120 % к уровню 2023 года. Относительно объектов, включённых в первоначально утверждённый перечень, их количество увеличено в 3 раза. Информация является общедоступной и размещена на официальном сайте администрации Ромодановского муниципального района в сети Интернет в специально созданном подразделе «Поддержка субъектов предпринимательства» раздела «Малое и среднее предпринимательство» | - |
| 11. Мероприятия, направленные на повышение доступности финансовых услуг для субъектов экономической деятельности |  |  |  |  |
| 11.1 | Размещение на официальном сайте Администрации в подразделе «Поддержка субъектов предпринимательства» раздела «Малое и среднее предпринимательство» информации о мерах финансовой поддержки, оказываемой субъектам предпринимательства на территории РМ | 2019-2025 гг. | По состоянию на 01.01.2025 года размещено 30 информационных статей о возможности получения финансовой поддержки, оказываемой субъектам предпринимательства на территории РМ | - |
| 11.2 | Реализация на территории района подпрограммы «Поддержка малых форм хозяйствования» программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Ромодановском муниципальном районе | 2019-2025 гг. | Реализация осуществляется в запланированном порядке. Мероприятия осуществляются в рамках подпрограммы «Развитие отраслей агропромышленного комплекса» программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Ромодановском муниципальном районе. В отчётном году 3 участникам Ромодановского муниципального района был предоставлен грант на реализацию проекта создания и (или) развития хозяйства | - |
| 12. Мероприятия, направленные на обучение муниципальных служащих и работников подведомственных предприятий и учреждений основам государственной политики в области развития конкуренции и антимонопольного законодательства |  |  |  |  |
| 12.1 | Участие в семинар- совещаниях и обучающих тренингах, проводимых на республиканском уровне по вопросам развития конкуренции и антимонопольного законодательства | 2019-2025 гг. | В отчётном году обучение по вопросам развития конкуренции и антимонопольного законодательства на республиканском уровне не проводилось | - |
| 12.2 | Проведение обучающих мероприятий по содействию развитию конкуренции в Ромодановском муниципальном районе в соответствии со Стандартом развития конкуренции в субъектах Российской Федерации | 2019-2025 гг. | В отчётном году обучающие мероприятия по вопросам развития конкуренции были проведены на муниципальном уровне 08.11.2024 года (распоряжении администрации Ромодановского муниципального района Республики Мордовия от 07 ноября 2024 года № 215-р «О проведении обучающих мероприятий по содействию развитию конкуренции в Ромодановском муниципальном районе в 2024 году») | - |
| 13. Дополнительные мероприятия, направленные на развитие конкурентной среды |  |  |  |  |
| 13.1 | Организация и обеспечение работы координационного органа по содействию развитию конкуренции и созданию условий для развития конкурентной среды в муниципальном районе | 2019-2025 гг. | В рабочем порядке были организованы заседания рабочей группы по развитию конкуренции, проведены разработка, рассмотрение и утверждение документов, составляющих основу работы по развитию конкуренции. В течение 2024 года было проведено 5 заседаний рабочей группы по развитию конкуренции и содействию развитию конкурентной среды | - |
| 13.2 | Обеспечение исполнения мероприятий, предусмотренных разделом «Развитие конкуренции» муниципальной программы «Экономическое развитие Ромодановского муниципального района Республики Мордовия» | 2019-2025 гг. | Осуществлялась в течение всего отчётного периода. Эффективность реализации программы и отдельных мероприятий, а также степень достижения показателей в соответствии с утверждённым в Администрации Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ будут проведены в срок до 1 мая года, следующего за отчётным. По оценке на сегодняшний день доля исполненных мероприятий составляет 100 %. | - |
| 13.3 | Освещение вопросов по развитию конкуренции на официальном сайте Администрации района в сети "Интернет" | 2019-2025 гг. | На официальном сайте администрации района в сети «Интернет» создан раздел «Развитие конкуренции и инвестиционной деятельности», где размещены: НПБ, планы мероприятий по развитию конкуренции, протокольные решения заседаний рабочей группы, результаты мониторинга МУП и бюджетных организаций, а также вся отчётная информация, формируемая ответственным структурным подразделением администрации района по итогам года | - |
| 13.4 | Обеспечение правовой основы организации деятельности по созданию и развитию конкурентной среды в Ромодановском муниципальном районе | 2019-2025 гг. | Для осуществления совместных действий с Уполномоченным органом по содействию развитию конкуренции - Министерством экономики Республики Мордовия, обеспечения единого подхода и эффективного взаимодействия органов местного самоуправления и органов исполнительной власти в администрации района было рассмотрено и подписано Соглашение о присоединении к Меморандуму о внедрении Стандарта развития конкуренции и развития конкурентной среды. Следуя рекомендациям, утверждённым решением Координационного совета по развитию конкуренции при Главе Республики Мордовия, в администрации района был утверждён орган, координирующий работу в данном направлении. Кроме этого создана и утверждена рабочая группа по развитию конкуренции и содействию развитию конкурентной среды. Разработана и утверждена «дорожная карта», представляющая собой перечень сгруппированных в зависимости от сферы и направления реализации мероприятий и комплекс запланированных индикаторов. Утверждены все документы правовыми актами администрации района в соответствии с действующим законодательством и созданной нормативно-правовой базой на федеральном и республиканском уровне. | - |
| 14. Мероприятия, направленные на достижение показателей развития конкуренции и недопущения монополистической деятельности |  |  |  |  |
| 14.1/ 14.2 | Организация и функционирование в Администрации района системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства | 2019-2025 гг. | В администрации района ещё в 2019 году была проведена соответствующая работа по организации и функционированию системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства, приняты необходимые нормативно- правовые акты (распоряжение администрации Ромодановского муниципального района Республики Мордовия от 13.03.2019 года № 67 «Об организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства в Администрации Ромодановского муниципального района Республики Мордовия»; постановление администрации Ромодановского муниципального района Республики Мордовия от 30 августа 2019 года «Об утверждении карты комплаенс рисков, плана мероприятий («дорожной карты») по снижению комплаенс рисков и ключевых показателей эффективности антимонопольного законодательства Администрации Ромодановского муниципального района Республики Мордовия»), внесены изменения в уже действующие (решение Совета депутатов Ромодановского муниципального района Республики Мордовия от 18 декабря 2018 года № 286 «О внесении изменений в Положение об администрации Ромодановского муниципального района Республики Мордовия»; распоряжение администрации Ромодановского муниципального района Республики Мордовия от 30 ноября 2018 года № 308 «Об утверждении положения об экономическом управлении Администрации Ромодановского муниципального района Республики Мордовия»), в т.ч. должностные инструкции сотрудников администрации (распоряжение администрации Ромодановского муниципального района Республики Мордовия от 29 ноября 2018 года № 256-р «О внесении изменений в распоряжение Администрации Ромодановского муниципального района Республики Мордовия от 20.11.2015 года № 208-р «Об утверждении должностной инструкции начальника экономического управления Администрации Ромодановского муниципального района Республики Мордовия»; распоряжение администрации Ромодановского муниципального района Республики Мордовия от 29 ноября 2018 года № 255-р «О внесении изменений в распоряжение Администрации Ромодановского муниципального района Республики Мордовия от 20.11.2015 года № 207-р «Об утверждении должностной инструкции Первого заместителя Главы Администрации Ромодановского муниципального района Республики Мордовия»). В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 18 октября 2018 года № 2258-р, распоряжением Правительства Республики Мордовия от 18 февраля 2019 года № 135-Р и распоряжением администрации Ромодановского муниципального района Республики Мордовия от 13 марта 2019 года № 67 «Об организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства в администрации Ромодановского муниципального района Республики Мордовия» в 2021 году был подготовлен и утверждён доклад о результатах функционирования системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства в администрации Ромодановского муниципального района Республики Мордовия (распоряжение администрации Ромодановского муниципального района Республики Мордовия от 17 февраля 2021 года № 25). Также в рамках вышеуказанной работы была изложена подробная информация об утверждении ведомственных актов по организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства в администрации Ромодановского муниципального района В 2020 году была утверждена должностная инструкция с учётом обязанностей, предусматривающих обеспечение общего руководства над разработкой и реализацией мер по развитию конкуренции и функционированием системы внутреннего обеспечения требованиям антимонопольного законодательства (распоряжение администрации Ромодановского муниципального района Республики Мордовия № 42-р от 12.02.2020 года «Об утверждении должностной инструкции Первого заместителя Главы Ромодановского муниципального района Республики Мордовия); утверждён доклад о результатах функционирования системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства в администрации Ромодановского муниципального района Республики Мордовия (распоряжение администрации Ромодановского муниципального района Республики Мордовия от 12 марта 2020 года № 53); утверждены карта комплаенс-рисков, план мероприятий по их снижению и ключевые показатели эффективности антимонопольного комплаенса в органах местного самоуправления на 2021 год (постановление администрации Ромодановского муниципального района Республики Мордовия от 30.12.2020 года № 974) В 2021 году утверждён доклад о результатах функционирования системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства в администрации Ромодановского муниципального района Республики Мордовия (распоряжение администрации Ромодановского муниципального района Республики Мордовия от 17 февраля 2021 года № 25); утверждены карта комплаенс-рисков, план мероприятий по их снижению и ключевые показатели эффективности антимонопольного комплаенса в органах местного самоуправления на 2022 год (постановление администрации Ромодановского муниципального района Республики Мордовия от 30.09.2021 года № 721) В 2022 году утверждён доклад о результатах функционирования системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства в администрации Ромодановского муниципального района Республики Мордовия (распоряжение администрации Ромодановского муниципального района Республики Мордовия от 15 февраля 2022 года № 37); утверждены карта комплаенс-рисков, план мероприятий по их снижению и ключевые показатели эффективности антимонопольного комплаенса в органах местного самоуправления на 2023 год (постановление администрации Ромодановского муниципального района Республики Мордовия от 16.09.2022 года № 687) В 2023 году утверждён доклад о результатах функционирования системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства в администрации Ромодановского муниципального района Республики Мордовия (распоряжение администрации Ромодановского муниципального района Республики Мордовия от 09 февраля 2023 года № 30); утверждены карта комплаенс-рисков, план мероприятий по их снижению и ключевые показатели эффективности антимонопольного комплаенса в органах местного самоуправления на 2024 год (постановление администрации Ромодановского муниципального района Республики Мордовия от 20.12.2023 года № 1139) В 2024 году утверждён доклад о результатах функционирования системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства в администрации Ромодановского муниципального района Республики Мордовия (распоряжение администрации Ромодановского муниципального района Республики Мордовия от 07 февраля 2024 года № 14-р); утверждены карта комплаенс-рисков, план мероприятий по их снижению и ключевые показатели эффективности антимонопольного комплаенса в органах местного самоуправления на 2025 год (постановление администрации Ромодановского муниципального района Республики Мордовия от 28.12.2024 года № 1162) В 2025 году утверждён доклад о результатах функционирования системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства в администрации Ромодановского муниципального района Республики Мордовия (распоряжение администрации Ромодановского муниципального района Республики Мордовия от 30 января 2025 года № 14-р) | - |
| 14.3 | Недопущение предоставления объектов недвижимости муниципальной собственности без проведения торгов и без наличия отчёта о рыночной стоимости (за исключение случаев, предусмотренных Законом «О защите конкуренции») | 2019-2025 гг. | Соблюдение принципа осуществляется на постоянной основе. Нарушения за отчётный год отсутствуют | - |