ПРИЛОЖЕНИЕ 1

# Сведения о достижении значений целевых показателей (индикаторов)

| N п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Единица измерения | Значения целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | | | Обоснование отклонений значений целевого показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| год, предшествующий отчетному<\*> | отчетный год | |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа «Гармонизация межнациональных и межконфессиональных отношений в Ромодановском муниципальном районе Республики Мордовия» на 2015 – 2026гг. | | | | | | |
| 1. | Количество проводимых культурно-спортивных мероприятий | Ед-ц | 27 | 26 | 28 |  |
| 2. | количество присутствующих | Чел. | 3726 | 3708 | 3761 |
| 3. | Количество мероприятий проводимых учреждениями культуры района | Ед-ц | 2720 | 1653 | 3001 |  |
| 4. | количество присутствующих | Чел. | 163333 | 136883 | 174291 |
| 5. | Количество публикаций в районной газете «Победа», направленных на формирование этнокультурной компетентности граждан и пропаганду ценностей добрососедства и толерантности | Ед-ц. | 97 | 45 | 81 |  |
| 6. | Количество проводимых мероприятий гражданско-патриотической направленности в образовательных учреждениях | Ед-ц. | 280 | 264 | 265 |  |
| 7. | количество присутствующих | Чел. | 6160 | 2003 | 2010 |
|  | | | | | | |

Примечания:

<\*>Приводится фактическое значение индикатора или показателя за год, предшествующий отчетному.

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

# Сведения о степени выполнения основных мероприятий и мероприятий муниципальной программы, мероприятий подпрограмм

| N п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия подпрограммы | Ответственный исполнитель (руководитель / Ф.И.О.) | Плановый срок | | Фактический срок | | Результаты | | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Муниципальная программа («Гармонизация межнациональных и межконфессиональных отношений в Ромодановском муниципальном районе Республики Мордовия» на 2015 – 2026 гг.) | | | | | | | | | |
| 1 | **Взаимодействие органов государственной власти и местного самоуправления в Ромодановском муниципальном районе,**  **общественных и религиозных объединений в Ромодановском муниципальном районе по гармонизации межэтнических отношений,**  **укреплению общегражданской идентичности** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Контроль за деятельностью общественных объединений, религиозных организаций и диаспор | Администрация Ромодановского района, ОПМ №8 по обслуживанию Ромодановского района ММО МВД России «Ичалковский» | 2023 | 2026 | 2023 | 2026 | Повышение уровня этнокультурной компетенции муниципальных служащих, сотрудников органов правопорядка | Повышение уровня этнокультурной компетенции муниципальных служащих, сотрудников органов правопорядка |  |
| 2 | **Воспитание культуры толерантности через систему образования** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Разработка  информационно-  методического пособия  для учащихся  предназначенного для информирования о  культуре, обычаях,  традициях, языках  представителей  различных  национальностей,  проживающих на территории  Ромодановского  муниципального  района | Центральная районная библиотека, школьные и клубные  учреждения района | 2023 | 2026 | 2023 | 2026 | Распространение идей толерантности, гражданской солидарности, уважение к другим культурам. | Распространение идей толерантности, гражданской солидарности, уважение к другим культурам. |  |
| 2.2 | Организация  проведения в  образовательных  учреждениях района  конкурсных и игровых  мероприятий,  конференций,  направленных на  популяризацию идей  толерантности среди  детей и подростков:  научно- практическая  конференция  «Ромодановский  район как часть  многонациональной  Республики  Мордовия»; конкурс  «Интересные объекты,  в т.ч. святые места  Ромодановского  района»; конкурс  детского рисунка и  плаката «Мой край  родной - Мордовия  моя»; конкурс  компьютерных  презентаций | Школы района, директора и классные руководители | 2023  Октябрь-ноябрь | 2026  Октябрь-ноябрь | 2023  Октябрь-ноябрь | 2026  Октябрь-ноябрь | Формирование общероссийской гражданской эдентичности населения республики вне зависимости от национальной и конфессиональной принадлежности | Формирование общероссийской гражданской эдентичностинаселения республики вне зависимости от национальной и конфессиональной принадлежности |  |
| 3 | **Межконфессиональное взаимодействие и толерантность** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Подготовка цикла выставок, посвященных роли и месту различных религий в культуре народов России.  Организация знакомства учащихся образовательных учреждений района с указанными экспозициями | МБУК «Ромодановская ЦРБ им. Н. Эркая», библиотеки КДЦ сельских поселений Ромодановского муниципального района, школьные библиотеки | 2023  ежемесячно | 2026  ежемесячно | 2023  ежемесячно | 2026  ежемесячно | Распространение идей толерантности, гражданской солидарности, уважение к другим культурам. | Распространение идей толерантности, гражданской солидарности, уважение к другим культурам. |  |
| 3.2 | Проведение – исследования влияния религиозного фактора на общественную жизнь района | Управление по социальным вопросам администрации района (методика анкетирования) | 2023 | 2026 | 2023 | 2026 | Совершенствование системы мониторинга и управления этнополитическими и этническими социально-культурными процессами в Ромодановском муниципальном районе | Совершенствование системы мониторинга и управления этнополитическими и этническими социально-культурными процессами в Ромодановском муниципальном районе |  |
| 4. | **Реализация комплексной информационной кампании и создание информационных ресурсов, направленных на укрепление гражданского патриотизма и российской гражданской идентичности** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Информационное сопровождение мероприятий в сфере образования, культуры, физической культуры, спорта и иных, в том числе массовых, направленных на профилактику экстремизма, развитие национальных культур и толерантности в Ромодановском муниципальном районе | МКУ «Управление по социальной работе администрации Ромодановского муниципального района РМ», редакция газеты «Победа» (по согласованию) | 2023 | 2026 | 2023 | 2026 | Распространение идей толерантности, гражданской солидарности, уважение к другим культурам в том числе через средства массовой информации | Распространение идей толерантности, гражданской солидарности, уважение к другим культурам в том числе через средства массовой информации |  |
| 4.2 | Цикл публикаций о межнациональных отношениях формирующий толерантное отношение к представителям различных национальностей, проживающим в Ромодановском муниципальном районе | Редакция газеты «Победа» (по согласованию) | 2023 | 2026 | 2023 | 2026 | Распространение идей толерантности, гражданской солидарности, уважение к другим культурам, в том числе через средства массовой информации | Распространение идей толерантности, гражданской солидарности, уважение к другим культурам, в том числе через средства массовой информации |  |
| 5. | **Совершенствование муниципального управления в сфере государственной национальной политике, профилактика этнополитического и религиозно – политического экстремизма, ксенофобии и нетерпимости** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Проведение заседаний районной общественной комиссии по межнациональным и межконфессиональным отношениям при главе администрации Ромодановского муниципального района | Администрация Ромодановского муниципального района | 2023 | 2026 | 2023 | 2026 | Реализация комплекса мер, направленных на предупреждение ксенофобии, шовинизма, национализма и межэтнических конфликтов | Реализация комплекса мер, направленных на предупреждение ксенофобии, шовинизма, национализма и межэтнических конфликтов |  |
| 5.2 | Проведение «круглых столов» (семинаров) с участием представителей религиозных организаций Ромодановского муниципального района «Нравственное воспитание молодежи» по канонам Христианства, а также посвященных проблеме межнациональных и межконфессиональных отношений, профилактике и предупреждению межнациональных конфликтов с участием представителей правоохранительных органов | Управление по социальной работе администрации Ромодановского муниципального района, духовный центр «РПЦ», ОПМ №8 по обслуживанию Ромодановского района ММО МВД России «Ичалковский» (по согласованию) | 2023 | 2026 | 2023 | 2026 | Распространение идей толерантности, гражданской солидарности, уважение к другим культурам | Распространение идей толерантности, гражданской солидарности, уважение к другим культурам |  |
| 5.3 | Проведение районных семинаров, совещаний работников учреждений культуры и искусства, учреждений образования по профилактике и предупреждению межнациональных конфликтов | Управление по социальной работе администрации Ромодановского муниципального района | 2023 | 2026 | 2023 | 2026 | Распространение идей толерантности, гражданской солидарности, уважение к другим культурам | Распространение идей толерантности, гражданской солидарности, уважение к другим культурам |  |
| 5.4 | Участие представителей основных религиозных конфессий в общественно значимых мероприятиях района | Администрация Ромодановского муниципального района, представители религиозных конфессий района (по согласованию) | 2023 | 2026 | 2023 | 2026 | Распространение идей толерантности, гражданской солидарности, уважение к другим культурам | Распространение идей толерантности, гражданской солидарности, уважение к другим культурам |  |
| 5.5 | Проведение комплекса мероприятий (уроки «толерантности», классные часы, круглые столы, родительские собрания и т.д.) по профилактике и противодействию этническому и религиозному экстремизму | Директора образовательных учреждений Ромодановского муниципального района | 2023  ежеквартально | 2026  ежеквартально | 2023  ежеквартально | 2026  ежеквартально | Реализация комплекса мер, направленных на предупреждение ксенофобии, шовинизма, национализма и межэтнических конфликтов | Реализация комплекса мер, направленных на предупреждение ксенофобии, шовинизма, национализма и межэтнических конфликтов |  |
| 6. | **оказание поддержки общественным инициативам, направленным на укрепление гражданского единства, гармонизацию межнациональных отношений и этнокультурное развитие народов, проживающих на территории Ромодановского муниципального района** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Проведение церемоний государственной регистрации заключения брака и регистрации рождения с использованием сотрудниками отдела ЗАГС администрации района костюмов с элементами национальной одежды | Отдел ЗАГС администрации Ромодановского муниципального района | 2023 | 2026 | 2023 | 2026 | Распространение идей толерантности, гражданской солидарности, уважение к другим культурам | Распространение идей толерантности, гражданской солидарности, уважение к другим культурам |  |
| 6.2 | Организация районных семинаров, краеведческих часов: «Мы – финно-угры», «Мы - мордва», «Мы - татары» в библиотечных учреждениях района | Управление по социальной работе администрации Ромодановского муниципального района | 2023 | 2026 | 2023 | 2026 | Распространение идей толерантности, гражданской солидарности, уважение к другим культурам | Распространение идей толерантности, гражданской солидарности, уважение к другим культурам |  |
| 6.3 | Подготовка цикла выставок о роли и месте различных религий в культуре народов России в библиотечных учреждениях района | Управление по социальной работе администрации Ромодановского муниципального района | 2023 | 2026 | 2023 | 2026 | Распространение идей толерантности, гражданской солидарности, уважение к другим культурам | Распространение идей толерантности, гражданской солидарности, уважение к другим культурам |  |
| 7. | **Научно-методическое обеспечение и повышение квалификации гражданских и муниципальных служащих, в компетенции которых находятся вопросы в сфере обще-гражданского единства и гармонизации межнациональных отношений** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Проведение Дня мордовских языков в общеобразовательных учреждениях | Общеобразовательные учреждения района (по согласованию) | 2023 | 2026 | 2023 | 2026 | Распространение идей толерантности, гражданской солидарности, уважение к другим культурам | Распространение идей толерантности, гражданской солидарности, уважение к другим культурам |  |
| 8. | **Повышение роли медиасообщества в процессе гармонизации межнациональных и межконфессиональных отношений в районе** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1 | Организация изучения национального культурного наследия народов России, истории и культуры Республики Мордовия в рамках системы дополнительного  образования учащихся образовательных учреждений района, в том числе с привлечением представителей национально –культурных сообществ и общественных объединений района и родителей к учебно-воспитательному процессу. | Отдел по работе с образовательными учреждениями, опеки и попечительства несовершеннолетних МКУ «Управление по социальной работе администрации Ромодановского муниципального района РМ» с широким привлечением общественных организаций, сообществ | 2023  Январь-март | 2026  Январь-Март | 2023  Январь-март | 2026  Январь-Март | Создание единой системы организационных, правовых, образовательных, просветительских, культурных, материальных, научных и методических мер, учитывающей возможность сохранения самобытности народов, проживающих в Ромодановском муниципальном районе Республики Мордовия | Создание единой системы организационных, правовых, образовательных, просветительских, культурных, материальных, научных и методических мер, учитывающей возможность сохранения самобытности народов, проживающих в Ромодановском муниципальном районе Республики Мордовия |  |
| 8.2 | Мониторинг отношения педагогов и школьников к межконфессиональным, межкультурным и этническим отношениям в Ромодановском муниципальном районе | Отдел по работе с образовательными учреждениями, опеки и попечительства несовершеннолетних МКУ «Управление по социальной работе администрации Ромодановского муниципального района РМ» (привлечение специалистов НИИ «Регионология») | 2023 | 2026 | 2023 | 2026 | Совершенствование системы мониторинга и управления этнополитическими и этническими социально-культурными процессами в Ромодановском муниципальном районе | Совершенствование системы мониторинга и управления этнополитическими и этническими социально-культурными процессами в Ромодановском муниципальном районе |  |
| 9. | **Создание условий социальной и культурной адаптации мигрантов в Ромодановском муниципальном районе** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.1 | Разработка и реализация стратегии социальной рекламы, способствующей национальной адаптации мигрантов в региональное, культурное и социально – экономической пространство. | Управление по социальным вопросам администрации района, центр занятости района. | 2023 | 2026 | 2023 | 2026 | Снижение степени распространенности негативных этнических и религиозных настроений местного населения путем повышения индекса спокойствия в сфере межнациональных и межконфессиональных отношений | Снижение степени распространенности негативных этнических и религиозных настроений местного населения путем повышения индекса спокойствия в сфере межнациональных и межконфессиональных отношений |  |
| 10. | **Научно – исследовательская деятельность, проведение этнографических, этносоциальных и этнополитических исследований и мониторинга развития и гармонизации межнациональных и межконфессиональных отношений в районе** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.1 | Проведение мониторинга деятельности молодежных объединений, разработка рекомендаций и принятие практических мер по преодолению проявлений эстремисского содержания деятельности в неформальных молодежных объединениях | Администрация района, пункт полиции, администрация школы | 2023 | 2026 | 2023 | 2026 | Сохранение социальной стабильности, межэтнического и межконфессионального мира и согласия | Сохранение социальной стабильности, межэтнического и межконфессионального мира и согласия |  |
| 10.2 | Подготовка инструкторского состава для проведения национальных спортивных соревнований «Мордовская борьба» и др. | МКУ «Управление по социальной работе администрации Ромодановского муниципального района РМ» | 2023  Раз в два года | 2026  Раз в два года | 2023  Раз в два года | 2026  Раз в два года | Распространение идей толерантности, гражданской солидарности, уважение к другим культурам | Распространение идей толерантности, гражданской солидарности, уважение к другим культурам |  |
| 11. | **Поддержка молодежных инициатив в укреплении толерантности и профилактики экстремизма в молодежной среде** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.1 | Проведение семинаров и круглых столов с лидерами молодежных общественно-политических объединений по вопросам формирования толерантности в молодежной среде | МКУ «Управление по социальной работе администрации Ромодановского муниципального района РМ» | 2023 | 2026 | 2023 | 2026 | Распространение идей толерантности, гражданской солидарности, уважение к другим культурам | Распространение идей толерантности, гражданской солидарности, уважение к другим культурам |  |
| 11.2 | Организация и проведение курсов повышения квалификации для специалистов, работающих с молодежью, по обучению принципам и методам работы в области межкультурного воспитания молодежи | МКУ «Управление по социальной работе администрации Ромодановского муниципального района РМ», Республиканский центр молодежной политики | 2023 | 2026 | 2023 | 2026 | Распространение идей толерантности, гражданской солидарности, уважение к другим культурам | Распространение идей толерантности, гражданской солидарности, уважение к другим культурам |  |
| 12. | **Создание системы мер по профилактике и противодействию этническому и религиозному экстремизму** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.1 | Проведение районных научно-практических конференций в школах, по теме история православия, его роль в духовном и культурном воспитании общества | МКУ «Управление по социальной работе администрации Ромодановского муниципального района РМ» | 2023 | 2026 | 2023 | 2026 | Распространение идей толерантности, гражданской солидарности, уважение к другим культурам | Распространение идей толерантности, гражданской солидарности, уважение к другим культурам |  |
| 12.2 | Привлечение представителей духовенства на проведение праздничных мероприятий в районе (День Победы, «День призывника», пасхальный концерт, «День защитника Отечества», «День вывода войск из Афганистана» и др. | МКУ «Управление по социальной работе администрации Ромодановского муниципального района РМ» | 2023 | 2026 | 2023 | 2026 | Распространение идей толерантности гражданской солидарности, уважение к другим культурам, формирование общероссийской гражданской идентичности населения вне зависимости от национальной конфессиональной принадлежности | Распространение идей толерантности гражданской солидарности, уважение к другим культурам, формирование общероссийской гражданской идентичности населения вне зависимости от национальной конфессиональной принадлежности |  |
| 13 | **Содействие этнокультурному развитию народов Ромодановского муниципального района Республики Мордовия** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13.7 | День памяти и скорби 22 июня | МКУ «Управление по социальной работе администрации Ромодановского муниципального района | 2023  июнь | 2026  июнь | 2023  июнь | 2026  июнь | Распространение идей толерантности гражданской солидарности, уважение к другим культурам, формирование общероссийской гражданской идентичности населения вне зависимости от национальной конфессиональной принадлежности | Распространение идей толерантности гражданской солидарности, уважение к другим культурам, формирование общероссийской гражданской идентичности населения вне зависимости от национальной конфессиональной принадлежности |  |
| 13.8 | Проведение митинга у памятника погибшим воинам «Навеки в памяти людской»9 мая | МКУ «Управление по социальной работе администрации Ромодановского муниципального района | 2023 | 2026 | 2023 | 2026 | Распространение идей толерантности гражданской солидарности, уважение к другим культурам | Распространение идей толерантности гражданской солидарности, уважение к другим культурам |  |
| 13.9 | Проведение митинга у памятника погибшим воинам «В веках не погаснет огонь нашей памяти» 9 мая | Администрации сельских поселений | 2023 | 2026 | 2023 | 2026 | формирование общероссийской гражданской идентичности населения вне зависимости от национальной конфессиональной принадлежности | формирование общероссийской гражданской идентичности населения вне зависимости от национальной конфессиональной принадлежности |  |
| 14.0 | Вечер встречи «Встреча трёх поколений» 9 мая | Администрации сельских поселений | 2023 | 2026 | 2023 | 2026 | Сохранение социальной стабильности, межэтнического и межконфессионального мира и согласия | Сохранение социальной стабильности, межэтнического и межконфессионального мира и согласия |  |
|  | | | | | | | | | |

ПРИЛОЖЕНИЕ 3

# Отчет об использовании бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования на

# реализацию муниципальной программы

| № п/п | Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия, мероприятия подпрограммы | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники | Код [бюджетной классификации](garantF1://70192486.100000) | | | | Расходы (тыс. руб.),  годы | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ГРБС | Рз/Пр | ЦСР | ВР | сводная бюджетная роспись на 1 января отчетного года | сводная бюджетная роспись на отчетную дату | кассовое исполнение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Муниципальная программа | «Гармонизация межнациональных и межконфессиональных отношений в Ромодановском муниципальном районе Республики Мордовия» | всего  в том числе: | X | X | X | X | 88,9 | 49,9 | 49,9 |
| 1.1. |  |  | МКУ «Управление по соц.работе  Ромодановского муниципального района» | 907 | X | X | X |  |  |  |
| 1.1.1. | соисполнитель 1, всего |  | X | X | X |  |  |  |
| 1.1.2. | соисполнитель 2, всего |  | X | X | X |  |  |  |
|  | ... |  | X | X | X |  |  |  |
| 1.1.3. | участник 1, всего |  | X | X | X |  |  |  |
| 1.1.4. | участник 2, всего |  | X | X | X |  |  |  |
|  | ... |  | X | X | X |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  | X | X | X |  |  |  |
| 2.1. |  |  | X | X | X |  |  |  |
| 2.2. |  |  | X | X | X |  |  |  |
| 2.2. | **Межконфессиональное взаимодействие и толерантность** | Подготовка цикла выставок, посвященных роли и месту различных религий в культуре народов России.  Организация знакомства учащихся образовательных учреждений района с указанными экспозициями | Отдел культуры | 907 | X | X | X | 8,2 | 1,0 | 1,0 |
| 2.3.1. | **Реализация комплексной информационной кампании и создание информационных ресурсов, направленных на укрепление гражданского патриотизма и российской гражданской идентичности** | Информационное сопровождение мероприятий в сфере образования, культуры, физической культуры, спорта и иных, в том числе массовых, направленных на профилактику экстремизма, развитие национальных культур и толерантности в Ромодановском муниципальном районе | МКУ «Управление по социальной работе администрации Ромодановского муниципального района РМ», редакция газеты «Победа» (по согласованию) | 907 | X | X | X | 5,6 | 0,7 | 0,7 |
| 2.4. | **оказание поддержки общественным инициативам, направленным на укрепление гражданского единства, гармонизацию межнациональных отношений и этнокультурное развитие народов, проживающих на территории Ромодановского муниципального района** | Подготовка цикла выставок о роли и месте различных религий в культуре народов России в библиотечных учреждениях района | МКУ «Управление по соц. работе» | 907 | X | X | X | 8,2 | 1,0 | 1,0 |
| 2.5 | **Содействие этнокультурному развитию народов Ромодановского муниципального района Республики Мордовия** | День памяти и скорби 22 июня | МКУ «Управление по социальной работе администрации Ромодановского муниципального района | 907 | X | X | X | 6,0 | 9,2 | 9,2 |
|  | X | X | X |  |  |  |
| 2.6 |  | Проведение митинга у памятника погибшим воинам «Навеки в памяти людской»9 мая | МКУ «Управление по социальной работе администрации Ромодановского муниципального района | 907 | X | X | X | 12,0 | 16,6 | 16,6 |
| 2.7. |  | Проведение митинга у памятника погибшим воинам «В веках не погаснет огонь нашей памяти» 9 мая | Администрации сельских поселений | 907 | X | X | X | 17,0 | 20,9 | 20,9 |
| 2.8 |  | Вечер встречи «Встреча трёх поколений»9 мая |  | 907 | X | X | X | 5,0 | 0,5 | 0,5 |
|  |  |  |  |  | X | X | X |  |  |  |
|  | ... |  |  |  | X | X | X |  |  |  |

ПРИЛОЖЕНИЕ 4

**Сведения**

**об использовании бюджета муниципального образования, республиканского и федерального бюджетов,**

**внебюджетных источников на реализацию** муниципальной программы за 2022 г.

(тыс. руб.)

| № п/п | Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия, мероприятия подпрограммы | Источники финансирования | Объем расходов, предусмотренных муниципальной программой | Фактические расходы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Муниципальная программа | «Гармонизация межнациональных и межконфессиональных отношений в Ромодановском муниципальном районе Республики Мордовия» | всего | 88,9 | 49,9 |
| 1.1. |  |  | местный бюджет | 88,9 | 49,9 |
| 1.2. | республиканский бюджет |  |  |
| 1.3. | федеральный бюджет |  |  |
| 1.4. | внебюджетные источники |  |  |
| . | республиканский бюджет |  |  |

ПРИЛОЖЕНИЕ 5

# Информация

# о перераспределении бюджетных ассигнований между основными мероприятиями муниципальной программы

# в отчетном году

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия муниципальной программы (по инвестиционным расходам - в разрезе объектов) | Перераспределение бюджетных ассигнований между основными мероприятиями программы | | Примечание (дата и № нормативного правового акта, дата и № справки о перераспределении) |
| сумма (тыс. руб.) (+), (-) | причины перераспределения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Воспитание культуры толерантности через систему образования |  |  |  |
| 2. | Межконфессиональное взаимодействие и толерантность |  |  |  |
| 3 | Реализация комплексной информационной кампании и создание информационных ресурсов, направленных на укрепление гражданского патриотизма и российской гражданской идентичности |  |  |  |
| 4. | Совершенствование муниципального управления в сфере государственной национальной политике, профилактика этнополитического и религиозно – политического экстремизма, ксенофобии и нетерпимости |  |  |  |
| 5. | Оказание поддержки общественным инициативам, направленным на укрепление гражданского единства, гармонизацию межнациональных отношений и этнокультурное развитие народов, проживающих на территории Ромодановского муниципального района |  |  |  |
| 6. | Создание системы мер по профилактике и противодействию этническому и религиозному экстремизму |  |  |  |
| 7. | Содействие этнокультурному развитию народов Ромодановского муниципального района Республики Мордовия |  |  |  |
| 8. | Всего |  |  |  |

ПРИЛОЖЕНИЕ 6

к [Методическим рекомендациям](#sub_1002) по разработке

и реализации муниципальных программ

муниципальных образований в

Республике Мордовия

# Информация об исполнении муниципальных заданий, установленных подведомственным учреждениям, в рамках реализации муниципальной программы в отчетном году

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальных услуг по типам учреждений | Остаток средств на 01.01.2023[г.](#sub_100211801) | Первоначально доведенное муниципальные задания | | Муниципальные задания с учетом корректировки | | Причины корректировок | Фактическое исполнение | | Остаток средств на 01.01.2024г. |
| объем услуг (количество) | финансовое обеспечение услуг (тыс. руб.) | объем услуг (количество) | финансовое обеспечение услуг (тыс. руб.) | объем услуг (количество) | финансовое обеспечение услуг (тыс. руб.) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Услуги оказываемые клубными формированиями и организация культурно-досуговых мероприятий | 267,867 | Количество  мероприятий-2730ед. | 17000,00 |  | 16991,444 |  | Количество  мероприятий-3001ед. | 16804,643 | 61,706 |
| Услуга по библиотечному обслуживанию граждан, комплектованию библиотечных фондов | 65,9 | Количество посещений -103200  . | 10357,3 |  |  |  | Количество посещений- 104007  . | 8467,127 | 12,2 |
| Услуга по предоставлению дополнительного (внешкольного) образования в муниципальных учреждениях Республики Мордовия, за исключением услуги по предоставлению дополнительного образования детей в учреждениях физкультурно-спортивной направленности | 9728,162 | Средне годовое количество обучающихся –209 чел. | 15015,387 |  |  |  | Среднегодовое количество обучающихся –209 чел. | 14989,387 |  |
| Услуги по собиранию, хранению, изучению и публичному представлению музейных предметов и коллекций государственными музеями | **0** | Количество посетителей в музее-2640 чел**.** | 345785,69 |  | 345785,69 |  | Количество посетителей в музее 3270чел | 306236,62 |  |
| Всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Примечания: