Утверждено

постановлением Администрации

Ромодановского муниципального района

Республики Мордовия

от «____» ____________ 2024 г. №_____

Отчет о реализации муниципальной программы

«Гармонизация межнациональных и межконфессиональных отношений в Ромодановском муниципальном районе Республики Мордовия»

на 2015-2026 годы»

( далее – Программа) за 2023 год

Раздел 1. Сведения о достижении значений показателей (Индикаторов) муниципальной Программы за 2023 год.

Муниципальная программа «Гармонизация межнациональных и межконфессиональных отношений в Ромодановском муниципальном районе Республики Мордовия на 2015-2026 годы»   была разработана  в соответствии с Постановлением Правительства Республики Мордовия от 18 ноября 2013  года № 507  «Об утверждении государственной программы «Гармонизация межнациональных и межконфессиональных отношений в Ромодановском муниципальном районе Республики Мордовия» на 2015-2025 годы»

По итогам 2023 года количество проводимых культурно – спортивных мероприятий составило 28 мероприятий, количество присутствующих на них 3761 человек по сравнению с прошлым 2022 годом 27 мероприятий, количество присутствующих 3726 человек.

В  учреждениях культуры района в 2023 году было проведено 3001 мероприятия, количество присутствующих на них составило - 174291   человек по сравнению с 2022 годом 2720 мероприятия, количество присутствующих 163333  человек.

В 2023 году было 81 публикация в районной газете «Победа» направленных  на формирование этнокультурной компетентности граждан и пропаганду ценностей,  добрососедства и толерантности, в 2022 году количество публикаций - 97.

В 2023 году в образовательных учреждениях было проведено 265   мероприятия гражданско – патриотической направленности, количество присутствующих на них составило 2010 человек. По сравнению с 2022 годом было проведено 280 мероприятия, количество присутствующих – 6160 человек.

Сведения о достижениях целевых показателей (индикаторов) приведены в приложении 1.

Раздел 2. Конкретные результаты реализации Программы и сведения

о степени выполнения основных мероприятий, достигнутых за отчетный год.

В Рамках реализации Муниципальной программы «Гармонизация межнациональных и межконфессиональных отношений в Ромодановском муниципальном районе Республики Мордовия» на 2015-2026 годы»   предусматривалось осуществление мероприятий:

- требующих финансирование;

- не требующих финансирование.

Требующие финансирование.

В 2023 году было запланировано 13 основных мероприятий, которые были выполнены  в полном объёме.

-Так в 2023 году на подготовку цикла выставок посвященных роли и месту различных религий в культуре народов России а также организацию знакомства учащихся образовательных учреждений района с указанными экспозициями было запланировано 8,2  тыс. руб., фактически – 1,0  тыс. руб.;

- информационное сопровождение мероприятий в сфере образования, культуры, физической культуры, спорта и иных, в том числе массовых, направленных на профилактику экстремизма, развитие национальных культур и толерантности в Ромодановском муниципальном районе, объем расходов составил 5,6  тыс. руб., фактические расходы составили 0,7 тыс. руб.;

- подготовка цикла выставок о роли и месте различных религий в культуре народов России в библиотечных учреждениях района объем расходов составил 8,2 тыс. руб., фактические расходы составили 1,0 тыс. руб.;

- день памяти и скорби 22 июня объем расходов составил 6,0 тыс. руб., фактически израсходовано 9,2 тыс. руб.

-  проведение митинга у памятника погибшим воинам «Навеки в памяти людской» объем расходов, предусмотренных  программой составил 12,0 тыс. руб., фактические расходы – 16,6 тыс. руб.;

- проведение митинга у памятника погибшим воинам «В веках не погаснет огонь нашей памяти» 9 мая объем расходов предусмотренных программой составил 17,0  тыс. руб.,  фактические расходы -20,9 тыс.руб.;

- вечер встречи  «Встреча трёх поколений» 9 мая было запланировано 5,0 тыс. руб., фактические расходы  составили –  0,5 тыс.руб.

Не требующие финансирования:

- взаимодействие органов государственной власти и местного самоуправления в Ромодановском муниципальном районе,

общественных и религиозных объединений в Ромодановском муниципальном районе по гармонизации межэтнических отношений,

укреплению общегражданской идентичности;

-  воспитание культуры толерантности через систему образования;

-  совершенствование муниципального управления в сфере государственной национальной политике, профилактика этнополитического и религиозно – политического экстремизма, ксенофобии и нетерпимости;

- научно-методическое обеспечение и повышение квалификации гражданских и муниципальных служащих, в компетенции которых находятся вопросы в сфере общегражданского единства и гармонизации межнациональных отношений;

- повышение роли медиа сообщества  в процессе гармонизации межнациональных и межконфессиональных отношений в районе;

-  научно – исследовательская деятельность, проведение этнографических, этносоциальных и этнополитических исследований и мониторинга развития и гармонизации  межнациональных и межконфессиональных отношений в районе;

-  создание условий для сохранения и развития национально-культурной самобытности народов Ромодановского муниципального района через спортивную сферу;

- поддержка молодежных инициатив в укреплении толерантности и профилактики экстремизма в молодежной среде.

Всего на реализацию программных мероприятий было запланировано 88,9 тыс. руб., фактически исполнено 49,9  тыс. руб. в том числе из местного бюджета 49,9  тыс. руб.

Подробная информация о выполнении мероприятий Программы предоставлена в приложении 2.

1) В рамках проведения  оценки  эффективности реализации Программы степень реализации её мероприятий составила:

СРМ = МВ/М, где:

СРМ – степень реализации основных мероприятий;

МВ – количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;

М – общее количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;

Количество проводимых  мероприятий:

СРМ = 13/13= 1 или 100 %

2) Степень соответствия запланированному  уровню затрат и эффективности использования средств, направленных на реализацию Программы составила:

ССУЗ = ФФ/ ФП, где:

ССУЗ – уровень финансирования реализации муниципальной программы;

ФФ – фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию муниципальной программы;

ФП – плановый объем финансовых ресурсов на 2023 год;

ССУЗ = 49,9/88,9 = 0,561 или 56,1%

Оценка эффективности использования средств, направленных на реализацию муниципальной программы составила:

ЭС = СРМ/ССУЗ

ЭС= 1/ 0,561 = 1,78 или 178,2 %

3) Степени достижения целей и решение задач муниципальной Программы.

Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы определятся путем сопоставления фактически достигнутых значений показателей (индикаторов) муниципальной программы и их плановых значений по формуле:

СДЦ = (СДП1 + СДП2 + СДПn) / n, где:

СДЦ - степень достижения целей (решения задач);

СДЦ = (107,7 +101,4 +181,5 +127,3+ 180,0 +100,4 +100,3)/7 = 128,4

СДП - степень достижения показателя (индикатора) муниципальной программы;

n - количество показателей (индикаторов) муниципальной программы.

Степень достижения показателя (индикатора) муниципальной программы (СДП) составила:

СДП = ЗФ/ЗП, где:

ЗФ - фактическое значение показателя (индикатора) муниципальной программы;

ЗП - плановое значение показателя (индикатора) муниципальной программы.

СДП = ЗФ/ЗП (для целевых показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является снижение значений);

СДП 1 =28/26 =1,077 или 107,7 % (количество проводимых культурно-спортивных мероприятий);

СДП 2  =  3761/3708 =1,014  или 101,4 % (количество присутствующих человек на культурно-спортивных мероприятиях);

СДП 3 =  3001/1653 = 1,815 или 181,5%  (количество мероприятий проводимых учреждениями культуры);

СДП 4 = 174291/136883= 1,273 или 127,3% (количество присутствующих человек на мероприятиях проводимых учреждениями культуры);

СДП 5 = 81/45= 1,800 или 180,0 % (количество публикаций в районной газете «Победа» направленных на формирование этнокультурной компетентности граждан и пропаганду ценностей добрососедства и толерантности);

СДП 6 =  265/264 = 1,004 или 100,4 %  (количество проводимых мероприятий  гражданско-патриотической направленности в образовательных учреждениях);

СДП 7 = 2010/2003 = 1,003 или 100,3 % (количество присутствующих человек на проводимых мероприятиях  гражданско-патриотической направленности в образовательных учреждениях).

4) Общая оценка эффективности реализации муниципальной программы (ЭГП) составила:

ЭГП = СДЦ х ЭС/100

ЭГП = 128,4х 178,2/ 100 = 228,7 %.

Вывод:  муниципальная программа «Гармонизация межнациональных и межконфессиональных отношений в Ромодановском муниципальном районе Республики Мордовия»  на 2015-2026 годы» по итогу за 2023 год имеет высокий уровень эффективности.

Раздел 3. Информация об использовании бюджетных ассигнований бюджета

Ромодановского муниципального района на реализацию Программы

В настоящее время в Ромодановском муниципальном районе сохраняется в целом благоприятный климат межнациональных и межконфессиональных отношений между народами, исторически проживающими на этой территории. Этому способствует проведение в районе работы по изучению и пропаганде исторического наследия мордовского, русского, татарского, украинского и других народов, населяющих район, их приобщение к собственным национально-культурным традициям, создание атмосферы диалога культур, толерантности, расширению диапазона межнационального и межрегионального сотрудничества, направленных на формирование общероссийской гражданской идентичности.

Вся работа 2023 года была направлена на совершенствование системы управления и координации органов местного самоуправления и институтов гражданского общества по реализации государственной национальной политики в районе;

сохранение и развитие духовного и культурного потенциала народов, проживающих на территории района, достижение межэтнического и межконфессионального согласия;

успешная интеграция внутренних и внешних этнических мигрантов в культурное пространство района.

Для решения проблемы необходимо осуществление комплекса мер по улучшению гармонизации межнациональных и межконфессиональных отношений в Ромодановском муниципальном районе.

В 2023 году на реализацию мероприятий муниципальной программы «Гармонизация межнациональных и межконфессиональных отношений в Ромодановском муниципальном районе Республики Мордовия  на 2015-2026 годы» было заложено 88,9 тыс. руб. Кассовое исполнение составило 49,9  тыс. руб.

Данная информация о расходах местного бюджета содержится в приложении 3.

Сведения об использовании  федерального, республиканского и местного бюджета на реализацию Программы за 2023 представлены в приложении 4.