Утверждено

Постановлением Администрации

Ромодановского муниципального района

Республики Мордовия

от «__» __________  ____ г. № _____

Отчет о реализации Программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Ромодановском муниципальном районе (далее - Программа) за 2023 год

Раздел 1. Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) Программы за 2023 год

Реализация мероприятий по развитию сельского хозяйства и регулированию рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия осуществляется на основании Соглашения о реализации мероприятий Государственной программы Республики Мордовия развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия от 25 января 2013 г, заключённого между Министерством сельского хозяйства Республики Мордовия и администрацией Ромодановского муниципального района.

Указанным соглашением предусмотрено достижение в 2023 году индекса производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий                                    (в сопоставимых ценах) на уровне 108,1%, продукции растениеводства – 110,6%, продукции животноводства – 101%, индекса производства пищевых продуктов, включая напитки 105%, индекса физического объема инвестиций в основной капитал сельского хозяйства – 48,3%. Рентабельность сельхозорганизаций с учетом субсидий –23,1%. Среднемесячная номинальная заработная плата по сельскохозяйственным организациям – 36 850 руб. В растениеводстве валовой сбор зерновых и зернобобовых культур запланирован в объеме 94 000 т, сахарной свеклы – 300 000 т, овощей открытого грунта – 4 440 т.

Производство сахара белого свекловичного в твердом состоянии – 114 026 т, производство муки и производство крупы не предусматривалось.

В животноводстве поставлена задача обеспечения производства скота и птицы на убой в живом весе в хозяйствах всех категорий в объеме 1 421 т, молока – 27 136 тонн. Поголовье крупного рогатого скота специализированных мясных пород и помесного скота полученного от скрещивания со специализированными мясными породами в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйств, включая индивидуальных предпринимателе необходимо довести до 1 140 голов.

В 2023 году регламентирует муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Ромодановском муниципальном», утвержденная постановлением Администрации Ромодановского муниципального района Республики Мордовия от 15 марта 2013 года № 223.

Объем валовой продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) за 2023 год составил 3 829 893 тыс. руб., из которых объем произведенной продукции растениеводства составил – 2 907 779 тыс. руб. или 75,9 % от общего объема произведенной продукции сельского хозяйства, на долю произведенной продукции животноводства приходится 922 114 тыс. руб., что составляет 24,1 % от общего объема.

Валовой сбор зерновых и зернобобовых культур составил 109 127,1 т, что составило 125,4% от уровня 2022 года. В 2023 г. сахарной свеклы накопано 284 322 т, что к уровню 2022 г. составляет 125,3%.

Производство скота и птицы на убой в хозяйствах всех категорий (в живом весе) в отчетном году составило 1 408 т, что на 1,6% выше уровня 2022 года.

Производство молока в хозяйствах всех категорий составило 27 106 т (100,8% к уровню 2022 г.).

Более подробные сведения о достижении целевых показателей приведены в приложении 1.

Раздел 2. Конкретные результаты реализации Программы и сведения о степени выполнения мероприятий Программы в разрезе подразделов, достигнутые за отчетный год

В рамках реализации «Программы развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Ромодановском муниципальном районе» предусматривалось осуществление следующих мероприятий:

Обеспечение биологической безопасности

Стимулирование развития приоритетных подотраслей агропромышленного комплекса и развитие малых форм хозяйствования

Поддержка сельскохозяйственного производства по отдельным подотраслям растениеводства и животноводства

Поддержка производителей муки, хлеба, хлебобулочных изделий, сахара, зерновых культур"

Поддержка производителей, осуществляющих разведение и (или) содержание молочного крупного рогатого скота

Поддержка ведомственных экономически значимых программ в области животноводства

Поддержка сельскохозяйственных товаропроизводителей, пострадавших от чрезвычайных ситуаций

Развитие сельского туризма

Стимулирование увеличения производства картофеля и овощей

Региональный проект "Экспорт продукции АПК Республики Мордовия"

Обновление парка сельскохозяйственной техники

Развитие консультационной помощи сельскохозяйственным товаропроизводителям

Совершенствование управления Программой, в том числе обеспечение деятельности Администрации Ромодановского муниципального района, как ответственного исполнителя Программы

Стимулирование обучения и закрепления молодых специалистов в сельскохозяйственном производстве

Осуществление поддержки кадрового обеспечения сельского хозяйства

Обеспечение участия работников агропромышленного комплекса района в Республиканском трудовом соперничестве

Поддержка инвестиционного кредитования

Компенсация прямых понесенных затрат на строительство и модернизацию объектов агропромышленного комплекса

Поддержка строительства животноводческих комплексов (ферм)

Поддержка строительства технологических автомобильных дорог к сельскохозяйственным угодьям

Региональный проект "Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства"

Взаимодействие Администрации Ромодановского муниципального района, как ответственного исполнителя Программы, с ветеринарной службой района

Обеспечение проведения противоэпизоотических мероприятий

Организация мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев

Региональный проект "Экспорт продукции АПК Республики Мордовия"

Для реализации основных мероприятий Программы финансирование не предусматривалось, за исключением Подпрограммы «Поддержка и развитие кадрового потенциала» и «Развитие ветеринарной службы».

За 2023 год проведены следующие мероприятия:

- привлечение работников агропромышленного комплекса района к участию в Республиканском трудовом соперничестве;

- всесторонняя консультационная помощь сельскохозяйственным товаропроизводителям Ромодановского муниципального района, оказанная сотрудниками отделов районной Администрации, управления по работе с отраслями АПК и ЛПХ граждан;

- всесторонняя консультационная помощь по подготовке техники к уборке зерновых культур;

- всесторонняя консультационная помощь по подготовке техники к заготовке кормов;

- всесторонняя консультационная помощь по подготовке техники к весенне-полевым работам;

- курсы повышения квалификации на базе ФГБОУ ДПО «Мордовский институт переподготовки кадров агробизнеса».

Подробная информация о выполнении мероприятий Программы представлена в приложении 2.

В рамках проведения оценки эффективности реализации Программы степень реализации ее мероприятий составила 56,41 %.

Срм = Мв / Мз;

Срм = 22 / 39 = 0,5641 или 56,41 %;

Мв – количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;

Мз – общее количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году.

Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат составила 69,93 %

ССУЗ = ФФ / ФП;

ССУЗ =1 510 012 / 2 159 400 = 0,6993 или 69,93 %

ССУЗ – уровень финансирования реализации муниципальной программы (подпрограммы);

ФФ – фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию муниципальной программы (подпрограммы);

ФП – плановый объем финансовых ресурсов на соответствующий отчетный период;

Оценка эффективности использования средств, направленных на реализацию муниципальной программы (подпрограммы), определяется по формуле:

ЭС = СРМ / ССУЗ;

ЭС = 56,41 / 69,93 = 0,8067 или 80,67 %

Степень достижения целей и решения задач Программы определена путём сопоставления фактически достигнутых значений показателей (индикаторов):

Сдц=(1,041+1,059+1+1,257+2,832+0,519+1,03+1,129+0,935+1,164+0,948+0,897+0,97+1,391+0,991+0,999+1,009+0,904+1,035+1,112+1,037+0,988+0,999+0,883+1,008+0,249+1,548+1,012+1+1+1,262+1,25+1+0,5+0,84+0,05+0+0,163+1) / 42 = 0,9981 или 99,81 %

Сдц = (Сдп1 + Сдп2 + Сдпn) / n, где:

Сдц - степень достижения целей (решения задач);

Сдп - степень достижения показателя (индикатора) Программы;

n - количество показателей (индикаторов) Программы.

Сдп = Зф / Зп, где

Зф – фактическое значение показателя (индикатора) Программы;

Зп – плановое значение показателя (индикатора) Программы.

Сдп1 = 112,6 / 108,1 = 1,041 (индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах));

Сдп2 = 117,1 / 110,6 = 1,059 (индекс производства продукции растениеводства (в сопоставимых ценах));

Сдп3 = 101 / 101 = 1 (индекс производства продукции животноводства (в сопоставимых ценах));

Сдп4 = 132 / 105 = 1,257 (индекс производства пищевых продуктов, включая напитки (в сопоставимых ценах));

Сдп5 = 136,8 / 48,3 = 2,832 (индекс физического объема инвестиций в основной капитал сельского хозяйства);

Сдп6 = 12 / 23,1 = 0,519 (рентабельность сельскохозяйственных организаций (с учетом субсидий));

Сдп7 = 37 968 / 36 850 = 1,03 (среднемесячная номинальная заработная плата в сельском хозяйстве (по сельхозпредприятиям, не относящимся к субъектам малого предпринимательства));

Сдп8 = 121,5 / 107,6 = 1,129 (Индекс производительности труда к предыдущему году);

Сдп9 = 677 / 724 = 0,935 (количество высокопроизводительных рабочих мест);

Сдп10 = 109 428 / 94 000 = 1,164 (валовой сбор зерновых и зернобобовых культур в хозяйствах всех категорий);

Сдп11 = 284 322 / 300 000 = 0,948 (валовой сбор сахарной свеклы в хозяйствах всех категорий);

Сдп12 = 3 981 / 4 440 = 0,897(валовой сбор овощей открытого грунта в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей);

Сдп13 = 35 061 / 36 151 = 0,97 (размер посевных площадей, занятых зерновыми, зернобобовыми, масличными и кормовыми сельскохозяйственными культурами);

Сдп14 = 28 684 / 20 627 = 1,3911 (производство кормов);

Сдп15 = 1 408 / 1 421 = 0,991 (производство скота и птицы на убой в хозяйствах всех категорий (в живом весе));

Сдп16 = 27 106 / 27 136 = 0,999 (производство молока в хозяйствах всех категорий);

Сдп17 = 8 484 / 8 411 = 1,009 (продуктивность коров в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей);

Сдп18 = 1 031 / 1 140 = 0,904 (поголовье крупного рогатого скота специализированных мясных пород и помесного скота, полученного от скрещивания со специализированными мясными породами, в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей);

Сдп19 = 297 / 287 = 1,035 (численность товарного поголовья коров специализированных мясных пород в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей);

Сдп20 = 4 001 / 3 597 = 1,112 (поголовье коров в хозяйствах всех категорий);

Сдп21 = 3 757 / 3 624 = 1,037 (приплод телят);

Сдп22 = 84 / 85 = 0,988 (получено телят на 100 коров в сельскохозяйственных организациях);

Сдп23 = 11 308 / 11 323 = 0,999 (поголовье крупного рогатого скота в хозяйствах всех категорий);

Сдп24 = 626 / 709 = 0,883 (поголовье свиней в хозяйствах всех категорий);

Сдп25 = 1 122 / 1 113 = 1,008 (племенное условно-маточное поголовье сельскохозяйственных животных);

Сдп26 = 3,9 / 15,8 = 0,249 (доля площади, засеваемой элитными семенами, в общей площади посевов);

Сдп27 = 19 / 12,3 = 1,548 (доля застрахованной посевной (посадочной) площади в общей посевной (посадочной) площади);

Сдп28 = 44,5 / 44 = 1,012 (доля застрахованного поголовья сельскохозяйственных животных в общем поголовье сельскохозяйственных животных);

Сдп29 = 1 / 1 = 1 (количество новых постоянных рабочих мест, созданных в крестьянских (фермерских) хозяйствах, осуществивших проекты создания и развития своих хозяйств с помощью государственной поддержки);

Сдп30 = 10 / 10 = 1,0 (прирост объема сельскохозяйственной продукции, произведенной крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, получившими государственную поддержку (по отношению к предыдущему году));

Сдп31 = 143 945/ 114 026 = 1,262 (производство сахара белого свекловичного в твердом состоянии);

Сдп32 = 5 / 4 = 1,25 (объемы приобретения сельскохозяйственными товаропроизводителями в т.ч. новой техники у производителей по льготным ценам (со скидкой) тракторы);

Сдп33 = 1 / 1 = 1 (объемы приобретения сельскохозяйственными товаропроизводителями в т.ч. новой техники у производителей по льготным ценам (со скидкой) зерноуборочные комбайны);

Сдп34 = 1 / 2 = 0,5 (объемы приобретения сельскохозяйственными товаропроизводителями в т.ч. новой техники у производителей по льготным ценам (со скидкой) кормоуборочные комбайны);

Сдп35 = 84 / 92,0 = 0,913 (уровень обеспечения сельскохозяйственных организаций квалифицированными специалистами);

Сдп36 = 5 / 18  =  0,278 (количество абитуриентов, направленных для поступления в текущем году на сельскохозяйственные специальности и направления подготовки: "Агрономия", "Зоотехния", "Ветеринария", "Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции", "Агроинженерия", "Механизация сельского хозяйства");

Сдп37 = 0 / 2  =  0 (количество молодых специалистов, заключивших в текущем году договора о предоставлении молодому специалисту пособия и подъемных в соответствии с Постановлением Правительства Республики Мордовия от 22 июня 2015 г. № 381);

Сдп38 = 16,3 / 21,0  =  0,776 (доля молодых специалистов, в общей численности квалифицированных специалистов сельскохозяйственных организаций);

Сдп39 = 100 / 100  =  1,0 (сохранение существующего уровня участия муниципальных образований в реализации Государственной программы (наличие в муниципальных образованиях муниципальных программ развития сельского хозяйства и регулирования рынков сырья и продовольствия)).

Общая оценки эффективности реализации программы (ЭМП) рассчитываемой по следующей формуле:

ЭМП = СДЦ x ЭС.

ЭМП = 99,81 х 80,67= 8051,48 или 80,51 %.

Таким образом, можно сделать вывод, что «Программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Ромодановском муниципальном районе», согласно критериям считается эффективной.

Раздел 3. Результаты использования бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию мероприятий Программы

Целью подпрограммы является создание и совершенствование системы подготовки, переподготовки, повышения квалификации и поддержки кадрового потенциала в агропромышленном комплексе района, способствующей решению стратегических задач социально-экономического и демографического развития республики.

Достижение данной цели  обеспечивается путем решения следующих задач:

создание правовых, организационных, социально-экономических и информационных условий, способствующих развитию системы непрерывного профессионального агрообразования и поддержке кадрового потенциала агропромышленного комплекса Ромодановского муниципального района Республики Мордовия;

сокращение дефицита трудовых ресурсов аграрной отрасли;

содействие и стимулирование развития профессиональных компетенций руководителей и специалистов организаций агропромышленного комплекса Ромодановского муниципального района;

создание стимулирующих условий для молодых людей, решивших работать в сельскохозяйственных организациях и организациях системы государственной ветеринарной службы   после получения профессионального образования аграрного профиля;

организация мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев.

Эффективное использование имеющегося потенциала, государственная поддержка подпрограммы позволят увеличить долю квалифицированных кадров с инновационным мышлением и бизнес — подходом к сельскохозяйственному производству на основе развития системы непрерывного агрообразования, повысить привлекательность сельскохозяйственных специальностей для молодых специалистов и сократить дефицит трудовых ресурсов аграрной отрасли, осуществлять организацию мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев.

Основными показателями реализации подпрограммы будут являться:

увеличение уровня обеспечения сельскохозяйственных организаций квалифицированными специалистами до 97%;

достижение доли молодых специалистов, в общей численности квалифицированных специалистов сельскохозяйственных организаций до 21%;

увеличение количества студентов, заключивших договора о предоставлении аграрной стипендии в соответствии с Постановлением Правительства Республики Мордовия от 22 июня 2015 г. № 381;

увеличение количества молодых специалистов, заключивших договора о предоставлении молодому специалисту пособия и подъемных в соответствии с Постановлением Правительства Республики Мордовия от 22 июня 2015 г. № 381.

В рамках осуществления основных мероприятий предусматривается:

предоставление социальных выплат в виде доплат к стипендиям студентам, поступившим на сельскохозяйственные специальности,   социальных выплат в виде подъемных молодым специалистам, трудоустроившимся в сельскохозяйственные организации и организации системы государственной ветеринарной службы в год окончания учебных заведений либо после завершения службы в вооруженных силах РФ, предоставление социальных выплат в виде ежемесячного пособия молодым специалистам, работающим в сельскохозяйственных организациях и организациях системы государственной ветеринарной службы, первые три года после окончания образовательных учреждений;

финансирование мероприятий по обращению с животными без владельцев.

Порядок, условия предоставления социальных выплат и финансирование мероприятий по обращению с животными без владельцев устанавливается Правительством Республики Мордовия.

Более подробные сведения об использовании бюджетов изложены в приложении 3.

Раздел 4. Информация о внесенных в Программу изменениях

Во исполнение Федерального закона от 29 декабря 2006 г.№264-ФЗ «О развитии сельского хозяйства», постановления Правительства Российской  Федерации от 14 июля 2012 г.№717 «О Государственной программе развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013 - 2020 годы», постановления Правительства Республики Мордовия от 19 ноября 2012 года №404 «О Государственной программе Республики Мордовия развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия», были внесены изменения в Программу.

В 2023 году Программа изложена в редакции, согласно Постановлению Администрации Ромодановского муниципального района Республики Мордовия от 31 октября 2023 г. №996 «О внесении изменений в Программу развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Ромодановском муниципальном районе».

Сведения о всех внесенных изменениях в Программу за отчетный год указаны в приложении 4.