ПРИЛОЖЕНИЕ 1

к отчёту о реализации муниципальной программы «Экономическое развитие Ромодановского муниципального района Республики Мордовия»

# Сведения
о достижении значений целевых показателей (индикаторов)

| N п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Единица измерения | Значения целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений целевого показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному | отчетный год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| # Муниципальная программа «Экономическое развитие Ромодановского муниципального района Республики Мордовия» |  |  |  |  |  |  |
| # Развитие промышленного комплекса |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по видам экономической деятельности «Обрабатывающие производства», «Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха», «Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений» | тыс.руб. | 5458488,8 | 4346215 | 7076092,5 | По итогам отчётного года в районе отгружено продукции на сумму 7 076 092,5 тыс. руб., что составляет в сопоставимых ценах 130,1 % к уровню прошлого года. Перевыполнение плана по итогу года составило 2 729 877,5 тыс. руб. по причине роста в 2023 году объёма производства ООО «Ромодановосахар» |
| 2 | Темп роста объема отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по видам экономической деятельности «Обрабатывающие производства», «Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха», «Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений» | % к пред. году в сопоставимых ценах | 101,8 | 102,1 | 130,1 | Продление сезона сахароварения на ООО «Ромодановосахар», занимающего в общем объёме отгруженной продукции 98,2 %, рост объёма продукции собственного производства |
| 3 | Производительность труда в обрабатывающих производствах | тыс.руб. | 5695 | 5537 | 6544 | По сравнению с годом, предшествующим отчётному, темп роста производительности труда составил 114,9 %. Рост наблюдается за счёт увеличения объёмов производства при относительно стабильном показателе количества работников на предприятиях |
| 4 | Темп роста производительности труда в обрабатывающих производствах к соответствующему периоду прошлого года | % | 100,1 | 104 | 114,9 | Наблюдается рост показателя производительности труда на 14,9 % |
| Формирование благоприятной инвестиционной среды |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования | тыс.руб. | 1865912 | 727585 | 1893770 | Значительный рост произошёл за счёт внебюджетных средств, доля которых в общем объёме инвестиций составила 96 % |
| 6 | в т.ч. объем инвестиций в основной капитал за счет внебюджетных источников | тыс.руб. | 1733099 | 683930 | 1818545 | Рост произошёл за инвестиционных вложений крупных предпринимательских структур |
| 7 | Наличие инвестиционного паспорта Ромодановского муниципального района | да/нет | да | да | да | Паспорт разработан, ежегодно актуализируется и размещается на официальном сайте администрации в сети «Интернет» |
| 8 | Количество заседаний Совета по улучшению инвестиционного климата в Ромодановском муниципальном районе Республики Мордовия | ед. | 2 | 1 | 1 | 16.10.2023 г. было проведено заседание Совета по формированию коллегиального органа для определения информации по основным характеристикам инвестиционных площадок |
| Развитие инфраструктуры потребительского рынка товаров, работ и услуг |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Объем оборота розничной торговли во всех каналах реализации | тыс.руб. | 1332239,7 | 1316032 | 1474539,7 | Оборот розничной торговли по итогам года выполнен на 100 %, перевыполнение прогноза в суммовом выражении - 701,7 тыс. руб. На рост показателя и выполнение прогнозного задания сказались такие факторы как открытие торговых объектов, в т.ч. федеральных сетей |
| 10 | Темп роста объема оборота розничной торговли во всех каналах реализации | % к пред. году в сопоставимых ценах | 105,8 | 102,9 | 107,5 |  |
| 11 | Оборот розничной торговли в расчете на 1 жителя | руб. | 72868 | 73934 | 77436 |  |
| 12 | Кол-во объектов торговли на территории района | ед. | 162 | 170 | 165 | Не смотря на открытие в отчётном году двух объектов федеральной сети «Красно-Белое», магазинов: «Выпечка», «Строительный двор», «Пиво», «Продукты», «Парфюмерия», «На крючке», «Мебель вам», «Автозапчасти», фирменного магазина пекарни «Хлебопёк», двух аптечных пунктов сети «Апрель» и «Аптеки Плюс», и увеличению к уровню прошлого года их общего количества почти на 2 %, плановое значение выполнено лишь на 97,1 % |
| 13 | Количество объектов общественного питания общедоступной сети | ед. | 8 | 8 | 9 | Сеть общественного питания увеличилась на 1 объект за счёт буфета «Ночной» |
| 14 | Количество объектов по оказанию бытовых услуг | ед. | 27 | 23 | 30 | Количество объектов по оказанию бытовых услуг увеличилось на 3 ед-цы или на 11 % к уровню прошлого года |
| Развитие конкуренции |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Создание и функционирование антимонопольного комплаенса | да/нет | да | да | да | Антимонопольный комплаенс создан с соблюдением установленных сроков и требований законодательства |
| 16 | Количество заседаний рабочей группы по содействию развитию конкуренции в Ромодановском муниципальном районе | ед | 7 | 5 | 5 | В отчётном году было проведено 5 заседаний рабочей группы по вопросам развития конкуренции в соответствии с запланированным значением. В соответствии с Порядком заседания проводятся по мере необходимости. В 2023 году по содействию развитию конкуренции в Ромодановском муниципальном районе проведены заседания по организации Администрацией Ромодановского муниципального района анкетирования о состоянии конкурентной среды на товарных рынках и о подготовке материала об исполнении мероприятий и достижении показателей за отчётный год; по рассмотрению подготовленного доклада о результатах функционирования системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства в Администрации Ромодановского муниципального района; по организации и проведению обучающих мероприятий, тренингов по содействию развитию конкуренции в Ромодановском муниципальном районе для органов местного самоуправления и иных заинтересованных участников по направлениям деятельности; по обсуждению проекта карты комплаенс-рисков, плана мероприятий по их снижению и ключевых показателей эффективности антимонопольного комплаенса в органах местного самоуправления на 2024 год; по актуализации плана мероприятий («дорожной карты») по содействию развитию конкуренции в Ромодановском муниципальном районе |
| 17 | Наличие нормативно-правовой документации, закрепляющей основные принципы работы по содействию развитию конкуренции и созданию конкурентной среды | да/нет | да | да | да | Подготовлена в соответствии с требованиями законодательства в установленные сроки |
| 18 | Организация и обеспечение работы координационного органа по содействию развитию конкуренции и созданию условий для развития конкурентной среды в муниципальном районе | да/нет | да | да | да | Осуществляется на постоянной основе |
| 19 | Число участников конкурентных процедур определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) при осуществлении закупок для обеспечения муниципальных нужд | ед | 4 | 4 | 4 | Отклонений нет |
| 20 | Доля выполненных мероприятий, обеспечивающих достижение установленных результатов, в общем количестве мероприятий "Дорожной карты" по развитию конкуренции | % | 100 | не менее 90 | 100 | Реализация плана мероприятий («дорожной карты») осуществлялась в течение всего отчётного года. По завершению года был проведён анализ выполнения мероприятий и степени достижения запланированных показателей. В результате проведённого анализа и мониторинга исполнения мероприятий установлено: - доля выполненных мероприятий, обеспечивающих достижение установленных результатов, в общем количестве мероприятий «дорожной карты» – 100 % |
| 21 | Размещение материалов по вопросам развития конкуренции на официальном сайте Администрации в сети "Интернет" | да/нет | да | да | да | Размещается на постоянной основе в разделе «Развитие конкуренции и инвестиционной деятельности» официального сайта районной администрации |
| Стратегическое планирование |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Наличие в Администрации разработанной стратегии социально-экономического развития района и плана мероприятий по её реализации | да/нет | да | да | да | Утверждена решением сессии Совета депутатов Ромодановского муниципального района Республики Мордовия от 14.09.2018 г. № 280 «Об утверждении стратегии социально-экономического развития Ромодановского муниципального района Республики Мордовия до 2025 года |
| 23 | Количество документов стратегического планирования, разработанных на районном уровне | ед. | 25 | 24 | 26 | К документам стратегического планирования, разработанным в Ромодановском муниципальном районе, относятся: стратегия социально-экономического развития Ромодановского муниципального района на долгосрочный период; план мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития Ромодановского муниципального района; прогноз социально-экономического развития Ромодановского муниципального района на среднесрочный период и 23 муниципальные программы |
| 24 | Наличие годовой отчётности по документам стратегического планирования | да/нет | да | да | да | Подготовка, утверждение и размещение осуществляется ежегодно на официальном сайте районной администрации (подраздел «Муниципальные программы» раздела «Стратегическое планирование») |
| 25 | Количество заседаний рабочих групп, проведённых по вопросам стратегического планирования | ед. | 4 | 2 | 4 | В отчётном году было проведено 4 заседания рабочей группы по вопросам стратегического планирования. В соответствии с Порядком заседания проводятся по мере необходимости. В 2023 году были проведены заседания по вопросам приведения действующих муниципальных программ в соответствие с решением Совета депутатов Ромодановского муниципального района о бюджете и формированию отчётов о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ за 2022 год, принятия решения о подготовке сводного годового отчёта о реализации муниципальных программ и оценке их эффективности; принятия решения о разработке прогноза социально-экономического развития Ромодановского муниципального района на 2024 год и основных параметрах развития на период до 2026 года; актуализации перечня муниципальных программ, планируемых к реализации начиная с очередного финансового года; актуализации перечня мероприятий муниципальных программ, планируемых к реализации, начиная с очередного финансового года |
| 26 | Размещение материалов по вопросам стратегического планирования на официальном сайте Администрации в сети "Интернет" | да/нет | да | да | да | Осуществляется на постоянной основе в разделе «Стратегическое планирование» официального сайта районной администрации |

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

к отчёту о реализации муниципальной программы

«Экономическое развитие Ромодановского муниципального района Республики Мордовия»

# Сведения
о степени выполнения основных мероприятий и мероприятий муниципальной программы за 2023 год

| N п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия подпрограммы | Ответственный исполнитель | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Результаты |  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| # Муниципальная программа «Экономическое развитие Ромодановского муниципального района Республики Мордовия» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Развитие промышленного комплекса |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Реализация инвестиционных проектов | Экономическое управление Администрации Ромодановского муниципального района, предприятия района | 2019 г. | 2026 г. | 2019 г. | 2026 г. | Социально-экономическое развитие Ромодановского муниципального района, повышение ивестиционной привлекательности территорий, развитие промышленного комлекса, рост производительности труда и финансового положения предприятий, создание дополнительных рабочих мест | За отчётный год в Ромодановском муниципальном районе создано 32 рабочих места. | - |
| 1.1.1 | Реконструкция сахарного завода с улучшением его технико-экономических показателей с увеличением производительности до 9000 тонн в сутки | Экономическое управление Администрации Ромодановского муниципального района, ООО "Ромодановосахар" | 2019 г. | 2021 г. | 2019 г. | 2021 г. | Завершение реализации проекта в 2021 году |  | - |
| 1.1.2 | «Строительство цеха мелкой фасовки сахара» ООО "Ромодановосахар | Экономическое управление Администрации Ромодановского муниципального района, ООО "Ромодановосахар" | 2022 г. | 2024 г. | 2022 г. | 2023 г. | Обеспечение круглогодичной мелкой фасовки сахара для торговых сетей и общепита | Фактическое финансирование порядка 133 млн.руб. | Отсутствие финансовых средств на реализацию проекта |
| 1.1.3 | «Строительство склада бестарного хранения» ООО "Ромодановосахар" | Экономическое управление Администрации Ромодановского муниципального района, ООО "Ромодановосахар" | 2022 г. | 2024 г. | 2022 г. | 2023 г. | Увеличение складских мощностей на 60 000 тонн для последующего увеличения производства сахара | Фактическое финансирование 1,6 млн.руб. | Отсутствие финансовых средств на реализацию проекта |
| 1.1.4 | «Строительство станции биологической очистки производственных и бытовых сточных вод п. Ромоданово». «Реконструкция ТЭЦ п. Ромоданово» | Экономическое управление Администрации Ромодановского муниципального района, ООО "Ромодановосахар" | 2022 г. | 2024 г. | 2022 г. | 2023 г. | Повышение эффективности работы систем коммунальной инфраструктуры, снижение потерь и расходов на сетях водоотведения, оптимизация производительности систем коммунальной инфраструктуры и снижение экологического ущерба. Обеспечение снижения нагрузки в связи с увеличением собственной генерации электроэнергии | Фактическое финансирование - 32,63 млн.руб. | - |
| 1.1.5 | Реконструкция комбикормового завода ОАО "АПО Элеком" | Экономическое управление Администрации Ромодановского муниципального района, ОАО "АПО Элеком" | 2020 г. | 2021 г. | 2020 г. | 2023 г. | Объем производства в год - 60 млн. рублей | Фактическое финансирование – 288,1 млн.руб., в т.ч. в 2023 г. 76 млн.руб. | - |
| 1.1.6 | Внедрение ООО "Европак" линии для формирования упаковки из бумажной массы для яиц производительностью 3600 упаковок на 10 ячеек | Экономическое управление Администрации Ромодановского муниципального района, ООО "Европак" | 2025 г. | 2025 г. | Реализация мероприятия запланирована на 2025 год |  | Производительность- 3600 упаковок на 10 яч.; количество вновь созданных рабочих мест -65 ед. | Реализация мероприятия запланирована на 2025 год | - |
| 1.1.7 | ООО «Европак» – "Строительство нового цеха по производству коробок картонных для яиц на 10 шт. и приобретение новой линии" | Экономическое управление Администрации Ромодановского муниципального района, ООО "Европак" | 2026 г. | 2026 г. | Реализация мероприятия запланирована на 2026 год |  | Количество вновь созданных рабочих мест -50 ед. | Реализация мероприятия запланирована на 2026 год | - |
| 2 | Формирование благоприятной инвестиционной среды |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Осуществление деятельности Совета по улучшению инвестиционного климата в Ромодановском муниципальном районе Республики Мордовия | Администрации Ромодановского муниципального района, Члены Совета | Ежегодно и (или) в течение года на постоянной основе (2019-2026 гг.) | Ежегодно и (или) в течение года на постоянной основе (2019-2026 гг.) | 2023 г. | 2023 г. | Выработка и рассмотрение предложений по повышению инвестиционной привлекательности Ромодановского муниципального района | 16.10.2023 г. было проведено заседание Совета по формированию коллегиального органа для определения информации по основным характеристикам инвестиционных площадок | - |
| 2.2 | Реализация Плана мероприятий по внедрению муниципального стандарта инвестиционной деятельности на территории Ромодановского муниципального района Республики Мордовия | Определённые в рамках Плана ответственные исполнители за реализацию отдельных мероприятий | Ежегодно и (или) в течение года на постоянной основе (2019-2026 гг.) | Ежегодно и (или) в течение года на постоянной основе (2019-2026 гг.) | 2023 г. | 2023 г. | Формирование благоприятной инвестиционной среды и повышение инвестиционной привлекательности Ромодановского муниципального района | Ежегодно осуществляется | - |
| 2.3 | Проведение мероприятий, предупреждающих нарушение законодательства в части ограничения или создания препятствий для осуществления инвестиционной и предпринимательской деятельности | Разработчики проектов НПА, экономическое управление Администрации Ромодановского муниципального района | ежегодно на постоянной основе (2019-2026 гг.) | ежегодно на постоянной основе (2019-2026 гг.) | 2023 г. | 2023 г. | Отсутствие в нормотворческой деятельности ОМСУ фактов ограничения или создания препятствий для осуществления инвестиционной и предпринимательской деятельности | Проведение процедур экспертизы муниципальных нормативных актов, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности | - |
| 2.3.1 | Проведение ОРВ (оценки регулирующего воздействия) проектов нормативно правовых актов, затрагивающих осуществление предпринимательской и инвестиционной деятельности | Разработчики проектов НПА, экономическое управление Администрации Ромодановского муниципального района | ежегодно на постоянной основе по мере разработки проектов НПА (2019-2026 гг.) | ежегодно на постоянной основе по мере разработки проектов НПА (2019-2026 гг.) | 2023 г. | 2023 г. | Выявление в проектах НПА положений, вводящих избыточные обязанности, запреты и ограничения для субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности или способствующих их введению | В отчётном году процедуры ОРВ НПА не проводились | НПА, затрагивающие инвестиционную и предпринимательскую деятельность, в Администрации района не разрабатывались |
| 2.3.2 | Проведение экспертизы нормативно-правовых актов, затрагивающих осуществление предпринимательской и инвестиционной деятельности | Экономическое управление Администрации Ромодановского муниципального района | ежегодно в соответствии с утверждённым планом (2019-2026 гг.) | ежегодно в соответствии с утверждённым планом (2019-2026 гг.) | 2023 г. | 2023 г. | Выявление в действующих НПА положений, вводящих избыточные обязанности, запреты и ограничения для субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности или способствующих их введению | За отчётный год было проведено 2 экспертизы НПА: - с 15.05.2023 г. по 26.05.2023 г. (Постановление Администрации Ромодановского муниципального района Республики Мордовия от 18 декабря 2017 года № 1230 «О порядке проведения проверки инвестиционных проектов на предмет эффективности использования средств бюджета Ромодановского муниципального района Республики Мордовия, направляемых на капитальные вложения»); - с 11.09.2023 г. по 22.09.2023 г. (Постановление Администрации Ромодановского муниципального района Республики Мордовия от 12 апреля 2013 г. № 315 «О районной межведомственной рабочей группе при администрации Ромодановского муниципального района по контролю за своевременностью и полнотой выплаты заработной платы и уплаты налогов») | - |
| 2.4 | Определение инвестиционного потенциала муниципального образования и формирование инвестиционных паспортов | Экономическое управление Администрации Ромодановского муниципального района | март 2021 г. | май 2021 г. | март 2021 г. | март 2021 г. | Наличие аналитической базы для формирования у потенциального инвестора представления об инвестиционной привлекательности района | Необходимая база сформирована | - |
| 2.4.1 | Подготовка актуализированной информации для обновления инвестиционного паспорта на инвестиционном портале Республики Мордовия | Экономическое управление Администрации Ромодановского муниципального района | март 2021 г. | май 2021 г. | март 2021 г. | март 2021 г. | Направление в ООО "Корпорация развития Республики Мордовия" обновлённой информации с целью её размещения на инвестиционном портале республики | Направлена своевременно | - |
| 2.4.2 | Разработка инвестиционного паспорта Ромодановского муниципального района Республики Мордовия | Экономическое управление Администрации Ромодановского муниципального района | март 2021 г. | май 2021 г. | март 2021 г. | март 2021 г. | Наличие единого документа, разработанного с учётом потребностей инвестора и содержащего исчерпывающую информацию об инвестиционном климате района | Сформирован единый документ, разработанный с учётом потребностей потенциального инвестора и содержащий исчерпывающую информацию об инвестиционном климате района, включая перечень инвестиционных ниш и площадок | - |
| 2.4.3 | Размещение инвестиционного паспорта на официальном сайте администрации Ромодановского муниципального района Республики Мордовия | Экономическое управление Администрации Ромодановского муниципального района | март 2021 г. | май 2021 г. | март 2021 г. | март 2021 г. | Внедрение в интернет-пространство инструмента информирования предпринимателей и потенциальных инвесторов об инвестиционной политике в районе и действующей инвестиционной среде | Инвестиционный паспорт Ромодановского муниципального района Республики Мордовия размещён на официальном сайте администрации района в сети «Интернет» | - |
| 2.5 | Инвентаризация свободных инвестиционных площадок и земельных участков | Управление по правовым и земельно-имущественным отношениям Админитсрации Ромодановского муниципального района | февраль 2021 г. | май 2021 г. | февраль 2021 г. | февраль 2021 г. | Определение свободных площадей для реализации инвестиционных проектов на территории Ромодановского муниципального района | Площади определены | - |
| 2.5.1 | Выявление неиспользуемых или нерационально используемых земельных участков, а также свободных производственных площадей под инвестиционные площадки | Управление по правовым и земельно-имущественным отношениям Админитсрации Ромодановского муниципального района | февраль 2021 г. | май 2021 г. | февраль 2021 г. | февраль 2021 г. | Определение не менее 2-х объектов (территорий) для размещения потенциальных инвестиционных площадок | Определены 2 территории, одна из которых находится в частной собственности | - |
| 2.6 | Отбор инвестиционных площадок, обеспеченных необходимой инфраструктурой под новые проекты | Проектная команда по определению и "упаковке" инвестиционных ниш Ромодановского муниципального района Республики Мордовия | февраль 2021 г. | май 2021 г. | февраль 2021 г. | февраль 2021 г. | Наличие площадок для реализации инвестиционных проектов на территории Ромодановского муниципального района | Определены: производственная площадка ООО «Спиртозавод» и земельный участок в с. Анненково | - |
| 2.6.1 | Проведение заседания Проектной команды по определению и "упаковке" инвестиционных ниш Ромодановского муниципального района Республики Мордовия | Проектная команда по определению и "упаковке" инвестиционных ниш Ромодановского муниципального района Республики Мордовия | февраль 2021 г. | май 2021 г. | февраль 2021 г. | февраль 2021 г. | Принятие решения об определении инвестиционных площадок с учётом основных характеристик, привлекательных для потенциальных инвесторов | В результате заседания определены площадки 2 перспективные инвестиционные площадки | - |
| 2.6.2 | Проведение оценки наличия и критериев инженерной и транспортно-логистической структуры отобранных инвестиционных площадок с целью размещения новых производств | Проектная команда по определению и "упаковке" инвестиционных ниш Ромодановского муниципального района Республики Мордовия | февраль 2021 г. | май 2021 г. | февраль 2021 г. | февраль 2021 г. | Наличие детализированной информации об инвестиционных площадках района, включая расположение земельного участка, критерии инжереной инфраструктуры и территориальную структуру транспортной сети | Подготовлена детализированная информация по каждой из инвестиционных площадок | - |
| 2.7 | Выявление перспективных инвестиционных ниш свободных для развития производства, создания новых рабочих мест и кооперационных цепочек с местными товаропроизводителями | Экономическое управление Администрации Ромодановского муниципального района, проектная команда по определению и "упаковке" инвестиционных ниш Ромодановского муниципального района Республики Мордовия | февраль 2021 г. | май 2021 г. | февраль 2021 г. | февраль 2021 г. | Определение перспективных сегментов рынка, неосвоенных присутствующими на рынке предпринимателями | Определена инвестиционная ниша «Возобновление производства спирта этилового на базе ООО «Спиртовой завод «Ромодановский» | - |
| 2.7.1 | Проведение заседания Проектной команды по определению и "упаковке" инвестиционных ниш Ромодановского муниципального района Республики Мордовия | Проектная команда по определению и "упаковке" инвестиционных ниш Ромодановского муниципального района Республики Мордовия | февраль 2021 г. | май 2021 г. | февраль 2021 г. | февраль 2021 г. | Принятие решения об определении на территории района инвестиционных ниш с возможностью реализации проектов, смежных по отраслевой направленности с приоритетными для развития района сферами деятельности | В результате заседания принято решение о наличии перспективной инвестиционной ниши | - |
| 2.7.2 | Определение перспективных направлений инвестирования на территории района, возможностей создания новых производств или возобновления не действующих, наличия необходимых для реализации потенциальных проектов условий | Экономическое управление Администрации Ромодановского муниципального района, проектная команда по определению и "упаковке" инвестиционных ниш Ромодановского муниципального района Республики Мордовия | февраль 2021 г. | май 2021 г. | февраль 2021 г. | февраль 2021 г. | Наличие перспективных для инвестирования рыночных ниш с учётом их основных параметров и характеристик | Одним из перспективных направлений определена производственная деятельность, в том числе по выпуску спирта | - |
| 2.8 | Формирование реестра перспективных инвестиционных ниш для потенциальных инвесторов с детальной характеристикой конкурентных преимуществ их размещения | Экономическое управление Администрации Ромодановского муниципального района | февраль 2021 г. | май 2021 г. | март 2021 г. | март 2021 г. | Наличие сформированной для потенциального инвестора информации об инвестиционных нишах района | Информация сформирована | - |
| 2.8.1 | Осуществление сбора и подготовки рабочих материалов в целях определения привлекательности инвестиционных ниш для инвестора | Экономическое управление Администрации Ромодановского муниципального района | февраль 2021 г. | май 2021 г. | март 2021 г. | март 2021 г. | Наличие необходимого материала для дополнительной проработки инвестиционных ниш и подготовки их предварительного описания | Рабочий материал подготовлен | - |
| 2.8.2 | Проведение углублённой проработки и анализа инвестиционных ниш с учётом их основных характеристик и преимуществ размещения на территории района | Экономическое управление Администрации Ромодановского муниципального района | февраль 2021 г. | май 2021 г. | март 2021 г. | март 2021 г. | Наличие материала, необходимого для оценки привлекательности вложения инвесторами собственного капитала и реализации инвестиционных проектов на территории Ромодановского муниципального района | Материал сформирован | - |
| 22.8.3 | Размещение сформированной для потенциального инвестора информации на официальном сайте администрации района в сети "Интернет" | Экономическое управление Администрации Ромодановского муниципального района | февраль 2021 г. | май 2021 г. | март 2021 г. | март 2021 г. | Получение в рамках обеспечения обратной связи возможности приёма заявок и инвестпредложений по реализации проектов на отобранных в районе инвестиционных нишах | Соответствующая информация размещена | - |
| 2.9 | Сопровождение и "упаковка" инвестиционных ниш | Экономическое управление Администрации Ромодановского муниципального района | февраль 2021 г. | май 2021 г. | март 2021 г. | март 2021 г. | Наличие сформированного набора проработанных для потенциального инвестора предложений | Предложение сформировано в соответствии с Методическими реокмендациями | - |
| 2.9.1 | Подготовка в целях исполнения п.1 Плана мероприятий по привлечению инвестиций в Ромодановский муниципальный район Республики Мордовия на 2019-2024 годы и в соответствии с методическими рекомендациями по подготовке Аналитического отчёта о перспективных инвестиционных нишах в муниципальных районах Республики Мордовия разделов «Описание социально-экономической ситуации в муниципальном образовании» и «Описание рыночных ниш и возможностей для потенциальных инвесторов» | Экономическое управление Администрации Ромодановского муниципального района | февраль 2021 г. | май 2021 г. | март 2021 г. | март 2021 г. | Наличие для потенциального инвестора предложения, включающего основные на территории района факторы производства товаров и услуг: запасов сырья, площадей, удобной инфраструктуры, получения мер поддержки | Для потенциального инвестора разработано предложение, включающее основные факторы производства товаров и услуг: запасы сырья, площадь, удобная инфраструктура и т.д. | - |
| 2.9.2 | Размещение сформированной в соответствии с методическими рекомендациями по подготовке Аналитического отчёта о перспективных инвестиционных нишах в муниципальных районах Республики Мордовия информации на официальном сайте администрации района в сети "Интернет" | Экономическое управление Администрации Ромодановского муниципального района | февраль 2021 г. | май 2021 г. | март 2021 г. | март 2021 г. | Повышение уровня информированности предпринимателей и потенциальных инвесторов о возможности софинансирования или реализации на территории района инвестиционных проектов | Сформированный для потенциального инвестора материал размещён на официальном сайте администрации района в сети "Интернет" | - |
| 2.10 | Формирование реальных мер поддержки, направленных на загрузку и освоение свободных инвестиционных площадок | Администрация Ромодановского муниципального района | Постоянно |  | Постоянно |  | Наличие мер поддержки, способствующих освоению свободных инвестиционных площадок | Оказана информационная поддержка потенциальному инвестору по вопросам оформления земельного участка | - |
|  | Ниша 1: Производство спирта этилового на базе ООО «Спиртзавод «Ромодановский». Ниша 2: Земельный участок (ниша несформирована, свободный сегмент) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.10.1 | Оказание информационной поддержки | Администрация Ромодановского муниципального района | Постоянно |  | Постоянно |  | Размещение на официальном сайте администрации актуальной нормативно-правовой базы и информации о развитии района | Оказана информационная поддержка потенциальному инвестору по вопросу оформления земельного участка | - |
| 2.10.2 | Осуществление взаимодействия с органами местного самоуправления по вопросам реализации проектов | Администрация Ромодановского муниципального района | Постоянно |  | Постоянно |  | Наличие обратной связи с ОМСУ по вопросам инвестиционного развития территорий, сопровождение инвестиционных проектов | Оказана информационная поддержка потенциальному инвестору по вопросу оформления земельного участка | - |
| 2.10.3 | Предоставление земельного участка без проведения торгов в случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ | Администрация Ромодановского муниципального района | Постоянно (при обращении инвестора) |  | Постоянно (при обращении инвестора) |  | Упрощение процедуры и сокращение сроков предоставления земельного участка | Предусмотрено | - |
| 2.11 | Реализация инвестиционных проектов | Экономическое управление Администрации Ромодановского муниципального района, Управление по работе с отраслями АПК и ЛПХ граждан Администрации Ромодановского муниципального района, с/х предприятия и ИП района | 2019 г. | 2022 г. | 2019 г. | 2023 г. | Развитие агропромышленного комплекса, малого и среднего бизнеса, повышение производительности труда и финансово-экономических показателей, рост занятости населения; экономическое развитие сельских территорий | Запланированные мероприятия реализованы | - |
| 2.11.1 | ООО "Ромодановское" - завершение установки (2 чать работ) (1-ая проводилась в 2018 г.) и ввод в эксплуатацию объекта: "Комплексный селекционно-семеноводческий центр по производству семян с/х культур (в т.ч. соя) | Управление по работе с отраслями АПК и ЛПХ граждан Администрации Ромодановского муниципального района, ООО "Ромодановское" | 2019 г. | 2021 г. | 2019 г. | 2023 г. | Работы по установке и вводу в эксплуатацию объекта завершены. В отчётном году были начаты работы по сортировке семян для посева в весенний период. Создано 10 рабочих мест из 16, профинансировано 292,9 млн.руб., в т.ч. в 2023 г. 10,4 млн.руб. |  | - |
| 2.11.2 | ТНВ "ООО "Комсомолец" и Компания" - ввод в эксплуатацию телятника 1 ед. | Управление по работе с отраслями АПК и ЛПХ граждан Администрации Ромодановского муниципального района, ТНВ "ООО "Комсомолец"и Компания" | 2019 г. | 2019 г. | 2019 г. | 2019 г. | Проект реализован в 2019 году |  | - |
| 2.11.3 | Строительство животноводческого помещения ТНВ ООО «МАПО и К» | Управление по работе с отраслями АПК и ЛПХ граждан Администрации Ромодановского муниципального района, ТНВ ООО «МАПО и К» | 2022 г. | 2022 г. | 2022 г. | 2022 г. | Проект реализован в 2022 году |  | - |
| 2.11.4 | ОАО "АПО Элеком" - кап.ремонт /замена з-сушилки на Элеваторе | Управление по работе с отраслями АПК и ЛПХ граждан Администрации Ромодановского муниципального района, ОАО "АПО Элеком" | 2020 г. | 2020 г. | 2020 г. | 2020 г. | Проект реализован в 2020 году |  | - |
| 2.11.5 | ОАО "АПО Элеком" - строительство автоприёма на Элеваторе | Управление по работе с отраслями АПК и ЛПХ граждан Администрации Ромодановского муниципального района, ОАО "АПО Элеком" | 2020 г. | 2021 г. | 2020 г. | 2021 г. | Завершение реализации проекта в 2021 году |  | - |
| 2.11.6 | ИП "Халиков А.Д." - строительство колбасного цеха производительностью до 0,5 тонн в сутки | Экономическое управление Администрации Ромодановского муниципального района, ИП "Халиков А.Д." | 2019 г. | 2019 г. | 2019 г. | 2019 г. | Проект реализован в 2019 году |  | - |
| 3 | Развитие инфраструктуры потребительского рынка товаров, работ и услуг |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Реализация в районе программы по развитию малого и среднего предпринимательства | Экономическое управление Администрации Ромодановского муниципального района, ответственные за реализацию отдельных мероприятий программы | 2019 г. | 2025 г. | 2019 г. | 2026 г. | Увеличение количества субъектов малого и среднего предпринимательства, в т.ч. сферы потребительского рынка товаров, работ и услуг, расширение инфраструктуры за счёт появления новых объектов | На 1 января 2024 года число субъектов МСП составило всего 517 единиц (Тр -108,6 %) | - |
| 3.2 | Реализация инвестиционных проектов | Администрация Ромодановского муниципального района, ИП | 2019 г. | 2020 г. | 2019 г. | 2020 г. | Увеличение доли обеспеченности населения продовольственными товарами и торговой площадью, развитие малого бизнеса, рост заинтересованности населения в предпринимательской деятельности | Фактическая обеспеченность населения района площадью стационарных торговых объектов составляет 485,2 кв.м. на 1000 человек. Темп роста - 104,4 %. | - |
| 3.2.1 | Ввод в эксплуатацию объекта торговли общей площадью 40 кв.м. | Администрация Ромодановского муниципального района, ИП | 2019 г. | 2019 г. | 2019 г. | 2019 г. | Проект реализован в 2019 году |  | - |
| 3.2.2 | Ввод в эксплуатацию объекта торговли общей площадью 51 кв.м. | Администрация Ромодановского муниципального района, ИП | 2020 г. | 2020 г. | 2020 г. | 2020 г. | Проект реализован в 2020 году |  | - |
| 4 | Развитие конкуренции |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Разработка и реализация мер по развитию конкуренции и конкурентной среды в Ромодановском муниципальном районе | Экономическое управление Администрации Ромодановского муниципального района | Ежегодно и (или) в течение года на постоянной основе (2019-2026 гг.) |  | 2023 г. | 2023 г. | Развитие конкуренции и конкурентной среды в условиях действия Стандарта развития конкуренции | В Администрации района работа по развитию конкуренции и конкурентной среды осуществляется в соответствии со Стандартом развития конкуренции посредством реализации мероприятий и достижения показателей «дорожной карты» по содействию развитию конкуренции Ромодановского муниципального района | - |
| 4.1.1 | Актуализация Плана мероприятий по развитию конкуренции, обеспечение контроля за ходом его реализации | Экономическое управление Администрации Ромодановского муниципального района | Ежегодно и (или) в течение года на постоянной основе (2019-2026 гг.) |  | 2023 г. | 2023 г. | Упорядочение, систематизация и повышение эффективности реализации мероприятий по развитию конкуренции и созданию конкурентной среды Ромодановском муниципальном районе | Была подготовлена новая редакция «дорожной карты», которая включает информацию о состоянии и перспективах развития каждого из товарных рынков, а также предусматривает фактические и плановые значения показателей развития конкуренции с указанием сроков их достижения | - |
| 4.1.2 | Оценка состояния конкурентной среды в Ромодановском муниципальном районе, анализ данных, характеризующих социально-экономическое развитие Ромодановского муниципального района | Экономическое управление Администрации Ромодановского муниципального района | Ежегодно и (или) в течение года на постоянной основе (2019-2026 гг.) |  | 2023 г. | 2023 г. | Выявление основных проблем в сфере развития конкуренции и постановка задач для их решения | Оценка состояния конкурентной среды конкурентной среды проведёна по итогам года с учётом анализа всех товарных рынков, предусмотренных «дорожной картой» по развитию конкуренции и мнений как представителей предпринимательских структур, так и лиц, осуществляющих деятельность в отдельных предметных областях и сферах экономики, в результате анкетирования | - |
| 4.2 | Организация системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства | Экономическое управление Администрации Ромодановского муниципального района | январь 2019 г. | март 2019 г. | январь 2019 г. | март 2019 г. | В Администрации района в 2019 году проведена соответствующая работа по организации и функционированию системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства, приняты необходимые нормативно- правовые акты. |  | - |
| 4.3 | Участие в семинарах и тренингах, проводимых уполномоченным органом по развитию конкуренции в Республики Мордовия | Экономическое управление Администрации Ромодановского муниципального района | Ежегодно(2019-2026 гг.) |  | 2023 г. | 2023 г. | Повышение уровня знаний сотрудников районной Администрации, уполномоченных на осуществление деятельности в рамках развития конкуренции на муниципальном уровне | В отчётном году начальником экономического управления администрации Ромодановского муниципального района было принято участие в тренинге по содействию развитию конкуренции в Республике Мордовия, проведённом сотрудниками Министерства экономики, торговли и предпринимательства Республики Мордовия (дистанционно) | - |
| 4.4 | Проведение в рамках работы по созданию конкурентной среды обучающих мероприятий на муниципальном уровне | Экономическое управление Администрации Ромодановского муниципального района | Ежегодно(2019-2026 гг.) |  | 2023 г. | 2023 г. | Повышение уровня знаний лиц, являющихся участниками деятельности в рамках развития конкуренции на муниципальном уровне | В отчётном году обучающие мероприятия по вопросам развития конкуренции были проведены на муниципальном уровне 18.09.2023 года (Распоряжении Администрации Ромодановского муниципального района Республики Мордовия от 15 сентября 2023 года № 251-р «О проведении обучающих мероприятий по содействию развитию конкуренции в Ромодановском муниципальном районе в 2023 году») | - |
| 4.5 | Проведение заседаний рабочей группы по содействию развитию конкуренции в Ромодановском муниципальном районе | Администрация Ромодановского муниципального района, члены рабочих групп | В течение года по мере необходимости (2019-2026 гг.) |  | 2023 г. | 2023 г. | Обсуждение вопросов развития конкуренции в Ромодановском муниципальном районе, постановка целей и задач, разработка предложений по их достижению | Было проведено 5 заседаний рабочей группы по содействию развитию конкуренции в Ромодановском муниципальном районе | - |
| 4.6 | Освещение вопросов по развитию конкуренции на официальном сайте Администрации района в сети "Интернет" | Экономическое управление Администрации Ромодановского муниципального района, системный администратор | Ежегодно и (или) в течение года на постоянной основе (2019-2026 гг.) |  | 2023 г. | 2023 г. | Обеспечение прозрачности и открытости деятельности ОМСУ, повышение информированности и осведомлённости населения, в т.ч. субъектов предпринимательства в данной сфере | Наличие на официальномсайте Администрации района в сети "Интернет" раздела «Развитие конкуренции и инвестиционной деятельности» | - |
| 5 | Стратегическое планирование |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Осуществление разработки, утверждения и реализации документов стратегического планирования на муниципальном уровне | Администрация Ромодановского муниципального района | Ежегодно и (или) в течение года на постоянной основе в соответствии с действующими Порядками (2019-2026 гг.) |  | 2023 г. | 2023 г. | Обеспечение планирования и программирования социально-экономического развития Ромодановского муниципального района, отраслей экономики и сфер муниципального управления | К документам стратегического планирования, разработанным в Ромодановском муниципальном районе, относятся: 1) стратегия социально-экономического развития Ромодановского муниципального района на долгосрочный период; 2) план мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития Ромодановского муниципального района; 3) прогноз социально-экономического развития Ромодановского муниципального района на среднесрочный период; 4) муниципальные программы. Реализация и контроль осуществляются на постоянной основе в течение года и по его итогам | - |
| 5.1.1 | Разработка прогноза социально-экономического развития Ромодановского муниципального района | Экономическое управление Администрации Ромодановского муниципального района | Ежегодно (2019-2026 г.) |  | 2023 г. | 2023 г. | Определение основных критериев социально-экономического развития Ромодановского муниципального района | В рамках разработанного и утверждённого постановлением Администрации Ромодановского муниципального района от 27 октября 2023 года № 987 прогноза социально-экономического развития определены основные критерии социально-экономического развития Ромодановского муниципального района | - |
| 5.1.2 | Осуществление контроля за ходом реализации стратегии социально-экономического развития Ромодановского муниципального района и Планом мероприятий по её реализации | Экономическое управление Администрации Ромодановского муниципального района | Ежегодно (2019-2025 г.) |  | 2023 г. | 2023 г. | Определение эффективности и результативности реализации мероприятия, направленных на стратегическое развитие Ромодановского муниципального района, с целью их корректировки и актуализации | Осуществляется. Итоговая информация готовится после подготовки отчётов по реализации муниципальных программ, так как Стратегия включает предусмотренные ими мероприятия и финансирование. | - |
| 5.1.3 | Разработка, утверждение, реализация муниципальных программ, контроль за исполнением их мероприятий | Разработчики (ответственные исполнители) муниципальных программ | Ежегодно и (или) в течение года на постоянной основе в соответствии с действующим Порядком (2019-2026 гг.) |  | 2023 г. | 2023 г. | Реализация механизма согласованного взаимодействия участников мероприятий на основе принципов стратегического планирования с целью социально-экономического развития Ромодановского муниципального района | Реализация муниципальных программ осуществляется на постоянной основе, готовятся ежегодные годовые отчёты | - |
| 5.2 | Проведение заседаний рабочих групп по разработке стратегии социально-экономического развития Ромодановского муниципального района и по разработке муниципальных НПА о стратегическом планировании в Ромодановском муниципальном районе | Администрация Ромодановского муниципального района, члены рабочих групп | В течение года по мере необходимости (2019-2025 гг.) |  | 2023 г. | 2023 г. | Обсуждение вопросов стратегического планирования в , постановка целей и задач в данном направлении, разработка предложений по их достижению | В отчётном году было проведено 4 заседания рабочей группы по вопросам стратегического планирования | - |
| 5.3 | Освещение вопросов и размещение документов стратегического планирования на официальном сайте Администрации района в сети "Интернет" | Экономическое управление Администрации Ромодановского муниципального района, ответственные исполнители за разработку и реализацию документов страт. планирования, системный администратор | Ежегодно и (или) в течение года на постоянной основе (2019-2026 гг.) |  | 2023 г. | 2023 г. | Обеспечение прозрачности и открытости деятельности ОМСУ в сфере стратегического планирования | Наличие на официальном сайте Администрации района в сети "Интернет" раздела «Стратегическое планирование» | - |

ПРИЛОЖЕНИЕ 3

к отчёту о реализации муниципальной программы

«Экономическое развитие Ромодановского

муниципального района Республики Мордовия»

Сведения

об использовании бюджета муниципального образования, республиканского и федерального бюджетов,

внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы за 2023 г.

(тыс. руб.)

| № п/п | Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия, мероприятия подпрограммы | Источники финансирования | Объем расходов, предусмотренных муниципальной программой | Фактические расходы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Муниципальная программа | «Экономическое развитие Ромодановского муниципального района Республики Мордовия» | всего | 932 800 | 93 641 |
| 1.1 |  |  | местный бюджет |  |  |
| 1.2 |  |  | республиканский бюджет |  |  |
| 1.3 |  |  | федеральный бюджет |  |  |
| 1.4 |  |  | внебюджетные источники | 932 800 | 93 641 |
| 2 | Раздел 1 | Развитие промышленного комплекса | всего | 932 800 | 83 241 |
| 2.1 |  |  | местный бюджет |  |  |
| 2.2 |  |  | республиканский бюджет |  |  |
| 2.3 |  |  | федеральный бюджет |  |  |
| 2.4 |  |  | внебюджетные источники | 932 800 | 83 241 |
| 3 | Основное мероприятие | Реализация инвестиционных проектов | всего | 932 800 | 83 241 |
| 3.1 |  |  | местный бюджет |  |  |
| 3.2 |  |  | республиканский бюджет |  |  |
| 3.3 |  |  | федеральный бюджет |  |  |
| 3.4 |  |  | внебюджетные источники | 932 800 | 83 241 |
| 4 | Мероприятие | «Строительство цеха мелкой фасовки сахара» ООО «Ромодановосахар» | всего | 256 900 | 0 |
| 4.1 |  |  | местный бюджет |  |  |
| 4.2 |  |  | республиканский бюджет |  |  |
| 4.3 |  |  | федеральный бюджет |  |  |
| 4.4 |  |  | внебюджетные источники | 256 900 | 0 |
| 5 | Мероприятие | «Строительство склада бестарного хранения ООО «Ромодановосахар» | всего | 360 000 | 0 |
| 5.1 |  |  | местный бюджет |  |  |
| 5.2 |  |  | республиканский бюджет |  |  |
| 5.3 |  |  | федеральный бюджет |  |  |
| 5.4 |  |  | внебюджетные источники | 360 000 | 0 |
| 6 | Мероприятие | «Строительство станции биологической очистки производственных и бытовых сточных вод п. Ромоданово». «Реконструкция ТЭЦ п. Ромоданово» | всего | 315 900 | 7 170 |
| 6.1 |  |  | местный бюджет |  |  |
| 6.2 |  |  | республиканский бюджет |  |  |
| 6.3 |  |  | федеральный бюджет |  |  |
| 6.4 |  |  | внебюджетные источники | 315 900 | 7 170 |
| 7 | Мероприятие | Реконструкция комбикормового завода ОАО "АПО Элеком" | всего |  | 76 071 |
| 7.1 |  |  | местный бюджет |  |  |
| 7.2 |  |  | республиканский бюджет |  |  |
| 7.3 |  |  | федеральный бюджет |  |  |
| 7.4 |  |  | внебюджетные источники |  | 76 071 |
| 8 | Раздел 2 | Формирование благоприятной инвестиционной среды | всего |  | 10 400 |
| 8.1 |  |  | местный бюджет |  |  |
| 8.2 |  |  | республиканский бюджет |  |  |
| 8.3 |  |  | федеральный бюджет |  |  |
| 8.4 |  |  | внебюджетные источники |  | 10 400 |
| 9 | Основное мероприятие | Реализация инвестиционных проектов | всего |  | 10 400 |
| 9.1 |  |  | местный бюджет |  |  |
| 9.2 |  |  | республиканский бюджет |  |  |
| 9.3 |  |  | федеральный бюджет |  |  |
| 9.4 |  |  | внебюджетные источники |  | 10 400 |
| 10 | Мероприятие | ООО "Ромодановское" - завершение установки (2 чать работ) (1-ая проводилась в 2018 г.) и ввод в эксплуатацию объекта: "Комплексный селекционно-семеноводческий центр по производству семян с/х культур (в т.ч. соя) | всего |  | 10 400 |
|  |  |  | местный бюджет |  |  |
|  |  |  | республиканский бюджет |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет |  |  |
|  |  |  | внебюджетные источники |  | 10 400 |