Утверждено

постановлением Администрации

Ромодановского муниципального района

Республики Мордовия

от « 29 » марта  2024 г. № 287

Отчёт о реализации муниципальной программы «Экономическое развитие Ромодановского муниципального района Республики Мордовия» (далее - Программа) за 2023 год.

Раздел 1. Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) Программы за 2023 год.

При разработке Программы было предусмотрено 5 блоков индикаторов различной отраслевой направленности:

- развитие промышленного комплекса;

- формирование благоприятной инвестиционной среды;

- развитие инфраструктуры потребительского рынка товаров, работ и услуг;

- развитие конкуренции;

- стратегическое планирование.

Все плановые показатели раздела «развитие промышленного комплекса» по итогам отчётного года были достигнуты. Темп роста объёма отгруженных товаров собственного производства выполненных работ и услуг собственными силами по видам экономической деятельности «Обрабатывающие производства», «Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха», «Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений», составил в сопоставимых ценах 130,1 %.

По итогам отчётного года в районе отгружено продукции на сумму 7 076 092,5 тыс. руб., что составляет в сопоставимых ценах 130,1 % к уровню прошлого года.  Перевыполнение плана по итогу года составило              2 729 877,5 тыс. руб. по причине роста в 2023 году объёма производства      ООО «Ромодановосахар».

Соответственно возрос показатель производительности труда –                 на 14,9 %. По сравнению с годом, предшествующим отчётному, темп роста производительности труда составил 114,9 %. Рост наблюдается за счёт увеличения объёмов производства при относительно стабильном показателе количества работников на предприятиях.

Работа по формированию благоприятной инвестиционной среды также характеризуется высокими результатами. Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования в 2023 году составил            1 893 770 тыс.руб. Основную долю в общем объёме инвестиций составили внебюджетные средства - 96 %. В 2023 году их объём составил                                             1 818 545 тыс. руб. Основная доля инвестиционных вложений приходится на крупные предпринимательские структуры, включая                                     ООО «Ромодановосахар».

Администрация считает немаловажным проводить работу в данной области на постоянной основе и по мере необходимости проводить в целях формирования благоприятного инвестиционного климата заседания Совета по улучшению инвестиционного климата в Ромодановском муниципальном районе Республики Мордовия (далее – Совет). 16.10.2023 г. было проведено заседание Совета по  формированию коллегиального органа для определения информации по основным характеристикам инвестиционных площадок.

Также в районной Администрации разработан и периодически обновляется инвестиционный паспорт Ромодановского муниципального района. Кроме этого он размещён на официальном сайте Администрации района в сети «Интернет».

Оборот розничной торговли по итогам года выполнен на 100 %, перевыполнение прогноза в суммовом выражении - 701,7 тыс. руб.

На рост показателя и выполнение прогнозного задания сказались такие факторы как открытие торговых объектов, в т.ч. федеральных сетей.

Не смотря на открытие в отчётном году двух объектов федеральной сети «Красно-Белое», магазинов: «Выпечка», «Строительный двор», «Пиво», «Продукты», «Парфюмерия», «На крючке», «Мебель вам», «Автозапчасти», фирменного магазина пекарни «Хлебопёк», двух аптечных пунктов сети «Апрель» и «Аптеки Плюс», и увеличению к уровню прошлого года их общего количества почти на 2 %, плановое значение выполнено лишь на    97,1 %.

Сеть общественного питания увеличилась на 1 объект за счёт буфета «Ночной».

Количество объектов по оказанию бытовых услуг увеличилось на 3 единицы или на 11 % к уровню прошлого года.

В декабре 2018 года во исполнение Протокола Главы Республики Мордовия В.Д. Волкова от 03.07.2018 года № 02-10/13 в части обеспечения в деятельности органов местного самоуправления приоритета целей и задач по развитию конкуренции в Администрации Ромодановского муниципального района Советом депутатов Ромодановского муниципального района Республики Мордовия было принято решение о внесении изменений в Положение об администрации Ромодановского муниципального района Республики Мордовия, предусматривающее добавление полномочий следующего содержания:

-  «обеспечивает приоритет целей и задач по содействию развитию конкуренции»;

- «разрабатывает и реализовывает меры по развитию конкуренции на товарных рынках в соответствующих сферах деятельности на территории муниципального образования»;

- «организовывает работу по функционированию в муниципальном образовании системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства».

Согласно Постановлению Правительства Российской Федерации            № 2258-Р от 18.10.2018 года в целях организации работы по созданию системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства в Администрации были  разработаны соответствующие нормативно-правовые акты, определены уполномоченные подразделения и лица, обозначено распределение их функций и основные положения работы в данном направлении.

В течение 2023 года осуществлялась реализация ранее утверждённых мероприятий по снижению комплаенс рисков, была проведена оценка достижения ключевых показателей эффективности функционирования антимонопольного комплаенса; был подготовлен и утверждён доклад о результатах функционирования системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства в Администрации Ромодановского муниципального района Республики Мордовия (Распоряжение Администрации Ромодановского муниципального района Республики Мордовия от 03 февраля 2023 года № 30).

В 2023 году дополнительно были утверждены: карта комплаенс-рисков, план мероприятий по их снижению и ключевые показатели эффективности антимонопольного комплаенса в органах местного самоуправления на 2024 год (постановление Администрации Ромодановского муниципального района Республики Мордовия от 20.12.2023 года № 1139 «Об утверждении карты комплаенс рисков, плана мероприятий («дорожной карты») по снижению комплаенс рисков и ключевых показателей эффективности антимонопольного законодательства в Администрации Ромодановского муниципального   района   Республики Мордовия в 2024 году».

В 2023 году по содействию развитию конкуренции в Ромодановском муниципальном районе проведены заседания по организации Администрацией Ромодановского муниципального района анкетирования о состоянии конкурентной среды на товарных рынках и о подготовке материала об исполнении мероприятий и достижении показателей за отчётный год; по рассмотрению подготовленного доклада о результатах функционирования системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства в Администрации Ромодановского муниципального района; по организации и проведению обучающих мероприятий, тренингов по содействию развитию конкуренции в Ромодановском муниципальном районе для органов местного самоуправления и иных заинтересованных участников по направлениям деятельности; по обсуждению проекта карты комплаенс-рисков, плана мероприятий по их снижению и ключевых показателей эффективности антимонопольного комплаенса в органах местного самоуправления на 2024 год; по актуализации плана мероприятий («дорожной карты») по содействию развитию конкуренции  в Ромодановском муниципальном районе.

Исполняются все организационные мероприятия, направленные на развитие конкурентной среды. Проводятся заседания рабочей группы, обучение, освещаются вопросы и принятые нормативно-правовые акты в сети «Интернет».

Реализация плана мероприятий («дорожной карты») осуществлялась в течение всего отчётного года. По завершению года был проведён анализ выполнения мероприятий и степени достижения запланированных показателей. В результате проведённого анализа и мониторинга исполнения мероприятий установлено: доля выполненных мероприятий, обеспечивающих достижение установленных результатов, в общем количестве мероприятий «дорожной карты» – 100 %.

В рамках осуществления работы по стратегическому планированию в районе разработана и утверждена Решением сессии Совета Депутатов Ромодановского муниципального района Республики Мордовия от 14.09.2018 г. № 280 «Об утверждении стратегии социально-экономического развития Ромодановского муниципального района Республики Мордовия до 2025 года» стратегия социально-экономического развития Ромодановского муниципального района Республики Мордовия до 2025 года».

Также создана и функционирует в районе рабочая группа по вопросам стратегического планирования. В отчётном году было проведено 4 заседания рабочей группы по вопросам стратегического планирования. В соответствии с Порядком заседания проводятся по мере необходимости. В 2023 году были проведены заседания по вопросам приведения действующих муниципальных программ в соответствие с решением Совета депутатов Ромодановского муниципального района о бюджете и формированию отчётов о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ за 2022 год, принятия решения о подготовке сводного годового отчёта о реализации муниципальных программ и оценке их эффективности; принятия решения о разработке прогноза социально-экономического развития Ромодановского муниципального района на 2024 год и основных параметрах развития на период до 2026 года; актуализации перечня муниципальных программ, планируемых к реализации начиная с очередного финансового года; актуализации перечня мероприятий муниципальных программ, планируемых к реализации, начиная с очередного финансового года.

Вся информация является общедоступной и размещается на постоянной основе в специально созданных разделах официального сайта Администрации Ромодановского муниципального района в сети «Интернет».

Более подробные сведения о достижении целевых показателей приведены с указанием количественных значений в приложении 1.

Степень достижения целей и решения задач Программы определена путём сопоставления фактически достигнутых значений показателей (индикаторов). Для анализа было взято 18 количественных показателей из 26, остальные 8 отражают качество проведённой работы, носят организационный характер, и их использование не позволяет произвести полный расчёт, так как изначально не предусматривает возможность исполнения мероприятия более чем на 100 %.

Сдц = (1,63 + 1,27 + 1,18 + 1,10 + 2,60 + 2,66 + 1,00 + 1,12 + 1,04 + 1,05 + 0,97 + 1,13 + 1,30 + 1,00 + 1,00 + 1,11 + 1,08 + 2,00) / 18 = 1,35 или 134,7 %.

Сдц = (Сдп1 + Сдп2 + Сдпn) / n, где:

Сдц - степень достижения целей (решения задач);

Сдп - степень достижения показателя (индикатора) Программы;

n - количество показателей (индикаторов) Программы

Сдп = Зф / Зп, где

Зф – фактическое значение показателя (индикатора) Программы;

Зп – плановое значение показателя (индикатора) Программы.

Сдп1 = 7 076 092,5 / 4 346 215 = 1,63 (Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по видам экономической деятельности «Обрабатывающие производства», «Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха», «Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений»);

Сдп2 = 130,1 / 102,1 = 1,27 (Темп роста объема отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по видам экономической деятельности «Обрабатывающие производства», «Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха», «Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений»);

Сдп3 = 6 544 / 5 537 = 1,18 (Производительность труда в обрабатывающих производствах);

Сдп4 = 114,9 / 104 = 1,10 (Темп роста производительности труда в обрабатывающих производствах к соответствующему периоду прошлого года);

Сдп5 = 1 893 770/ 727 585 = 2,60 (Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования);

Сдп6 = 1 818 545 / 683 930 = 2,66 (в т.ч. объем инвестиций в основной капитал за счет внебюджетных источников);

Сдп7 = да / да  (Наличие инвестиционного паспорта  Ромодановского муниципального района);

Сдп8 = 1 / 1 = 1,00 (Количество заседаний Совета по улучшению инвестиционного климата в Ромодановском муниципальном районе Республики Мордовия);

Сдп9 =  1 474 539,7 / 1 316 032 = 1,12 (Объем оборота розничной торговли во всех каналах реализации);

Сдп10 = 107,5 / 102,9 = 1,04 (Темп роста объема оборота розничной торговли во всех каналах реализации);

Сдп11 = 77 436 / 73 934 = 1,05 (Оборот розничной торговли в расчете на 1 жителя);

Сдп12 = 165 / 170 = 0,97 (Кол-во объектов торговли на территории района);

Сдп13 = 9 / 8 = 1,13 (Количество объектов общественного питания общедоступной сети);

Сдп14 = 30 / 23= 1,30 (Количество объектов по оказанию бытовых услуг);

Сдп15 = да / да  (Создание и функционирование антимонопольного комплаенса);

Сдп16 = 5 / 5 = 1,00 (Количество заседаний рабочей группы по содействию развитию конкуренции в Ромодановском муниципальном районе);

Сдп17 = да / да  (Наличие нормативно-правовой документации, закрепляющей основные принципы работы по содействию развитию конкуренции и созданию конкурентной среды);

Сдп18 = да / да  (Организация и обеспечение работы координационного органа по содействию развитию конкуренции и созданию условий для развития конкурентной среды в муниципальном районе);

Сдп19 = 4 / 4 = 1,00 (Число участников конкурентных процедур определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) при осуществлении закупок для обеспечения муниципальных нужд);

Сдп20 = 100 / 90 = 1,11 (Доля выполненных мероприятий, обеспечивающих достижение установленных результатов, в общем количестве мероприятий "Дорожной карты" по развитию конкуренции);

Сдп21 = да / да (Размещение материалов по вопросам развития конкуренции на официальном сайте Администрации в сети "Интернет");

Сдп22 = да / да (Наличие в Администрации разработанной стратегии социально-экономического развития района и плана мероприятий по её реализации);

Сдп23 = 26 / 24 = 1,08 (Количество документов стратегического планирования, разработанных на районном уровне);

Сдп24 = да / да (Наличие годовой отчётности по документам стратегического планирования);

Сдп25 = 4 / 2 = 2,00 (Количество заседаний рабочих групп,  проведённых  по вопросам стратегического планирования);

Сдп26 = да / да (Размещение материалов по вопросам стратегического планирования на официальном сайте Администрации в сети "Интернет").

Раздел 2. Конкретные результаты реализации Программы и сведения о степени выполнения мероприятий Программы в разрезе подразделов достигнутые за отчетный год.

В рамках реализации муниципальной программы «Экономическое развитие Ромодановского муниципального района Республики Мордовия» предусматривалось осуществление мероприятий по шести направлениям:

- развитие промышленного комплекса;

- формирование благоприятной инвестиционной среды;

- развитие инфраструктуры потребительского рынка товаров, работ и услуг;

- развитие конкуренции;

- стратегическое планирование.

Для реализации мероприятий Программы финансирование предусматривалось исключительно за счёт внебюджетных источников. На 2023 год, а по ряду инвестиционных проектов до 2024 года, хозяйствующими субъектами были запланированы следующие мероприятия:

- в целях повышения эффективности работы систем коммунальной инфраструктуры, снижения потерь и расходов на сетях водоотведения, оптимизации производительности систем коммунальной инфраструктуры и снижения экологического ущерба в период с 2022 по 2024 гг.                                    ООО «Ромодановосахар» планируется реализация проекта «Строительство станции биологической очистки производственных и бытовых сточных вод  п. Ромоданово» стоимостью 412,57 млн.руб.  После ввода в эксплуатацию станции биоочистки  возрастёт нагрузка на электрические сети. Реализация проекта  «Реконструкция ТЭЦ  п. Ромоданово» стоимостью 446,53 млн.руб. позволит обеспечить снижение нагрузки в связи с увеличением собственной генерации электроэнергии. Общая стоимость запланированных работ – 859,1 млн.руб. Предполагается к 2024 году создание 5-и дополнительных рабочих мест. Фактическое финансирование составляет 32,63 млн.руб.

В 2023 году ОАО «АПО «Элеком» завершило запланированную часть работ  проект по реконструкции комбикормового завода общей стоимостью 245 млн.руб. Фактическое финансирование проекта составило 288,1 млн.руб. Часть работ будет перенесена на 2024 год. По итогу реализации проекта техническое перевооружение позволит обеспечить производство рассыпного и гранулированного комбикорма до 20 т/ч.

Сельское хозяйство является одной из основных отраслей экономики района и его развитие во многом определяется успешным функционированием на территории района сельскохозяйственных предприятий и крестьянско-фермерских хозяйств. Субъектами, осуществляющими деятельность в данной отрасли ежегодно проводится ремонт помещений и закупка необходимого оборудования, а также существенный вклад в повышение инвестиционной привлекательности района.

Завершены работы по установке и вводу в эксплуатацию объекта: «Комплексный селекционно-семеноводческий центр по производству семян с/х культур (в т.ч. соя)» ООО «Ромодановское». Ожидаемый результат - производство от 1 000 до 20 000 т семян.  Создано 10 рабочих мест из 16, профинансировано 292,9 млн.руб.

На сегодняшний день в Ромодановском муниципальном районе определены 2 инвестиционные ниши: возобновление производства этилового спирта на базе ООО «Спиртзавод «Ромодановский» и организация кролиководческой фермы (производство мяса и пушнины, агротуризм). Заполнение последней  предполагает создание фермерского хозяйства с разведением поголовья до 1000 особей за период около одного года. При среднем весе одной особи от 1,5 до 2 кг. годовой объём мяса составит порядка 8 т. На региональном уровне данный рынок на сегодняшний день является свободным от конкуренции.  Реализация проекта будет способствовать повышению инвестиционной привлекательности территории, развитию нового направления туристической индустрии - агротуризма, расширению рынка производства сельскохозяйственной продукции, обеспечению поставок продукции для торговых сетей, в т.ч. Республики Мордовия, появлению новых брендов на потребительском рынке,  увеличению налогов в бюджет.

За 2023 год в районе было вновь создано 32 рабочих места, 23 из которых на заводе ООО «Ромодановосахар».

На постоянной основе осуществляется разработка и реализация мер по развитию конкуренции и конкурентной среды в Ромодановском муниципальном районе, функционированию антимонопольного комплаенса, стратегическому планированию. Проходят заседания целенаправленно созданных советов и рабочих групп. Вся работа подлежит ежегодной оценке, осуществляется подведение итогов и результатов работы, подготовка отчётной документации. Вся информация является общедоступной и размещается на официальном сайте Администрации Ромодановского муниципального района в сети «Интернет».

Подробная информация о выполнении мероприятий Программы представлена в приложении 2.

В рамках проведения оценки эффективности реализации Программы степень реализации её мероприятий составила:

Срм = Мв/Мз;

Срм = 18 / 21 = 0,86 или 85,71  %;

Мв – количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;

Мз – общее количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году.

Раздел 3. Результаты использования бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию мероприятий Программы.

Оценку эффективности использования средств и степень соответствия запланированному уровню затрат возможно произвести исходя из наличия информации об объёме финансирования и использования собственных средств хозяйствующих субъектов на реализацию инвестиционных проектов. Бюджетные средства Программой предусмотрены не были.

На 2023 год Программой за счёт внебюджетных источников были запланированы расходы в объёме 932 800 тыс.руб. Фактические расходы составили 7 170 тыс.руб. Причина невыполнения планового значения: фактический объём инвестиций ООО «Ромодановосахар» на строительство станции биологической очистки меньше, чем сумма, предусмотренная Программой. Остальные проекты предприятия «заморожены» и в 2023 году средства на их реализацию направлены не были.

Подробная информация о реализации мероприятий Программы за счёт внебюджетных источников содержится в приложении 3.

Согласно проводимой оценке эффективности реализации Программы

степень соответствия запланированному уровню затрат и оценки эффективности использования средств, направленных на реализацию Программы составила:

Ссуз =  93 641 / 932 800= 0,1 или 10 %

Ссуз = Фф / Фп, где

Ссуз – уровень финансирования реализации Программы;

Фф – фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию Программы;

Фп – плановый объем финансовых ресурсов на соответствующий отчетный период.

Оценка эффективности использования средств, направленных на реализацию Программы составила:

Эс = 0,86 / 0,1 = 8,6 или 860 %.

Эс = Срм / Ссуз, где

Эс –  оценка эффективности использования средств, направленных на реализацию Программы;

Срм – степень реализации мероприятий Программы;

Ссуз – уровень финансирования реализации Программы.

Раздел 4. Информация о внесенных в Программу изменениях.

В отчётном году изменений в Программу внесено не было.

Актуальный вариант муниципальной программы «Экономическое развитие Ромодановского муниципального района Республики Мордовия» размещается на официальном сайте администрации района в подразделе «Муниципальные программы» раздела «Стратегическое планирование».

Таким образом, общая оценка эффективности реализации Программы составила:

Эрп = 1,35 × 8,6 = 11,61 или 1161 %.

Эрп = Сдц × Эс, где

Эрп – эффективность реализации Программы;

Сдц - степень достижения целей (решения задач);

Эс –  оценка эффективности использования средств, направленных на реализацию Программы

Проведённая оценка показала высокий уровень эффективности реализации программы «Экономическое развитие Ромодановского муниципального района Республики Мордовия» за 2023 год.