Утверждено

постановлением Администрации

Ромодановского муниципального района

Республики Мордовия

от «30» августа  2024 г. № 711

План реализации Программы на 2016 - 2027 гг.

| № | Наименование основного мероприятия программы | Ответственный исполнитель (должность/ Ф.И.О.) | Срок начала реализации | Срок окончания реализации | График реализации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2016 год |  |  |  | 2017 год |  |  |  | 2018 год |  |  |  | 2019 год |  |  |  | 2020 год |  |  |  | 2021 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | I кв | II кв | III кв | IV кв | I кв | II кв | III кв | IV кв | I кв | II кв | III кв | IV кв | I кв | II кв | III кв | IV кв | I кв | II кв | III кв | IV кв | I кв |  | II кв |  |  |  |  |  | III кв |  | IV кв |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2022 год |  |  |  | 2023 год |  |  |  | 2024 год |  |  |  | 2025 год |  |  |  | 2026 год |  |  |  | 2027 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | I кв | II кв | III кв | IV кв | I кв | II кв | III кв | IV кв | I кв | II кв | III кв | IV кв | I кв | II кв | III кв | IV кв | I кв | II кв | III кв | IV кв | I кв |  | II кв |  |  |  |  |  | III кв |  | IV кв |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |  | 28 |  |  |  |  |  | 29 |  | 30 |  |  |  |
| Муниципальной программа развития и поддержки малого и среднего предпринимательства в Ромодановском муниципальном районе на 2016-2020 гг. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Утверждение Совета предпринимателей при администрации района в новом составе | Начальник экономического управления Администрации района Белова Л.Ф. | 2016 г. | 2016 г. | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | # Обеспечение осуществления закупок у субъектов малого предпринимательства в объёме не менее 15% совокупного годового объёма закупок | Директор МКУ «Центр обслуживания муниципальных учреждений Ромодановского муниципального района» Юматова Т.Г. | 2016 г. | 2027 г | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |  | + |  |  |  |  |  | + |  | + |  |  |  |
|  |  |  |  |  | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ++ |  | + |  |  |  |  |  | + |  | + |  |  |  |
| 3 | Оказание услуг субъектам малого и среднего предпринимательства в режиме «единого окна» | Директор ГБУ «МФЦ» в Ромодановском муниципальном районе Рябова К.В. | 2016 г. | 2027 г | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |  | + |  |  |  |  |  | + |  | + |  |  |  |
|  |  |  |  |  | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |  | + |  |  |  |  |  | + |  | ++ |  |  |  |
| 4 | Предоставление финансовой поддержки начинающим предпринимателям на организацию собственного дела в рамках «Государственной программы развития рынка труда и улучшения условий труда в Республике Мордовия на 2014 – 2018 гг» | Заместитель директора – начальник отдела содействия занятости населению по Ромодановскому району ГКУ РМ ЦЗН «Ичалковский» Юрусова Н.В. | 2014 г. | 2016 г. | ++ | ++ | ++ | ++ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Ведение перечня муниципального имущества, предназначенного для передачи во владение (пользование), субъектам малого и среднего предпринимательства | Начальник управления по правовым и земельно-имущественным отношениям Администрации района Чуглаева Т.Б. | 2016 г. | 2027 г | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |  |  |  |  |  | + |  |  |  |  | + |  |
|  |  |  |  |  | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |  |  |  |  |  | + |  |  |  |  | + |  |
| 6 | Обеспечение передачи субъектам малого и среднего предпринимательства в аренду муниципального имущества в соответствии с действующим законодательством | Начальник управления по правовым и земельно-имущественным отношениям Администрации района Чуглаева Т.Б. | 2016 г. | 2027 г | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |  |  |  |  |  | + |  |  |  |  | + |  |
|  |  |  |  |  | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |  |  |  |  |  | + |  |  |  |  | + |  |
| 7 | Предоставление субъектам малого и среднего предпринимательства имущественного права выкупа арендуемого имущества в соответствии с действующим законодательством | Начальник управления по правовым и земельно-имущественным отношениям Администрации района Чуглаева Т.Б. | 2016 г. | 2027 г | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |  | + |  |  | + |  |  |  | + |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + + | + | + | + | + | + | + | + | + |  | + |  |  | + |  |  |  | + |  |  |  |  |
| 98 | Поддержание в актуальном состоянии инвестиционного паспорта района | Начальник экономического управления Администрации района Скопцова Т.Б. | 2016 г. | 2027 г | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |  | + |  |  | + |  |  |  | + |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |  | + |  |  | + |  |  |  | + |  |  |  |  |
| 9 | Утверждение графика проведения розничных ярмарок на территории Ромодановского муниципального района | Начальник экономического управления Администрации района Скопцова Т.Б. | 2016 г. | 2027 г |  |  |  | 8+ |  |  |  | 8+ |  |  |  | ++ |  |  |  | + |  |  |  | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ++ |  |  |  | ++ |  |  |  | ++ |  |  |  | + |  |  |  | ++ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + ++ |  |  |
| 110 | Обеспечение участия субъектов малого и среднего предпринимательства в ярмарках, проводимых в районе | Заместитель Главы – начальник управления по работе с отраслями АПК и ЛПХ граждан Михалкин П.Н.;начальник экономического управления администрации района Скопцова Т.Б.; директор ООО «Кристалл М» Митронина Валентина Петровна, ИП Хайров Д.Р. | 2016 г. | 2027 г | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |  | + |  | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |  | + |  | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  |
| 111 | Обеспечение участия субъектов малого и среднего предпринимательства в ежегодном конкурсе «Предприниматель Республики Мордовия» | Начальник экономического управления Администрации района Скопцова Т.Б. | 2016 г. | 2027 г |  | ++ | + |  |  | ++ | + |  |  | ++ | + |  |  | + |  |  |  | + |  |  |  |  |  | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ++ |  |  |  | ++ |  |  |  | ++ |  |  |  | ++ |  |  |  | ++ |  |  |  |  |  | + ++ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 112 | Обеспечение возможности презентации продукции собственного производства в рамках проведения районных мероприятий | Начальник экономического управления Администрации района Скопцова Т.Б. | 2016 г. | 2027 г | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |  |  | + |  |  |  | + |  |  |  | + |  |  |
|  |  |  |  |  | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |  |  | + |  |  |  | + |  |  |  | + |  |  |
| 113 | Формирование делегаций из представителей субъектов малого и среднего предпринимательства для участия в мероприятиях, организуемых за пределами района | Начальник экономического управления Администрации района Скопцова Т.Б. | 2016 г. | 2027 г | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |  |  | + |  |  |  | + |  |  |  | + |  |  |
|  |  |  |  |  | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |  |  | + |  |  |  | + |  |  |  | + |  |  |
| 114 | Организация и проведение профессионального праздника «День российского предпринимательства» | Начальник экономического управления Администрации района Скопцова Т.Б. | 2016 г. | 2027 г |  | ++ |  |  |  | ++ |  |  | + | ++ |  |  |  | + |  |  |  | + |  |  |  |  |  | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ++ |  |  |  | ++ |  |  |  | ++ |  |  |  | ++ |  |  |  | ++ |  |  |  |  |  | + ++ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 115 | Мониторинг численности субъектов малого и среднего предпринимательства на территории района | Начальник экономического управления Администрации района Скопцова Т.Б. | 2016 г. | 2027 г | ++ |  |  |  | ++ |  |  |  | ++ |  |  |  | + |  |  |  | + |  |  |  | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ++ |  |  |  | ++ |  |  |  | ++ |  |  |  | ++ |  |  |  | + |  |  |  | ++ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 116 | Создание раздела «Малое и среднее предпринимательство» на сайте Администрации района | Начальник экономического управления Администрации района Скопцова Т.Б., системный администратор Юдина Е.В. | 2016 г. | 2016 г. | ++ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 217 | Информирование субъектов малого и среднего предпринимательства о проводимых конкурсах и тематических семинарах | Начальник экономического управления Администрации района Скопцова Т.Б.; Председатель Совета предпринимателей при Администрации района Копнинцев Д.В. | 2016 г. | 2027 г | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |  |  | + |  |  | + |  |  |  | + |  |  |  |
|  |  |  |  |  | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + + | + | + | + | + | + | + | + | + |  |  | + |  |  | + |  |  |  | + |  |  |  |
| 218 | Содействие организациям, оказывающим информационную поддержку субъектам малого предпринимательства, в проведении конференций, форумов, семинаров, «круглых столов» по вопросам развития малого и среднего предпринимательства | Начальник экономического управления администрации района Скопцова Т.Б.; Председатель Совета предпринимателей при Администрации района Копнинцев Д.В. | 2016 г. | 2027 г | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |  |  | + |  |  | + |  |  |  | + |  |  |  |
|  |  |  |  |  | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |  |  | + |  |  | + |  |  |  | + |  |  |  |
| 219 | Освещение вопросов малого и среднего предпринимательства в средствах массовой информации | Начальник экономического управления администрации района Скопцова Т.Б.; Главный редактор АНО «Редакция газеты Победа» Иркаев Н.Н. | 2016 г. | 2027 г | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |  |  | + |  |  | + |  |  |  | + |  |  |  |
|  |  |  |  |  | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |  |  | + |  |  | + |  |  |  | + |  |  |  |

Утверждено

постановлением Администрации

Ромодановского муниципального района

Республики Мордовия

от «____» _______ 2024 г. № ___

Детальный план-график реализации Программы на 2016 - 2027 гг.

| № п/п | Наименование мероприятия программы | Ответственный исполнитель (руководитель / Ф.И.О.) | Ожидаемый результат (краткое описание) | Срок начала реализации | Срок окончания реализации | Объем ресурсного обеспечения на очередной финансовый год и плановый период (тыс. руб.) | всего | в т. ч. по источникам финансирования |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | респуб-ликанский бюджет | федеральный бюджет | местный бюджет | внебюджет-ные источники |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|  | Муниципальная программа «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в Ромодановском муниципальном районе» |  |  |  |  | всего, в т. ч. по годам | 364 | 196* |  | 168 |  |
|  |  |  |  |  |  | 2016 г. | 210 | 196 |  | 14 |  |
|  |  |  |  |  |  | 2017 г. | 14 |  |  | 14 |  |
|  |  |  |  |  |  | 2018 г. | 14 |  |  | 14 |  |
|  |  |  |  |  |  | 2019 г. | 14 |  |  | 14 |  |
|  |  |  |  |  |  | 2020 г. | 14 |  |  | 14 |  |
|  |  |  |  |  |  | 2021 г. | 14 |  |  | 14 |  |
|  |  |  |  |  |  | 2022 г. | 14 |  |  | 14 |  |
|  |  |  |  |  |  | 2023 г. | 14 |  |  | 14 |  |
|  |  |  |  |  |  | 2024 г. | 14 |  |  | 14 |  |
|  |  |  |  |  |  | 2025 г. | 14 |  |  | 14 |  |
|  |  |  |  |  |  | 2026 г. | 14 |  |  | 14 |  |
|  |  |  |  |  |  | 2027 г. | 114 |  |  | 14 |  |
| 1 | Содействие развитию субъектов малого и среднего предпринимательства на территории района |  |  |  |  | всего, в т. ч. по годам | не требует финансирования |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2016 г. |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2017 г. |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2018 г. |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2019 г. |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2020 г. |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2021 г. |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2022 г. |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2023 г. |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2024 г. |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2025 г. |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2026 г. |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2027 г. |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Утверждение Совета предпринимателей при Администрации района в новом составе | Начальник экономического управления администрации района Скопцова Т.Б | Развитие и укрепление положительных тенденций по взаимодействию органов местного самоуправления и субъектов малого и среднего предпринимательства | 2016 г. | 2016 г. | всего, в т. ч. по годам | не требует финансирования |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2016 г. |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2017 г. |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2018 г. |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2019 г. |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2020 г. |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2021 г. |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2022 г. |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2023 г. |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2024 г. |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2025 г. |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2026 г. |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2027 г. |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Обеспечение осуществления закупок у субъектов малого предпринимательства в объёме не менее 15% совокупного годового объёма закупок | Директор МКУ «Центр обслуживания муниципальных учреждений Ромодановского муниципального района» Юматова Т.Г. | Расширение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к размещению заказа | 2016 г. | 2027 г. | всего, в т. ч. по годам | не требует финансирования |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2016 г. |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2017 г. |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2018 г. |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2019 г. |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2020 г. |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2021 г. |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2022 г. |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2023 г. |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2024 г. |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2025 г. |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2026 г. |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2027 г. |  |  |  |  |  |
| 1.3 | Оказание услуг субъектам малого и среднего предпринимательства в режиме «единого окна» | Директор МБУ «МФЦ Ромодановского муниципального района» Рябова К.В. | Упрощение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к услугам | 2016 г. | 2027 г. | всего, в т. ч. по годам | не требует финансирования |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2016 г. |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2017 г. |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2018 г. |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2019 г. |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2020 г. |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2021 г. |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2022 г. |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2023 г. |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2024 г. |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2025 г. |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2026 г. |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2027 г. |  |  |  |  |  |
| 2 | Расширение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к финансовым ресурсам |  |  |  |  | всего, в т. ч. по годам | 196* | 196* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2016 г. | 196 | 196 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2017 г. |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2018 г. |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2019 г. |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2020 г. |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2021 г. |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2022 г. |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2023 г |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2024 г. |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2025 г. |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2026 г. |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2027 г. |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Предоставление финансовой поддержки начинающим предпринимателям на организацию собственного дела в рамках «Государственной программы развития рынка труда и улучшения условий труда в Республике Мордовия на 2014 – 2018 гг»* | Заместитель директора – начальник отдела содействия занятости населению по Ромодановскому району ГКУ РМ ЦЗН «Ичалковский» | Открытие собственного дела субъектами малого и среднего предпринимательства, появление новых видов предпринимательской деятельности, повышение занятости населения | 2016 г | 2018 г. | всего, в т. ч. по годам | 196* | 196* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2016 г. | 196 | 196 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2017 г. |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2018 г. |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2019 г. |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2020 г. |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2021 г. |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2022 г. |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2023 г. |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2024 г. |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2025 г. |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2026 г. |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2027 г. |  |  |  |  |  |
| 3 | Совершенствование механизмов использования муниципального имущества для развития субъектов малого и среднего предпринимательства |  |  |  |  | всего, в т. ч. по годам | не требует финансирования |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2016 г. |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2017 г. |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2018 г. |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2019 г. |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2020 г. |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2021 г. |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2022 г. |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2023 г. |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2024 г. |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2025 г. |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2026 г. |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2027 г. |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Ведение перечня муниципального имущества, предназначенного для передачи во владение (пользование), субъектам малого и среднего предпринимательства | Начальник управления по правовым и земельно-имущественным отношениям Администрации района Чуглаева Т.Б. | Обобщение информации о муниципальном имуществе, предназначенном для передачи во владение (пользование), субъектам малого и среднего предпринимательства | 2016 г. | 2027 г. | всего, в т. ч. по годам | не требует финансирования |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2016 г. |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2017 г. |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2018 г. |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2019 г. |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2020 г. |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2021 г. |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2022 г. |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2023 г. |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2024 г. |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2025 г. |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2026 г. |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2027 г. |  |  |  |  |  |
| 3.2 | Обеспечение передачи субъектам малого и среднего предпринимательства в аренду муниципального имущества в соответствии с действующим законодательством | Начальник управления по правовым и земельно-имущественным отношениям Администрации района Чуглаева Т.Б. | Развитие инфраструктуры сферы малого и среднего предпринимательства | 2016 г. | 2027 г. | всего, в т. ч. по годам | не требует финансирования |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2016 г. |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2017 г. |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2018 г. |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2019 г. |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2020 г. |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2021 г. |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2022 г. |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2023 г. |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2024 г. |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2025 г. |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2026 г. |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2027 г. |  |  |  |  |  |
| 3.3 | Предоставление субъектам малого и среднего предпринимательства имущественного права выкупа арендуемого имущества в соответствии с действующим законодательством | Начальник управления по правовым и земельно-имущественным отношениям Администрации района Чуглаева Т.Б. | Снижение затрат за счёт исключения из расходов арендных выплат субъектами малого и среднего предпринимательства | 2016 г. | 2027 г. | всего, в т. ч. по годам | не требует финансирования |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2016 г. |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2017 г. |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2018 г. |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2019 г. |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2020 г. |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2021 г. |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2022 г. |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2023 г. |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2024 г. |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2025 г. |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2026 г. |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2027 г. |  |  |  |  |  |
| 4 | Содействие росту конкурентоспособности субъектов малого и среднего предпринимательства, развитие инвестиционной активности |  |  |  |  | всего, в т. ч. по годам | 100 |  |  | 100 |  |
|  |  |  |  |  |  | 2016 г. | 10 |  |  | 10 |  |
|  |  |  |  |  |  | 2017 г. | 10 |  |  | 10 |  |
|  |  |  |  |  |  | 2018 г. | 10 |  |  | 10 |  |
|  |  |  |  |  |  | 2019 г. | 10 |  |  | 10 |  |
|  |  |  |  |  |  | 2020 г. | 10 |  |  | 10 |  |
|  |  |  |  |  |  | 2021 г. | 10 |  |  | 10 |  |
|  |  |  |  |  |  | 2022 г. | 10 |  |  | 10 |  |
|  |  |  |  |  |  | 2023 г. | 10 |  |  | 10 |  |
|  |  |  |  |  |  | 2024 г. | 10 |  |  | 10 |  |
|  |  |  |  |  |  | 2025 г. | 10 |  |  | 10 |  |
|  |  |  |  |  |  | 2026 г. | 10 |  |  | 10 |  |
|  |  |  |  |  |  | 2027 г. | 10 |  |  | 10 |  |
| 4.1 | Поддержание в актуальном состоянии инвестиционного паспорта района | Начальник экономического управления администрации района Скопцова Т.Б | Раскрытие инвестиционного потенциала района, привлечение инвестиций субъектов малого и среднего предпринимательства | 2016 г. | 2027 г. | всего, в т. ч. по годам | не требует финансирования |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2016 г. |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2017 г. |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2018 г. |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2019 г. |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2020 г. |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2021 г. |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2022 г. |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2023 г. |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2024 г. |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2025 г. |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2026 г. |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2027 г. |  |  |  |  |  |
| 4.2 | Утверждение графика проведения розничных ярмарок на территории Ромодановского муниципального района | Начальник экономического управления администрации района Скопцова Т.Б | Организация ярмарочной деятельности на территории района в соответствии с требованиями действующего законодательства | 2016 г. | 2016 г. | всего, в т. ч. по годам | не требует финансирования |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2016 г. |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2017 г. |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2018 г. |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2019 г. |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2020 г. |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2021 г. |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2022 г. |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2023 г. |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2024 г. |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2025 г. |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2026 г. |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2027 г. |  |  |  |  |  |
| 4.3 | Обеспечение участия субъектов малого и среднего предпринимательства в ярмарках, проводимых в районе | Заместитель Главы района – начальник управления по работе с отраслями АПК и ЛПХ граждан Михалкин П.Н.;начальник экономического управления администрации района Скопцова Т.Б.; директор ООО «Кристалл М» Митронина Валентина Петровна, ИП Хайров Д. Р. | Осуществление ярмарочной деятельности на территории района с участием субъектов малого и среднего предпринимательства в ярмарках, проводимых в районе | 2016 г. | 2027 г. | всего, в т. ч. по годам | не требует финансирования |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2016 г. |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2017 г. |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2018 г. |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2019 г. |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2020 г. |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2021 г. |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2022 г. |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2023 г. |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2024 г. |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2025 г. |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2026 г. |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2027 г. |  |  |  |  |  |
| 4.4 | Обеспечение участия субъектов малого и среднего предпринимательства в ежегодном конкурсе «Предприниматель Республики Мордовия» | Начальник экономического управления администрации района Скопцова Т.Б | Создание имиджа предприятия, относящегося к субъектам малого и среднего предпринимательства, расширение целевой аудитории потребителей, обретение новых партнёров | 2016 г. | 2027 г. | всего, в т. ч. по годам | не требует финансирования |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2016 г. |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2017 г. |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2018 г. |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2019 г. |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2020 г. |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2021 г. |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2022 г. |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2023 г. |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2024 г. |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2025 г. |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2026 г. |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2027 г. |  |  |  |  |  |
| 4.5 | Обеспечение возможности презентации продукции собственного производства в рамках проведения районных мероприятий | Начальник экономического управления администрации района Скопцова Т.Б | Появление на рынке нового товара, повышение известности предприятия, стимулирование продаж, создание положительного имиджа предприятия | 2016 г. | 2027 г. | всего, в т. ч. по годам | не требует финансирования |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2016 г. |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2017 г. |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2018 г. |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2019 г. |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2020 г. |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2021 г. |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2022 г. |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2023 г. |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2024 г. |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2025 г. |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2026 г. |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2027 г. |  |  |  |  |  |
| 44.6 | Формирование делегаций из представителей субъектов малого и среднего предпринимательства для участия в мероприятиях, организуемых за пределами района | Начальник экономического управления администрации района Скопцова Т.Б | Участие субъектов малого и среднего предпринимательства в мероприятиях, организуемых за пределами района | 2016 г. | 2027 г. | всего, в т. ч. по годам | не требует финансирования |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2016 г. |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2017 г. |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2018 г. |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2019 г. |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2020 г. |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2021 г. |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2022 г. |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2023 г. |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2024 г. |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2025 г. |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2026 г. |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2027 г. |  |  |  |  |  |
| 44.7 | Организация и проведение профессионального праздника «День российского предпринимательства» | Начальник экономического управления администрации района Скопцова Т.Б | Презентация и реализация субъектами предпринимательства собственных идей, навыков, умений, товаров и услуг; осуществление у предпринимателей обмена опытом; получение достойной оценки своей трудовой деятельности | 2016 г. | 2027 г. | всего, в т. ч. по годам | 100 |  |  | 100 |  |
|  |  |  |  |  |  | 2016 г. | 10 |  |  | 10 |  |
|  |  |  |  |  |  | 2017 г. | 10 |  |  | 10 |  |
|  |  |  |  |  |  | 2018 г. | 10 |  |  | 10 |  |
|  |  |  |  |  |  | 2019 г. | 10 |  |  | 10 |  |
|  |  |  |  |  |  | 2020 г. | 10 |  |  | 10 |  |
|  |  |  |  |  |  | 2021 г. | 10 |  |  | 10 |  |
|  |  |  |  |  |  | 2022 г. | 10 |  |  | 10 |  |
|  |  |  |  |  |  | 2023 г. | 10 |  |  | 10 |  |
|  |  |  |  |  |  | 2024 г. | 10 |  |  | 10 |  |
|  |  |  |  |  |  | 2025 г. | 10 |  |  | 10 |  |
|  |  |  |  |  |  | 2026 г. | 10 |  |  | 10 |  |
|  |  |  |  |  |  | 2027 г. | 10 |  |  | 10 |  |
| 55 | Аналитическая и организационная работа по обеспечению деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства |  |  |  |  | всего, в т. ч. по годам | не требует финансирования |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2016 г. |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2017 г. |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2018 г. |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2019 г. |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2020 г. |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2021 г. |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2022 г. |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2023 г. |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2024 г. |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2025 г. |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2026 г. |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2027 г. |  |  |  |  |  |
| 55.1 | Мониторинг численности субъектов малого и среднего предпринимательства на территории района | Начальник экономического управления администрации района Скопцова Т.Б | Использование в результате мониторинга информации для оценки состояния сферы малого и среднего предпринимательства | 2016 г. | 2027 г. | всего, в т. ч. по годам | не требует финансирования |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2016 г. |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2017 г. |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2018 г. |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2019 г. |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2020 г. |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2021 г. |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2022 г. |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2023 г. |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2024 г. |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2025 г. |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2026 г. |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2027 г. |  |  |  |  |  |
| 66 | Консультационная и информационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства |  |  |  |  | всего, в т. ч. по годам | 48 |  |  | 48 |  |
|  |  |  |  |  |  | 2016 г. | 4 |  |  | 4 |  |
|  |  |  |  |  |  | 2017 г. | 4 |  |  | 4 |  |
|  |  |  |  |  |  | 2018 г. | 4 |  |  | 4 |  |
|  |  |  |  |  |  | 2019 г. | 4 |  |  | 4 |  |
|  |  |  |  |  |  | 2020 г. | 4 |  |  | 4 |  |
|  |  |  |  |  |  | 2021 г. | 4 |  |  | 4 |  |
|  |  |  |  |  |  | 2022 г. | 4 |  |  | 4 |  |
|  |  |  |  |  |  | 2023 г. | 4 |  |  | 4 |  |
|  |  |  |  |  |  | 2024 г. | 4 |  |  | 4 |  |
|  |  |  |  |  |  | 2025 г. | 4 |  |  | 4 |  |
|  |  |  |  |  |  | 2026 г. | 4 |  |  | 4 |  |
|  |  |  |  |  |  | 2027 г. | 4 |  |  | 4 |  |
| 66.1 | Создание раздела «Малое и среднее предпринимательство» на сайте администрации района | Начальник экономического управления администрации района Скопцова Т.Б, системный администратор Юдина Е.В. | Размещение в свободном доступе информации по вопросам развития сферы предпринимательства | 2016 г. | 2016 г. | всего, в т. ч. по годам | не требует финансирования |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2016 г. |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2017 г. |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2018 г. |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2019 г. |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2020 г. |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2021 г. |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2022 г. |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2023 г. |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2024 г. |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2025 г. |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2026 г. |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2027 г. |  |  |  |  |  |
| 66.2 | Информирование субъектов малого и среднего предпринимательства о проводимых конкурсах и тематических семинарах | Начальник экономического управления администрации района Скопцова Т.Б.; Председатель Совета предпринимателей при администрации района Копнинцев Д.В. | Возможность участия субъектов малого и среднего предпринимательства в проводимых конкурсах и тематических семинарах по вопросам развития предпринимательства | 2016 г. | 2027 г. | всего, в т. ч. по годам | не требует финансирования |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2016 г. |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2017 г. |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2018 г. |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2019 г. |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2020 г. |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2021 г. |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2022 г. |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2023 г. |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2024 г. |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2025 г. |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2026 г. |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2027 г. |  |  |  |  |  |
| 66.3 | Содействие организациям, оказывающим информационную поддержку субъектам малого и среднего предпринимательства, в проведении конференций, форумов, семинаров, «круглых столов» по вопросам развития малого и среднего предпринимательства | Начальник экономического управления администрации района Скопцова Т.Б.; Председатель Совета предпринимателей при администрации района Копнинцев Д.В. | Получение субъектами малого и среднего предпринимательства ответов на интересующие вопросы в сфере осуществления своей деятельности | 2016 г. | 2027 г. | всего, в т. ч. по годам | не требует финансирования |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2016 г. |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2017 г. |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2018 г. |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2019 г. |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2020 г. |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2021 г. |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2022 г. |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2023 г. |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2024 г. |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2025 г. |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2026 г. |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2027 г. |  |  |  |  |  |
| 66.4 | Освещение вопросов малого и среднего предпринимательства в средствах массовой информации | Начальник экономического управления администрации района Скопцова Т.Б.; главный редактор АНО «Редакция газеты Победа» Иркаев Н.Н. | Повышение осведомлённости населения района в вопросах развития сферы малого и среднего предпринимательства | 2016 г. | 2027 г. | всего, в т. ч. по годам | 44 |  |  | 44 |  |
|  |  |  |  |  |  | 2016 г. | 4 |  |  | 4 |  |
|  |  |  |  |  |  | 2017 г. | 4 |  |  | 4 |  |
|  |  |  |  |  |  | 2018 г. | 4 |  |  | 4 |  |
|  |  |  |  |  |  | 2019 г. | 4 |  |  | 4 |  |
|  |  |  |  |  |  | 2020 г. | 4 |  |  | 4 |  |
|  |  |  |  |  |  | 2021 г. | 4 |  |  | 4 |  |
|  |  |  |  |  |  | 2022 г. | 4 |  |  | 4 |  |
|  |  |  |  |  |  | 2023 г. | 4 |  |  | 4 |  |
|  |  |  |  |  |  | 2024 г. | 4 |  |  | 4 |  |
|  |  |  |  |  |  | 2025 г. | 4 |  |  | 4 |  |
|  |  |  |  |  |  | 2026 г. | 4 |  |  | 4 |  |
|  |  |  |  |  |  | 2027 г. | 4 |  |  | 4 |  |

* при условии выделения средств из республиканского бюджета на реализацию мероприятия через ГКУ РМ «Центр занятости населения Ромодановского района»  в рамках «Государственной программы развития рынка труда и улучшения условий труда в Республике Мордовия на 2014 – 2018 гг» (исходя из квоты в количестве 2-х человек в год по 98 тыс.руб. на каждого).