## план реализации
Приложение 1
к постановлению администрации
Ромодановского муниципального района
Республики Мордовия
от ___ __________ 2024 г. № _____
План реализации Программы на 2019 - 2027 гг.
№ | Наименование основного мероприятия программы | Ответственный исполнитель | Срок начала реализации | Срок окончания реализации | График реализации
[5 empty] | 2019 |  |  |  | 2020 |  |  |  | 2021 |  |  |  | 2022 |  |  |  | 2023 |  |  |  | 2024 |  |  |  | 2025 |  |  |  | 2026 |  |  |  | 2027
[5 empty] | I кв | II кв | III кв | IV кв | I кв | II кв | III кв | IV кв | I кв | II кв | III кв | IV кв | I кв | II кв | III кв | IV кв | I кв | II кв | III кв | IV кв | I кв | II кв | III кв | IV кв | I кв | II кв | III кв | IV кв | I кв | II кв | III кв | IV кв | I кв | II кв | III кв | IV кв
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42
Муниципальная программа "Экономическое развитие Ромодановского муниципального района Республики Мордовия"
Развитие промышленного комплекса
1 | Реализация инвестиционных проектов | Экономическое управление Администрации района, предприятия района | 2019 г. | 2026 г. | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | +
Формирование благоприятной инвестиционной среды
2 | Осуществление деятельности Совета по улучшению инвестиционного климата в Ромодановском муниципальном районе Республики Мордовия | Администрации Ромодановского муниципального района, Члены Совета | 2019 г. | 2026 г. | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | +
3 | Реализация Плана мероприятий по внедрению муниципального стандарта инвестиционной деятельности на территории Ромодановского муниципального района Республики Мордовия | Определённые в рамках Плана ответственые исполнители за реализацию отдельных мероприятий | 2019 г. | 2026 г. | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | +
4 | Проведение мероприятий, предупреждающих нарушение законодательства в части ограничения или создания препятствий для осуществления инвестиционной и предпринимательской деятельности | Разработчики пректов НПА, экономическое управление Администрации Ромодановского муниципального района | 2019 г. | 2026 г. |  | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | +
5 | Определение инвестиционного потенциала муниципального образования и формирование инвестиционных паспортов | Экономическое управление Администрации Ромодановского муниципального района | 2021 г. | 2021 г. | [8 empty] | + | +
6 | Инвентаризация свободных инвестиционных площадок и земельных участков | Управление по правовым и земельно-имущественным отношениям Админитсрации Ромодановского муниципального района | 2021 г. | 2021 г. | [8 empty] | + | +
7 | Отбор инвестиционных площадок, обеспеченных необходимой инфраструктурой под новые проекты | Проектная команда по определению и "упаковке" инвестиционных ниш Ромодановского муниципального района Республики Мордовия | 2021 г. | 2021 г. | [8 empty] | + | +
8 | Выявление перспективных инвестиционных ниш свободных для развития производства, создания новых рабочих мест и кооперационных цепочек с местными товаропроизводителями | Экономическое управление Администрации Ромодановского муниципального района, проектная команда по определению и "упаковке" инвестиционных ниш Ромодановского муниципального района Республики Мордовия | 2021 г. | 2021 г. | [8 empty] | + | +
9 | Формирование реестра перспективных инвестиционных ниш для потенциальных инвесторов с детальной характеристикой конкурентных преимуществ их размещения | Экономическое управление Администрации Ромодановского муниципального района | 2021 г. | 2021 г. | [8 empty] | + | +
10 | Сопровождение и "упаковка" инвестиционных ниш | Экономическое управление Администрации Ромодановского муниципального района | 2021 г. | 2021 г. | [8 empty] | + | +
11 | Формирование реальных мер поддержки, направленных на загрузку и освоение свободных инвестиционных площадок | Администрация Ромодановского муниципального района | 2021 г. | 2021 г. | [8 empty] | + | + | + | +
12 | Реализация инвестиционных проектов | Экономическое управление Администрации Ромодановского муниципального района, Управление по работе с отраслями АПК и ЛПХ граждан Администрации Ромодановского муниципального района, с/х предприятия и ИП района | 2019 г. | 2022 г. |  | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | +
Развитие инфраструктуры потребительского рынка товаров, работ и услуг
13 | Реализация в районе программы по развитию малого и среднего предпринимательства | Экономическое управление Администрации Ромодановского муниципального района, ответственные за реализацию отдельных мероприятий программы | 2019 г. | 2025 г. | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | +
14 | Реализация инвестиционных проектов | Администрация Ромодановского муниципального района, ИП | 2019 г. | 2020 г. |  | + |  |  | +
Развитие конкуренции
15 | Разработка и реализация мер по развитию конкуренции и конкурентной среды в Ромодановском муниципальном районе | Экономическое управление Администрации Ромодановского муниципального района | 2019 г. | 2025 г. | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | +
16 | Организация системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства | Экономическое управление Администрации Ромодановского муниципального района | 2019 г. | 2019 г. | +
17 | Участие в семинарах и тренингах, проводимых уполномоченным органом по развитию конкуренции в Республики Мордовия | Экономическое управление Администрации Ромодановского муниципального района | 2019 г. | 2025 г. |  |  | + |  |  |  | + |  |  |  | + |  |  |  | + |  |  |  | + |  |  |  | + |  |  |  | + |  |  |  | + |  |  |  | +
18 | Проведение в рамках работы по созданию конкурентной среды обучающих мероприятий на муниципальном уровне | Экономическое управление Администрации Ромодановского муниципального района | 2019 г. | 2025 г. |  |  | + |  |  |  | + |  |  |  | + |  |  |  | + |  |  |  | + |  |  |  | + |  |  |  | + |  |  |  | + |  |  |  | +
19 | Проведение заседаний рабочей группы по содействию развитию конкуренции в Ромодановском муниципальном районе | Администрация Ромодановского муниципального района, члены рабочих групп | 2019 г. | 2025 г. | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | +
20 | Освещение вопросов по развитию конкуренции на официальном сайте Администрации района в сети "Интернет" | Экономическое управление Администрации Ромодановского муниципального района, системный администратор | 2019 г. | 2025 г. | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | +
Стратегическое планирование
21 | Осуществление разработки, утверждения и реализации документов стратегического планирования на муниципальном уровне | Администрация Ромодановского муниципального района | 2019 г. | 2026 г. | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | +
22 | Проведение заседаний рабочих групп по разработке стратегии социально-экономического развития Ромодановского муниципального района и по разработке муниципальных НПА о стратегическом планировании в Ромодановском муниципальном районе | Администрация Ромодановского муниципального района, члены рабочих групп | 2019 г. | 2026 г. | + |  | + |  | + |  | + |  | + |  | + |  | + |  | + |  | + |  | + |  | + |  | + |  | + |  | + |  | + |  | + |  | + |  | +
23 | Освещение вопросов и размещение документов стратегического планирования на официальном сайте Администрации района в сети "Интернет" | Экономическое управление Администрации Ромодановского муниципального района, ответственные исполнители за разработку и реализацию документов страт.планирования,системный администратор | 2019 г. | 2026 г. | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | +

## план-график
Приложение 2 | [7 empty] | Приложение 2
к постановлению Администрации | [7 empty] | к постановлению администрации
Ромодановского муниципального района | [6 empty] | Ромодановского муниципального района
Республики Мордовия | [7 empty] | Республики Мордовия
от « 14 » мая 2021 г. № 360 | [7 empty] | от ___ __________ 2024 г. № _____
Детальный план-график реализации Программы на 2019 - 2027 гг.
№ п/п | Наименование мероприятия программы | Ответственный исполнитель (руководитель / Ф.И.О.) | Ожидаемый результат (краткое описание) | Срок начала реализации | Срок окончания реализации | Объем ресурсного обеспечения на очередной финансовый год и плановый период (тыс. руб.) | всего | в т. ч. по источникам финансирования
[8 empty] | республиканский бюджет | федеральный бюджет | местный бюджет | внебюджетные источники
1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
1 | Экономическое развитие Ромодановского муниципального района Республики Мордовия |  |  |  |  | всего, в т. ч. по годам | 3828728 |  |  |  | 3828728
[6 empty] | 2019 г. | 338400 |  |  |  | 338400
[6 empty] | 2020 г. | 206700 |  |  |  | 206700
[6 empty] | 2021 г. | 246800 |  |  |  | 246800
[6 empty] | 2022 г. | 709200 |  |  |  | 709200
[6 empty] | 2023 г. | 932800 |  |  |  | 932800
[6 empty] | 2024 г. | 150000 |  |  |  | 150000
[6 empty] | 2025 г. | 339028 |  |  |  | 339028
[6 empty] | 2026 г. | 413800 |  |  |  | 413800
[6 empty] | 2027 г. | 492000 |  |  |  | 492000
2 | Развитие промышленного комплекса |  |  |  |  | всего, в т. ч. по годам | 3581828 |  |  |  | 3581828
[6 empty] | 2019 г. | 300000 |  |  |  | 300000
[6 empty] | 2020 г. | 130000 |  |  |  | 130000
[6 empty] | 2021 г. | 180000 |  |  |  | 180000
[6 empty] | 2022 г. | 644200 |  |  |  | 644200
[6 empty] | 2023 г. | 932800 |  |  |  | 932800
[6 empty] | 2024 г. | 150000 |  |  |  | 150000
[6 empty] | 2025 г. | 339028 |  |  |  | 339028
[6 empty] | 2026 г. | 413800 |  |  |  | 413800
[6 empty] | 2027 г. | 492000 |  |  |  | 492000
2.1 | Реализация инвестиционных проектов | Экономическое управление Администрации Ромодановского муниципального района, предприятия района | Социально-экономическое развитие Ромодановского муниципального района, повышение ивестиционной привлекательности территорий, развитие промышленного комлекса, рост производительности труда и финансового положения предприятий, создание дополнительных рабочих мест | 2019 г. | 2026 г. | всего, в т. ч. по годам | 3581828 |  |  |  | 3581828
[6 empty] | 2019 г. | 300000 |  |  |  | 300000
[6 empty] | 2020 г. | 130000 |  |  |  | 130000
[6 empty] | 2021 г. | 180000 |  |  |  | 180000
[6 empty] | 2022 г. | 644200 |  |  |  | 644200
[6 empty] | 2023 г. | 932800 |  |  |  | 932800
[6 empty] | 2024 г. | 150000 |  |  |  | 150000
[6 empty] | 2025 г. | 339028 |  |  |  | 339028
[6 empty] | 2026 г. | 413800 |  |  |  | 413800
[6 empty] | 2027 г. | 492000 |  |  |  | 492000
2.1.1 | Реконструкция сахарного завода с улучшением его технико-экономических показателей с увеличением производительности до 9000 тонн в сутки | Экономическое управление Администрации Ромодановского муниципального района, ООО "Ромодановосахар" | Увеличение годового объема производства до 3993 млн. рублей; увеличение производительности до 9000 тонн в сутки, количество вновь созданных рабочих мест -10 ед. | 2019 г. | 2021 г. | всего, в т. ч. по годам | 550000 |  |  |  | 550000
[6 empty] | 2019 г. | 300000 |  |  |  | 300000
[6 empty] | 2020 г. | 100000 |  |  |  | 100000
[6 empty] | 2021 г. | 150000 |  |  |  | 150000
2022 г.
2023 г.
2024 г.
2025 г.
2026 г.
2027 г.
2.1.2 | «Строительство цеха мелкой фасовки сахара» ООО "Ромодановосахар" | Экономическое управление Администрации Ромодановского муниципального района, ООО "Ромодановосахар" | Обеспечение круглогодичной мелкой фасовки сахара для торговых сетей и общепита | 2022 г. | 2024 г. | всего, в т. ч. по годам | 605200 |  |  |  | 605200
2019 г.
2020 г.
2021 г.
2022 г.
[6 empty] | 2023 г. | 256900 |  |  |  | 256900
[6 empty] | 2024 г. | 100000 |  |  |  | 100000
[6 empty] | 2025 г. | 124000 |  |  |  | 124000
[6 empty] | 2026 г. | 124300 |  |  |  | 124300
[6 empty] | 2027 г. | 124300 |  |  |  | 124300
2.1.3 | «Строительство склада бестарного хранения» ООО "Ромодановосахар" | Экономическое управление Администрации Ромодановского муниципального района, ООО "Ромодановосахар" | Увеличение складских мощностей на 60 000 тонн для последующего увеличения производства сахара | 2022 г. | 2024 г. | всего, в т. ч. по годам | 897000 |  |  |  | 897000
2019 г.
2020 г.
2021 г.
2022 г.
[6 empty] | 2023 г. | 360000 |  |  |  | 360000
[6 empty] | 2024 г. | 5000 |  |  |  | 5000
[6 empty] | 2025 г. | 50000 |  |  |  | 50000
[6 empty] | 2026 г. | 120000 |  |  |  | 120000
[6 empty] | 2027 г. | 362000 |  |  |  | 362000
2.1.4 | «Строительство станции биологической очистки производственных и бытовых сточных вод п. Ромоданово». «Реконструкция ТЭЦ п. Ромоданово» | Экономическое управление Администрации Ромодановского муниципального района, ООО "Ромодановосахар" | Повышение эффективности работы систем коммунальной инфраструктуры, снижение потерь и расходов на сетях водоотведения, оптимизация производительности систем коммунальной инфраструктуры и снижение экологического ущерба. Обеспечение снижения нагрузки в связи с увеличением собственной генерации электроэнергии | 2022 г. | 2023 г. | всего, в т. ч. по годам | 829100 |  |  |  | 829100
2019 г.
2020 г.
2021 г.
[6 empty] | 2022 г. | 513200 |  |  |  | 513200
[6 empty] | 2023 г. | 315900 |  |  |  | 315900
2024 г.
2025 г.
2026 г.
2027 г.
2.1.5 | «Строительство станции биологической очистки производственных и бытовых сточных вод п. Ромоданово». «Реконструкция ТЭЦ п. Ромоданово» | Экономическое управление Администрации Ромодановского муниципального района, ООО "Ромодановосахар" | Повышение эффективности работы систем коммунальной инфраструктуры, снижение потерь и расходов на сетях водоотведения, оптимизация производительности систем коммунальной инфраструктуры и снижение экологического ущерба | 2022 г. | 2026 г. | всего, в т. ч. по годам | 379528 |  |  |  | 379528
2019 г.
2020 г.
2021 г.
2022 г.
2023 г.
[6 empty] | 2024 г. | 45000 |  |  |  | 45000
[6 empty] | 2025 г. | 165028 |  |  |  | 165028
[6 empty] | 2026 г. | 169 50 |  |  |  | 169 50
2027 г.
2.1.6 | Реконструкция комбикормового завода ОАО "АПО Элеком" | Экономическое управление Администрации Ромодановского муниципального района, ОАО "АПО Элеком" | Объем производства в год - 60 млн. рублей | 2020 г. | 2022 г. | всего, в т. ч. по годам | 191000 |  |  |  | 191000
2019 г.
[6 empty] | 2020 г. | 30000 |  |  |  | 30000
[6 empty] | 2021 г. | 30000 |  |  |  | 30000
[6 empty] | 2022 г. | 131000 |  |  |  | 131000
2023 г.
2024 г.
2025 г.
2026 г.
2027 г.
2.1.7 | Внедрение ООО "Европак" линии для формирования упаковки из бумажной массы для яиц производительностью 3600 упаковок на 10 ячеек | Экономическое управление Администрации Ромодановского муниципального района, ООО "Европак" | Производительность- 3600 упаковок на 10 яч.; количество вновь созданных рабочих мест -65 ед. | 2027 г. | 2027 г. | всего, в т. ч. по годам | 50000 |  |  |  | 50000
2019 г.
2020 г.
2021 г.
2022 г.
2023 г.
2024 г.
[6 empty] | 2025 г. | 50000 |  |  |  | 50000
2026 г.
[6 empty] | 2027 г. | 50000 |  |  |  | 50000
2.1.8 | ООО «Европак» – "Строительство нового цеха по производству коробок картонных для яиц на 10 шт. и приобретение новой линии" | Экономическое управление Администрации Ромодановского муниципального района, ООО "Европак" | Количество вновь созданных рабочих мест -50 ед. | 2027 г. | 2027 г. | всего, в т. ч. по годам | 80000 |  |  |  | 80000
2019 г.
2020 г.
2021 г.
2022 г.
2023 г.
2024 г.
2025 г.
2026 г.
[6 empty] | 2027 г. | 80000 |  |  |  | 80000
3 | Формирование благоприятной инвестиционной среды |  |  |  |  | всего, в т. ч. по годам | 244200 |  |  |  | 244200
[6 empty] | 2019 г. | 37200 |  |  |  | 37200
[6 empty] | 2020 г. | 75200 |  |  |  | 75200
[6 empty] | 2021 г. | 66800 |  |  |  | 66800
[6 empty] | 2022 г. | 65000 |  |  |  | 65000
2023 г.
2024 г.
2025 г.
2026 г.
2027 г.
3.1 | Осуществление деятельности Совета по улучшению инвестиционного климата в Ромодановском муниципальном районе Республики Мордовия | Администрации Ромодановского муниципального района, Члены Совета | Выработка и рассмотрение предложений по повышению инвестиционной привлекательности Ромодановского муниципального района | Ежегодно и (или) в течение года на постоянной основе | Ежегодно и (или) в течение года на постоянной основе | всего, в т. ч. по годам | не требует финансирования
2019 г.
2020 г.
2021 г.
2022 г.
2023 г.
2024 г.
2025 г.
2026 г.
2027 г.
3.2 | Реализация Плана мероприятий по внедрению муниципального стандарта инвестиционной деятельности на территории Ромодановского муниципального района Республики Мордовия | Определённые в рамках Плана ответственные исполнители за реализацию отдельных мероприятий | Формирование благоприятной инвестиционной среды и повышение инвестиционной привлекательности Ромодановского муниципального района | Ежегодно и (или) в течение года на постоянной основе | Ежегодно и (или) в течение года на постоянной основе | всего, в т. ч. по годам | не требует финансирования
2019 г.
2020 г.
2021 г.
2022 г.
2023 г.
2024 г.
2025 г.
2026 г.
2027 г.
3.3 | Проведение мероприятий, предупреждающих нарушение законодательства в части ограничения или создания препятствий для осуществления инвестиционной и предпринимательской деятельности | Разработчики пректов НПА, экономическое управление Администрации Ромодановского муниципального района | Отсутствие в нормотворческой деятельности ОМСУ фактов ограничения или создания препятствий для осуществления инвестиционной и предпринимательской деятельности | ежегодно на постоянной основе | ежегодно на постоянной основе | всего, в т. ч. по годам | не требует финансирования
2019 г.
2020 г.
2021 г.
2022 г.
2023 г.
2024 г.
2025 г.
2026 г.
2027 г.
3.3.1 | Проведение ОРВ (оценки регулирующего воздействия) проектов нормативно правовых актов, затрагивающих осуществление предпринимательской и инвестиционной деятельности | Разработчики пректов НПА, экономическое управление Администрации Ромодановского муниципального района | Выявление в проектах НПА положений, вводящих избыточные обязанности, запреты и ограничения для субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности или способствующих их введению | ежегодно на постоянной основе по мере разработки проектов НПА | ежегодно на постоянной основе по мере разработки проектов НПА | всего, в т. ч. по годам | не требует финансирования
2019 г.
2020 г.
2021 г.
2022 г.
2023 г.
2024 г.
2025 г.
2026 г.
2027 г.
3.3.2 | Проведение экспертизы нормативно-правовых актов, затрагивающих осуществление предпринимательской и инвестиционной деятельности | Экономическое управление Администрации Ромодановского муниципального района | Выявление в действующих НПА положений, вводящих избыточные обязанности, запреты и ограничения для субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности или способствующих их введению | ежегодно в соответствии с утверждённым планом (2019-2025 гг.) | ежегодно в соответствии с утверждённым планом (2019-2025 гг.) | всего, в т. ч. по годам | не требует финансирования
2019 г.
2020 г.
2021 г.
2022 г.
2023 г.
2024 г.
2025 г.
2026 г.
2027 г.
3.4 | Определение инвестиционного потенциала муниципального образования и формирование инвестиционных паспортов | Экономическое управление Администрации Ромодановского муниципального района | Наличие аналитической базы для формирования у потенциального инвестора представления об инвестиционной привлекательности района | март 2021 г. | май 2021 г. | всего, в т. ч. по годам | не требует финансирования
2019 г.
2020 г.
2021 г.
2022 г.
2023 г.
2024 г.
2025 г.
2026 г.
2027 г.
3.4.1 | Подготовка актуализированной информации для обновления инвестиционного паспорта на инвестиционном портале Республики Мордовия | Экономическое управление Администрации Ромодановского муниципального района | Направление в ООО "Корпорация развития Республики Мордовия" обновлённой информации с целью её размещения на инвестиционном портале республики | март 2021 г. | май 2021 г. | всего, в т. ч. по годам | не требует финансирования
2019 г.
2020 г.
2021 г.
2022 г.
2023 г.
2024 г.
2025 г.
2026 г.
2027 г.
3.4.2 | Разработка инвестиционного паспорта Ромодановского муниципального района Республики Мордовия | Экономическое управление Администрации Ромодановского муниципального района | Наличие единого документа, разработанного с учётом потребностей инвестора и содержащего исчерпывающую информацию об инвестиционном климате района | март 2021 г. | май 2021 г. | всего, в т. ч. по годам | не требует финансирования
2019 г.
2020 г.
2021 г.
2022 г.
2023 г.
2024 г.
2025 г.
2026 г.
2027 г.
3.4.3 | Размещение инвестиционного паспорта на официальном сайте администрации Ромодановского муниципального района Республики Мордовия | Экономическое управление Администрации Ромодановского муниципального района | Внедрение в интернет-пространство инструмента информирования предпринимателей и потенциальных инвесторов об инвестиционной политике в районе и действующей инвестиционной среде | март 2021 г. | май 2021 г. | всего, в т. ч. по годам | не требует финансирования
2019 г.
2020 г.
2021 г.
2022 г.
2023 г.
2024 г.
2025 г.
2026 г.
2027 г.
3.5 | Инвентаризация свободных инвестиционных площадок и земельных участков | Управление по правовым и земельно-имущественным отношениям Администрации Ромодановского муниципального района | Определение свободных площадей для реализации инвестиционных проектов на территории Ромодановского муниципального района | февраль 2021 г. | май 2021 г. | всего, в т. ч. по годам | не требует финансирования
2019 г.
2020 г.
2021 г.
2022 г.
2023 г.
2024 г.
2025 г.
2026 г.
2027 г.
3.5.1 | Выявление неиспользуемых или нерационально используемых земельных участков, а также свободных производственных площадей под инвестиционные площадки | Управление по правовым и земельно-имущественным отношениям Администрации Ромодановского муниципального района | Определение не менее 2-х объектов (территорий) для размещения потенциальных инвестиционных площадок | февраль 2021 г. | май 2021 г. | всего, в т. ч. по годам | не требует финансирования
2019 г.
2020 г.
2021 г.
2022 г.
2023 г.
2024 г.
2025 г.
2026 г.
2027 г.
3.6 | Отбор инвестиционных площадок, обеспеченных необходимой инфраструктурой под новые проекты | Проектная команда по определению и "упаковке" инвестиционных ниш Ромодановского муниципального района Республики Мордовия | Наличие площадок для реализации инвестиционных проектов на территории Ромодановского муниципального района | февраль 2021 г. | май 2021 г. | всего, в т. ч. по годам | не требует финансирования
2019 г.
2020 г.
2021 г.
2022 г.
2023 г.
2024 г.
2025 г.
2026 г.
2027 г.
3.6.1 | Проведение заседания Проектной команды по определению и "упаковке" инвестиционных ниш Ромодановского муниципального района Республики Мордовия | Проектная команда по определению и "упаковке" инвестиционных ниш Ромодановского муниципального района Республики Мордовия | Принятие решения об определении инвестиционных площадок с учётом основных характеристик, привлекательных для потенциальных инвесторов | февраль 2021 г. | май 2021 г. | всего, в т. ч. по годам | не требует финансирования
2019 г.
2020 г.
2021 г.
2022 г.
2023 г.
2024 г.
2025 г.
2026 г.
2027 г.
3.6.2 | Проведение оценки наличия и критериев инженерной и транспортно-логистической структуры отобранных инвестиционных площадок с целью размещения новых производств | Проектная команда по определению и "упаковке" инвестиционных ниш Ромодановского муниципального района Республики Мордовия | Наличие детализированной информации об инвестиционных площадках района, включая расположение земельного участка, критерии инжереной инфраструктуры и территориальную структуру транспортной сети | февраль 2021 г. | май 2021 г. | всего, в т. ч. по годам | не требует финансирования
2019 г.
2020 г.
2021 г.
2022 г.
2023 г.
2024 г.
2025 г.
2026 г.
2027 г.
3.7 | Выявление перспективных инвестиционных ниш свободных для развития производства, создания новых рабочих мест и кооперационных цепочек с местными товаропроизводителями | Экономическое управление Администрации Ромодановского муниципального района, проектная команда по определению и "упаковке" инвестиционных ниш Ромодановского муниципального района Республики Мордовия | Определение перспективных сегментов рынка, неосвоенных присутствующими на рынке предпринимателями | февраль 2021 г. | май 2021 г. | всего, в т. ч. по годам | не требует финансирования
2019 г.
2020 г.
2021 г.
2022 г.
2023 г.
2024 г.
2025 г.
2026 г.
2027 г.
3.7.1 | Проведение заседания Проектной команды по определению и "упаковке" инвестиционных ниш Ромодановского муниципального района Республики Мордовия | Проектная команда по определению и "упаковке" инвестиционных ниш Ромодановского муниципального района Республики Мордовия | Принятие решения об определении на территории района инвестиционных ниш с возможностью реализации проектов, смежных по отраслевой направленности с приоритетными для развития района сферами деятельности | февраль 2021 г. | май 2021 г. | всего, в т. ч. по годам | не требует финансирования
2019 г.
2020 г.
2021 г.
2022 г.
2023 г.
2024 г.
2025 г.
2026 г.
2027 г.
3.7.2 | Определение перспективных направлений инвестирования на территории района, возможностей создания новых производств или возобновления не действующих, наличия необходимых для реализации потенциальных проектов условий | Экономическое управление Администрации Ромодановского муниципального района, проектная команда по определению и "упаковке" инвестиционных ниш Ромодановского муниципального района Республики Мордовия | Наличие перспективных для инвестирования рыночных ниш с учётом их основных параметров и характеристик | февраль 2021 г. | май 2021 г. | всего, в т. ч. по годам | не требует финансирования
2019 г.
2020 г.
2021 г.
2022 г.
2023 г.
2024 г.
2025 г.
2026 г.
2027 г.
3.8 | Формирование реестра перспективных инвестиционных ниш для потенциальных инвесторов с детальной характеристикой конкурентных преимуществ их размещения | Экономическое управление Администрации Ромодановского муниципального района | Наличие сформированной для потенциального инвестора информации об инвестиционных нишах района | февраль 2021 г. | май 2021 г. | всего, в т. ч. по годам | не требует финансирования
2019 г.
2020 г.
2021 г.
2022 г.
2023 г.
2024 г.
2025 г.
2026 г.
2027 г.
3.8.1 | Осуществление сбора и подготовки рабочих материалов в целях определения привлекательности инвестиционных ниш для инвестора | Экономическое управление Администрации Ромодановского муниципального района | Наличие необходимого материала для дополнительной проработки инвестиционных ниш и подготовки их предварительного описания | февраль 2021 г. | май 2021 г. | всего, в т. ч. по годам | не требует финансирования
2019 г.
2020 г.
2021 г.
2022 г.
2023 г.
2024 г.
2025 г.
2026 г.
2027 г.
3.8.2 | Проведение углублённой проработки и анализа инвестиционных ниш с учётом их основных характеристик и преимуществ размещения на территории района | Экономическое управление Администрации Ромодановского муниципального района | Наличие материала, необходимого для оценки привлекательности вложения инвесторами собственного капитала и реализации инвестиционных проектов на территории Ромодановского муниципального района | февраль 2021 г. | май 2021 г. | всего, в т. ч. по годам | не требует финансирования
2019 г.
2020 г.
2021 г.
2022 г.
2023 г.
2024 г.
2025 г.
2026 г.
2027 г.
3.8.3 | Размещение сформированной для потенциального инвестора информации на официальном сайте администрации района в сети "Интернет" | Экономическое управление Администрации Ромодановского муниципального района | Получение в рамках обеспечения обратной связи возможности приёма заявок и инвестпредложений по реализации проектов на отобранных в районе инвестиционных нишах | февраль 2021 г. | май 2021 г. | всего, в т. ч. по годам | не требует финансирования
2019 г.
2020 г.
2021 г.
2022 г.
2023 г.
2024 г.
2025 г.
2026 г.
2027 г.
3.9 | Сопровождение и "упаковка" инвестиционных ниш | Экономическое управление Администрации Ромодановского муниципального района | Наличие сформированного набора проработанных для потенциального инвестора предложений | февраль 2021 г. | май 2021 г. | всего, в т. ч. по годам | не требует финансирования
2019 г.
2020 г.
2021 г.
2022 г.
2023 г.
2024 г.
2025 г.
2026 г.
2027 г.
3.9.1 | Подготовка в целях исполнения п.1 Плана мероприятий по привлечению инвестиций в Ромодановский муниципальный район Республики Мордовия на 2019-2024 годы и в соответствии с методическими рекомендациями по подготовке Аналитического отчёта о перспективных инвестиционных нишах в муниципальных районах Республики Мордовия разделов «Описание социально-экономической ситуации в муниципальном образовании» и «Описание рыночных ниш и возможностей для потенциальных инвесторов» | Экономическое управление Администрации Ромодановского муниципального района | Наличие для потенциального инвестора предложения, включающего основные на территории района факторы производства товаров и услуг: запасов сырья, площадей, удобной инфраструктуры, получения мер поддержки | февраль 2021 г. | май 2021 г. | всего, в т. ч. по годам | не требует финансирования
2019 г.
2020 г.
2021 г.
2022 г.
2023 г.
2024 г.
2025 г.
2026 г.
2027 г.
3.9.2 | Размещение сформированной в соответствии с методическими рекомендациями по подготовке Аналитического отчёта о перспективных инвестиционных нишах в муниципальных районах Республики Мордовия информации на официальном сайте администрации района в сети "Интернет" | Экономическое управление Администрации Ромодановского муниципального района | Повышение уровня информированности предпринимателей и потенциальных инвесторов о возможности софинансирования или реализации на территории района инвестиционных проектов | февраль 2021 г. | май 2021 г. | всего, в т. ч. по годам | не требует финансирования
2019 г.
2020 г.
2021 г.
2022 г.
2023 г.
2024 г.
2025 г.
2026 г.
2027 г.
3.10 | Формирование реальных мер поддержки, направленных на загрузку и освоение свободных инвестиционных площадок | Администрация Ромодановского муниципального района | Наличие мер поддержки, способствующих освоению свободных инвестиционных площадок | Постоянно |  | всего, в т. ч. по годам | не требует финансирования
2019 г.
2020 г.
2021 г.
2022 г.
2023 г.
2024 г.
2025 г.
2026 г.
2027 г.
3.10.1 | Оказание информационной поддержки | Администрация Ромодановского муниципального района | Размещение на официальном сайте администрации актуальной нормативно-правовой базы и информации о развитии района | Постоянно |  | всего, в т. ч. по годам | не требует финансирования
2019 г.
2020 г.
2021 г.
2022 г.
2023 г.
2024 г.
2025 г.
2026 г.
2027 г.
3.10.2 | Осуществление взаимодействия с органами местного самоуправления по вопросам реализации проектов | Администрация Ромодановского муниципального района | Наличие обратной связи с ОМСУ по вопросам инвестиционного развития территорий, сопровождение инвестиционных проектов | Постоянно |  | всего, в т. ч. по годам | не требует финансирования
2019 г.
2020 г.
2021 г.
2022 г.
2023 г.
2024 г.
2025 г.
2026 г.
2027 г.
3.10.3 | Предоставление земельного участка без проведения торгов в случаях, предусмотренным действующим заонодательством РФ | Администрация Ромодановского муниципального района | Упрощение процедуры и сокращение сроков предоставления земельного участка | Постоянно |  | всего, в т. ч. по годам | не требует финансирования
2019 г.
2020 г.
2021 г.
2022 г.
2023 г.
2024 г.
2025 г.
2026 г.
2027 г.
3.11 | Реализация инвестиционных проектов | Экономическое управление Администрации Ромодановского муниципального района, Управление по работе с отраслями АПК и ЛПХ граждан Администрации Ромодановского муниципального района, с/х предприятия и ИП района | Развитие агропромышленного комплекса, малого и среднего бизнеса, повышение производительности труда и финансово-экономических показателей, рост занятости населения; экономическое развитие сельских территорий | 2019 г. | 2022 г. | всего, в т. ч. по годам | 244200 |  |  |  | 244200
[6 empty] | 2019 г. | 37200 |  |  |  | 37200
[6 empty] | 2020 г. | 75200 |  |  |  | 75200
[6 empty] | 2021 г. | 66800 |  |  |  | 66800
[6 empty] | 2022 г. | 65000 |  |  |  | 65000
2023 г.
2024 г.
2025 г.
2026 г.
2027 г.
3.11.1 | Строительство комплексного селекционно-семеноводческого центра по производству семян с/х культур (в т.ч. соя) ООО "Ромодановское" | Управление по работе с отраслями АПК и ЛПХ граждан Администрации Ромодановского муниципального района, ООО "Ромодановское" | Объем производства в год - 105 млн. рублей; от 1 000 до 20 000 т семян; количество вновь созданных рабочих мест -3 ед. | 2019 г. | 2022 г. | всего, в т. ч. по годам | 134000 |  |  |  | 134000
[6 empty] | 2019 г. | 25000 |  |  |  | 25000
[6 empty] | 2020 г. | 48 000 |  |  |  | 48000
[6 empty] | 2021 г. | 50000 |  |  |  | 50000
[6 empty] | 2022 г. | 11000 |  |  |  | 11000
2023 г.
2024 г.
2025 г.
2026 г.
2027 г.
3.11.2 | ТНВ "ООО "Комсомолец" и Компания" - ввод в эксплуатацию телятника 1 ед. | Управление по работе с отраслями АПК и ЛПХ граждан Администрации Ромодановского муниципального района, ТНВ "ООО "Комсомолец"и Компания" | Объем производства в год - 4.9 млн. рублей; количество вновь созданных рабочих мест -3 ед. | 2019 г. | 2019 г. | всего, в т. ч. по годам | 8500 |  |  |  | 8500
[6 empty] | 2019 г. | 8500 |  |  |  | 8500
2020 г.
2021 г.
2022 г.
2023 г.
2024 г.
2025 г.
2026 г.
2027 г.
3.11.3 | Строительство животноводческого помещения ТНВ ООО «МАПО и К» | Строительство животноводческого помещения ТНВ ООО «МАПО и К» | Помещение на 430 голов дойных коров с молочным блоком. Создание 4-х новых рабочих мест. | 2022 г. | 2022 г. | всего, в т. ч. по годам | 54000 |  |  |  | 54000
2019 г.
2020 г.
2021 г.
[6 empty] | 2022 г. | 54000 |  |  |  | 54000
2023 г.
2024 г.
2025 г.
2026 г.
2027 г.
3.11.4 | ОАО "АПО Элеком" - кап.ремонт /замена з-сушилки на Элеваторе | Управление по работе с отраслями АПК и ЛПХ граждан Администрации Ромодановского муниципального района, ОАО "АПО Элеком" | Объем производства в год - 100 млн. рублей | 2020 г. | 2020 г. | всего, в т. ч. по годам | 17000 |  |  |  | 17000
2019 г.
[6 empty] | 2020 г. | 17000 |  |  |  | 17000
2021 г.
2022 г.
2023 г.
2024 г.
2025 г.
2026 г.
2027 г.
3.11.5 | ОАО "АПО Элеком" - строительство автоприёма на Элеваторе | Управление по работе с отраслями АПК и ЛПХ граждан Администрации Ромодановского муниципального района, ОАО "АПО Элеком" | Объем производства в год - 100 млн. рублей | 2020 г. | 2021 г. | всего, в т. ч. по годам | 27000 |  |  |  | 27000
2019 г.
[6 empty] | 2020 г. | 10200 |  |  |  | 10200
[6 empty] | 2021 г. | 16800 |  |  |  | 16800
2022 г.
2023 г.
2024 г.
2025 г.
2026 г.
2027 г.
3.11.6 | ИП "Халиков А.Д." - строительство колбасного цеха производительностью до 0,5 тонн в сутки | Экономическое управление Администрации Ромодановского муниципального района, ИП "Халиков А.Д." | Количество вновь созданных рабочих мест -4 ед. | 2019 г. | 2019 г. | всего, в т. ч. по годам | 3700 |  |  |  | 3700
[6 empty] | 2019 г. | 3700 |  |  |  | 3700
2020 г.
2021 г.
2022 г.
2023 г.
2024 г.
2025 г.
2026 г.
2027 г.
4 | Развитие инфраструктуры потребительского рынка товаров, работ и услуг |  |  |  |  | всего, в т. ч. по годам | 2700 |  |  |  | 2700
[6 empty] | 2019 г. | 1200 |  |  |  | 1200
[6 empty] | 2020 г. | 1500 |  |  |  | 1500
2021 г.
2022 г.
2023 г.
2024 г.
2025 г.
2026 г.
2027 г.
4.1 | Реализация в районе программы по развитию малого и среднего предпринимательства | Экономическое управление Администрации Ромодановского муниципального района, ответственные за реализацию отдельных мероприятий программы | Увеличение количества субъектов малого и среднего предпринимательства, в т.ч. сферы потребительского рынка товаров, работ и услуг, расширение инфраструктуры за счёт появления новых объектов | 2019 г. | 2025 г. | всего, в т. ч. по годам | Финансирование в рамках реализации программы "Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в Ромодановском муниципальном районе"
2019 г.
2020 г.
2021 г.
2022 г.
2023 г.
2024 г.
2025 г.
2026 г.
2027 г.
4.2 | Реализация инвестиционных проектов | Администрация Ромодановского муниципального района, ИП | Увеличение доли обеспеченности населения продовольственными товарами и торговой площадью, развитие малого бизнеса, рост заинтересованности населения в предпринимательской деятельности | 2019 г. | 2020 г. | всего, в т. ч. по годам | 2700 |  |  |  | 2700
[6 empty] | 2019 г. | 1200 |  |  |  | 1200
[6 empty] | 2020 г. | 1500 |  |  |  | 1500
2021 г.
2022 г.
2023 г.
2024 г.
2025 г.
2026 г.
2027 г.
4.2.1 | Ввод в эксплуатацию объекта торговли общей площадью 40 кв.м. | Администрация Ромодановского муниципального района, ИП | Количество вновь созданных рабочих мест -1 ед., увеличение числа объектов торговли, осуществляющих реализацию товаров продовольственной группы | 2019 г. | 2019 г. | всего, в т. ч. по годам | 1200 |  |  |  | 1200
[6 empty] | 2019 г. | 1200 |  |  |  | 1200
2020 г.
2021 г.
2022 г.
2023 г.
2024 г.
2025 г.
2026 г.
2027 г.
4.2.2 | Ввод в эксплуатацию объекта торговли общей площадью 51 кв.м. | Администрация Ромодановского муниципального района, ИП | Количество вновь созданных рабочих мест -1 ед., увеличение числа объектов торговли, осуществляющих реализацию товаров продовольственной группы | 2020 г. | 2020 г. | всего, в т. ч. по годам | 1500 |  |  |  | 1500
2019 г.
[6 empty] | 2020 г. | 1500 |  |  |  | 1500
2021 г.
2022 г.
2023 г.
2024 г.
2025 г.
2026 г.
2027 г.
5 | Развитие конкуренции |  |  |  |  | всего, в т. ч. по годам | не требует финансирования
2019 г.
2020 г.
2021 г.
2022 г.
2023 г.
2024 г.
2025 г.
2026 г.
2027 г.
5.1 | Разработка и реализация мер по развитию конкуренции и конкурентной среды в Ромодановском муниципальном районе | Экономическое управление Администрации Ромодановского муниципального района | Развитие конкуренции и конкурентной среды в условиях действия Стандарта развития конкуренции | Ежегодно и (или) в течение года на постоянной основе |  | всего, в т. ч. по годам | не требует финансирования
2019 г.
2020 г.
2021 г.
2022 г.
2023 г.
2024 г.
2025 г.
2026 г.
2027 г.
5.1.1 | Актуализация Плана мероприятий по развитию конкуренции, обеспечение контроля за ходом его реализации | Экономическое управление Администрации Ромодановского муниципального района | Упорядочение, систематизация и повышение эффективности реализации мероприятий по развитию конкуренции и созданию конкурентной среды Ромодановском муниципальном районе | Ежегодно и (или) в течение года на постоянной основе |  | всего, в т. ч. по годам | не требует финансирования
2019 г.
2020 г.
2021 г.
2022 г.
2023 г.
2024 г.
2025 г.
2026 г.
2027 г.
5.1.2 | Оценка состояния конкурентной среды в Ромодановском муниципальном районе, анализ данных, характеризующих социально-экономическое развитие Ромодановского муниципального района | Экономическое управление Администрации Ромодановского муниципального района | Выявление основных проблем в сфере развития конкуренции и постановка задач для их решения | Ежегодно и (или) в течение года на постоянной основе |  | всего, в т. ч. по годам | не требует финансирования
2019 г.
2020 г.
2021 г.
2022 г.
2023 г.
2024 г.
2025 г.
2026 г.
2027 г.
5.2 | Организация системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства | Экономическое управление Администрации Ромодановского муниципального района | Отсутствие в деятельности ОМСУ фактов нарушения антимонопольного законодательства | январь 2019 г. | март 2019 г. | всего, в т. ч. по годам | не требует финансирования
2019 г.
2020 г.
2021 г.
2022 г.
2023 г.
2024 г.
2025 г.
2026 г.
2027 г.
5.3 | Участие в семинарах и тренингах, проводимых уполномоченным органом по развитию конкуренции в Республики Мордовия | Экономическое управление Администрации Ромодановского муниципального района | Повышение уровня знаний сотрудников районной Администрации, уполномоченных на осущетсвление деятельности в рамках развития конкуренции на муниципальном уровне | Ежегодно |  | всего, в т. ч. по годам | не требует финансирования
2019 г.
2020 г.
2021 г.
2022 г.
2023 г.
2024 г.
2025 г.
2026 г.
2027 г.
5.4 | Проведение в рамках работы по созданию конкурентной среды обучающих мероприятий на муниципальном уровне | Экономическое управление Администрации Ромодановского муниципального района | Повышение уровня знаний лиц, являющихся участниками деятельности в рамках развития конкуренции на муниципальном уровне | Ежегодно |  | всего, в т. ч. по годам | не требует финансирования
2019 г.
2020 г.
2021 г.
2022 г.
2023 г.
2024 г.
2025 г.
2026 г.
2027 г.
5.5 | Проведение заседаний рабочей группы по содействию развитию конкуренции в Ромодановском муниципальном районе | Администрация Ромодановского муниципального района, члены рабочих групп | Обсуждение вопросов развития конкуренции в Ромодановском муниципальном районе, постановка целей и задач, разработка предложений по их достижению | В течение года по мере необходимости |  | всего, в т. ч. по годам | не требует финансирования
2019 г.
2020 г.
2021 г.
2022 г.
2023 г.
2024 г.
2025 г.
2026 г.
2027 г.
5.6 | Овещение вопросов по развитию конкуренции на официальном сайте Администрации района в сети "Интернет" | Экономическое управление Администрации Ромодановского муниципального района, системный администратор | Обеспечение прозрачности и открытости деятельности ОМСУ, повышение информированности и осведомлённости населения, в т.ч. субъектов предпринимательства в данной сфере | Ежегодно и (или) в течение года на постоянной основе |  | всего, в т. ч. по годам | не требует финансирования
2019 г.
2020 г.
2021 г.
2022 г.
2023 г.
2024 г.
2025 г.
2026 г.
2027 г.
6 | Стратегическое планирование |  |  |  |  | всего, в т. ч. по годам | не требует финансирования
2019 г.
2020 г.
2021 г.
2022 г.
2023 г.
2024 г.
2025 г.
2026 г.
2027 г.
6.1 | Осуществление разработки, утверждения и реализации документов стратегического планирования на муниципальном уровне | Администрация Ромодановского муниципального района | Обеспечение планирования и программирования социально-экономического развития Ромодановского муниципального района, отраслей экономики и сфер муниципального управления | Ежегодно и (или) в течение года на постоянной основе в соответствии с действующими Порядками |  | всего, в т. ч. по годам | не требует финансирования
2019 г.
2020 г.
2021 г.
2022 г.
2023 г.
2024 г.
2025 г.
2026 г.
2027 г.
6.1.1 | Разработка прогноза социально-экономического развития Ромодановского муниципального района | Экономическое управление Администрации Ромодановского муниципального района | Определение основных критериев социально-экономического развития Ромодановского муниципального района | Ежегодно |  | всего, в т. ч. по годам | не требует финансирования
2019 г.
2020 г.
2021 г.
2022 г.
2023 г.
2024 г.
2025 г.
2026 г.
2027 г.
6.1.2 | Осуществление контроля за ходом реализации стратегии социально-экономического развития Ромодановского муниципального района и Планом мероприятий по её реализации | Экономическое управление Администрации Ромодановского муниципального района | Определение эффективности и результативности реализации мероприятий, направленных на стратегическое развитие Ромодановского муниципального района, с целью их корректирвки и актуализации | Ежегодно |  | всего, в т. ч. по годам | не требует финансирования
2019 г.
2020 г.
2021 г.
2022 г.
2023 г.
2024 г.
2025 г.
2026 г.
2027 г.
6.1.3 | Разработка, утверждение, реализация муниципальных программ, контроль за исполнением их мероприятий | Разработчики (ответственные исполнители) муниципальных программ | Реализация механизма согласованного взаимодействия участников мероприятий на основе принципов стратегического планирования с целью социально-экономического развития Ромодановского муниципального района | Ежегодно и (или) в течение года на постоянной основе в соответствии с действующим Порядком |  | всего, в т. ч. по годам | не требует финансирования
2019 г.
2020 г.
2021 г.
2022 г.
2023 г.
2024 г.
2025 г.
2026 г.
2027 г.
6.2 | Проведение заседаний рабочих групп по разработке стратегии социально-экономического развития Ромодановского муниципального района и по разработке муниципальных НПА о стратегическом планировании в Ромодановском муниципальном районе | Администрация Ромодановского муниципального района, члены рабочих групп | Обсуждение вопросов стратегического планирования в , постановка целей и задач в данном направлении, разработка предложений по их достижению | В течение года по мере необходимости |  | всего, в т. ч. по годам | не требует финансирования
2019 г.
2020 г.
2021 г.
2022 г.
2023 г.
2024 г.
2025 г.
2026 г.
2027 г.
6.3 | Освещение вопросов и размещение документов стратегического планирования на официальном сайте Администрации района в сети "Интернет" | Экономическое управление Администрации Ромодановского муниципального района, ответственные исполнители за разработку и реализацию документов страт.планирования,системный администратор | Обеспечение прозрачности и открытости деятельности ОМСУв сфере стратегического планирования | Ежегодно и (или) в течение года на постоянной основе |  | всего, в т. ч. по годам | не требует финансирования
2019 г.
2020 г.
2021 г.
2022 г.
2023 г.
2024 г.
2025 г.
2026 г.
2027 г.